## Junio 30 - 2018
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA (IPCC) A CORTE DE MARZO 31 DE 2018
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META RESULTADO PLAN DESARROLLO | META RESULTADO EJECUTADA A JUNIO 30 | META RESULTADO EJECUTADA A DIC 30 | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO A 2019 | ACUMULADO 2016+2017 | META PRODUCTO SEGÚN PLAN INDICATIVO 2016 | META PRODUCTO SEGÚN PLAN INDICATIVO 2017 | META PRODUCTO SEGÚN PLAN INDICATIVO 2018 | META PRODUCTO SEGÚN PLAN INDICATIVO 2019 | META PRODUCTO EJECUTADA A MARZO DE 2018 | META PRODUCTO EJECUTADA A JUNIO DE 2018 | META PRODUCTO EJECUTADA A SEP DE 2018 | META PRODUCTO EJECUTADA A DIC DE 2018 | PROYECTO | META PROYECTO | META PROYECTO EJECUTADA A MARZO 30 | META PROYECTO EJECUTADA A JUNIO 30 | META PROYECTO EJECUTADA A SEP 30 | META PROYECTO EJECUTADA A DIC 30 | INDICADOR |  |  | CRONOGRAMA PROGRAMADO | RESPONSABLE | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO PRESUPUESTADO A DOC 2018 | MONTO EJECUTADO A junio 30 2018 | OBSERVACIONES
[24 empty] | NOMBRE | VALOR A DIC 2017 | VALOR A DIC 2018
SUPERAR LA DESIGUALDAD | CARTAGENA INCLUYENTE | CARTAGENA ESCENARIO NATURAL PARA EL ARTE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO | Patrimonio, identidad y memoria | # de Personas impactadas por actividades culturales trabajadas desde un enfoque poblacional para fortalecer la interculturalidad, 30% de la linea base tomada en 2016. | 0 |  | Patrimonio materia e inmaterial | Aumentar a 40 el número de Acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultural a la población a impactar |  | 100% | 100% | 34% |  | 0 | 0 |  |  | PATRIMONIO MATERIAL: Realizar una agenda cultural y academica mes del Patrimonio | 1 |  |  |  |  | N° de celebraciones realizadas | 1 |  | septiembre | ALFONSO CABRERA | PATRIMONIO MATERIAL | SGP | 60000000 | 0
[5 empty] | 20 | [8 empty] | 7 | 3 |  |  | PATRIMONIO MATERIAL: Realizar una agenda academica en torno al Patrimonio Cultural material | 15 |  |  |  |  | Nº de actividades academicas realizadas | 15 |  | mayo-sep |  |  | SGP | 76800000 | 50000000 | Realizado III mision de evaluación a Cartagena de Indias, patrimonio cultural de la humanidad, conferencias expertos Unesco e Icofort, se realizaron dos ciclos uno con funcionarios públicos y siete conferencias de evaluación de cartagena al público y visitas a las fortificaciones, centro historico y area de influencia y convento de la popa y la bahia, 2 conferencias en la Ude C
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | PATRIMONIO MATERIAL: Realizar una Campaña de apropiación de la normtividad del patrimonio en las intervenciones y afectaciones de nuestro patrimonio material " Hagamoslo bien por el patrimonio" | 1 |  |  |  |  | Nº de campañas realizadas | 1 |  | enero-dic |  |  | SGP | 55000000 | 15000000 | Se han realizado jornadas de capacitación a Cotelco, camacol, secretaria del Interior, Universidades con la participacion de 300 personas aproximadamente
[5 empty] | 100 | [9 empty] | 1 |  |  | PATRIMONIO MATERIAL: Hagámoslo bien por el patrimonio: realizar convocatoria: linea para protección del patrimonio mueble e inmueble | 1 |  |  |  |  | N° proyectos apoyados | 1 |  | junio |  |  | SGP | 13384000 | 15000000
[5 empty] | 40 | [8 empty] | 800 | 800 |  |  | PATRIMONIO MATERIAL: Formar, informar sobre la normatividad en torno al patrimonio mueble e inmueble del centro historíco y su área de influencia | 2000 |  |  |  |  | Nº de personas informadas | 1500 |  | enero-dic |  |  | Multas y sanciones Rendimientos financieros | 100000000 | 15000000 | Se ha divulgado a traves de medios de comunicación, redes sociales, el libro de la web lo han visto 500 personas , 200 personas atendidas en la oficina
[5 empty] | 16 | [8 empty] | 325 | 120 |  |  | PATRIMONIO MATERIAL: Realizar Control y verificación de los Bienes Inmuebles del Centro Histórico de Cartagena, Periferia Histórica y Área de Influencia: Diagnosticos, sanciones, seguimiento a intervenciones y fachadas. | 750 |  |  |  |  | N° de Bienes Controlados | 100% |  | enero-dic |  |  | Estampilla procultura | 150000000 | 10030000 | 4 cerramientos, 150 controles a obras en mal estado, exoneraciones 35, control avisos y fachadas 75, seguimiento a avisos y fachadas45, ajustados a la norma 16
[5 empty] | 7.3333 | [8 empty] | 33 | 11 |  |  | PATRIMONIO MATERIAL: Estudiar y evaluar los proyectos y propuestas de intervención presentados ante la division de patrimonio del IPCC del Cómite Técnico de Patrimonio | 150 |  |  |  |  | % de proyectos evaluados | 100% |  | enero-dic |  |  | Estampilla procultura SGP | 79816000 | 5960000 | 26 proyectos presentados, 5 aprobados, 7 consultas y 4 aprobadas
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 2 | 0 |  |  | PATRIMONIO INMATERIAL, FESTEJOS PATRIIMONIALES: Fortalecer el patrimonio gastronómico cartagenero a través de la realización de: Festival del Frito, Festival del Dulce y Festival del Pastel. | 3 |  |  |  |  | Tres acciones de fortalecimiento | 3 |  | enero-dic | NILDA MELENDEZ | FESTEJOS PATRIMONIALES | Estampilla procultura ICLD | 230000000 | 197553579 | Se realizo la XXXIV versión del festival del frito el cual conto 40 participantes y 5 invitados especiales. Con la participación de 18 jurados se eligieron las 7 ganadoras en las diferentes categorias Realizado el festival del dulce cartagenero el cual conto con 20 participantes y alrededor de 25 mil visitantes en este festival, en promedio se vendieron 2.500 dulces lo cual estimó una venta total aproximada dde 125 millones para las participantes de este evento
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 0 |  |  | PATRIMONIO INMATERIAL, FESTEJOS PATRIIMONIALES: Realización agenda cultural en el marco de la Celebración de las fiestas de la Candelaria | 1 |  |  |  |  | N° acciones desarralladas entorno al patrimonio cultural | 1 |  | marzo |  |  | Estampilla procultura SGP | 125000000 | 125000000 | Se realizó la agenda cultural de las fiestas de la candelaria la cual conto con las siguientes actividades: 1.conversatorio: "El sabor de la Identidad: La Culinaria de las Fiestas de la Candelaria" el jueves 25 de enero. 2.Seminario “El Frito Cartagenero y la Gastronomía Popular” el viernes 26 de enero . 3. tradicional Desfile Noche de Candela en el cual participaron mas de 20 grupos folcloricos de la ciudad. 4. Talleres sobre la elaboración del frito los cuales fueron dictados los ganadores del festival 2017. Adicional a estas actividades en la zona insular se realizo la celebración de las fiestas de la candelaria el día 25 de feb la cual finalizo con rueda de bullerengue y un taller infantil.
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | PATRIMONIO INMATERIAL, FESTEJOS PATRIIMONIALES: Realizar agenda cultural para la Celebración del Cumpleaños de Cartagena. | 1 |  |  |  |  | N° de celebraciones realizadas | 1 |  | junio |  |  | SGP | 83806421 | 83806421 | Rea lizado evento artistico en plaza de la Aduana y estadio de las Gaviotas
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | Realizar Agenda cultural de Conmemoración del "Sitio de cartagena" | 1 |  |  |  |  | N° de conmemoraciones realizadas | 1 |  | agosto |  |  | Estampilla procultura | 50000000 | 0
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | Promocionar los eventos cartageneros como productos culturales y turisticos en la feria Anato | 1 |  |  |  |  | N° de promociones realizadas | 1 |  | febrero |  |  | Estampilla procultura | 75000000 | 75000000 | El IPCC promociono las Fiestas de Independencia en la XXXVII Vitrina Turística - Anato Nacional 2018 en Bogotá. Por segundo año consecutivo, las Fiestas de Independencia, el encuentro multicultural más importante de Cartagena, estuvieron presentes en la vitrina turística más importante del país. La delegación encabezada por la directora del IPCC, Berta Arnedo; la Virreina de Independencia 2017, Teresa Asprilla; los lanceros de Independencia 2017, Maritza Zuñiga y Ariel Ramos, el historiador e investigador, Javier Ortiz, una pareja de baile del Ballet Folclórico Ekobios
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Formular EL Plan Especial de Salvaguarda de las Fiestas de la Independencia. | 1 |  |  |  |  | N° de documentos presentados |  |  | enero-dic | NILDA MELENDEZ | FIESTAS DE INDEPENDENCIA | Estampilla procultura | 18219843 | 50000000 | IPCC a través de la Red Distrital de Bibliotecas, realizó durante todo el mes de febrero diferentes actividades en el marco de la construcción del Plan Especial de Salvaguardia de nuestras Fiestas de Independencia, realizadas mesas de trabajo con artistas y gestores culturales
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar lanzamiento y campaña de promoción de las Fiestas de Independencia a nivel local y Nacional e internacional. | 1 |  |  |  |  | N° de campañas realizadas | 1 |  | feb-nov |  |  | SGP - ICLD | 250000000 | 90000000 | En el mes de febrero por invitación del Estado de Campeche al gobierno de Cartagena de Indias, una comitiva distrital conformada por la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC, Bertha Lucía Arnedo Redondo; la reina de la Independencia 2017 -2018, Roisys González y la comparsa ganadora en la categoría de danza tradicional durante el desfile de independencia 2017, Tambores de Cabildo, como invitados especiales en el carnaval de Campeche.
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar una agenda de pre fiestas y Fiestas de Independencia incluyentes, multiculturales y diversos. | 1 |  |  |  |  | N° de agendas realizadas | 1 |  | oct-nov |  |  | Convenios y venta de servicios | 100000000 | 0
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar convocatoria para el fortalecimiento de cabildos, bandos, desfiles y actores festivos. | 120 |  |  |  |  | N° de procesos fortalecidos | 120 |  | julio-agosto |  |  | ICLD | 60000000 | 0 | Convocatoria en proceso
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Desarrollar una agenda de actividades civicas y culturales con las candidatas al Reinado de la Independencia 2017. | 6 |  |  |  |  | N° de actividades realizadas | 6 |  | oct-nov |  |  | ICLD | 31630725 | 0
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar una Convocatoria para el diseño de carrozas para las Fiestas de la Independencia. | 1 |  |  |  |  | Nº de convocatorias realizadas | 1 |  | julio-agosto |  |  | Convenios y venta de servicios | 50410329 | 0 | Convocatoria en proceso
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | Realizar una Estrategia de promoción de las fiestas de Independencia(Convocatoria marca, evento socializacion y brochure, material pop) | 1 |  |  |  |  | Nº de estrategías realizadas | 1 |  | junio- nov |  |  | Estampilla procultura | 95000000 | 51055000 | Convocatoria tema musical realizada y afiche
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 253 |  | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar un proceso de pedagogía festiva en Instituciones educativas y empresas | 0.5 |  |  |  |  | N° de estrategias | 0.5 |  | julio-nov |  |  | ICLD Convenios y venta de servicios | 56369828 | 0
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar el Reinado de la Independencia 2018. | 0.5 |  |  |  |  | N° de reinados | 0.5 |  | Nov |  |  | ICLD | 25000000 | 0 | Abierto proceso de inscripcion
[5 empty] | 100 |  | CONTEXTOS POBLACIONALES | [6 empty] | 0 | 1 |  |  | CONTEXTOS POBLACIONALES: Realizar Convocatorias lineas :apoyo a procesos artisticos y culturales cumplimiento de politicas publicas | 1 |  |  |  |  | Nº de convocatorias realizadas |  |  | julio-nov | GRIMALDO APARICIO | CONTEXTOS POBLACIONALES | SGP | 130375474 | 0
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | CONTEXTOS POBLACIONALES: Realizar una agenda cultural en el marco de la "Herencia africana" | 1 |  |  |  |  | Nº de agendas realizadas | 1 |  | mayo |  |  | SGP | 70000000 | 45000000 | Taller de crónica afro. Narrar la Herencia 11 y 12 de mayo de 2018 3 talleres de Valorar a Manuel. Claves para leer a Manuel Zapata Olivella Andar la Herencia. Recorrido por sitios de memoria y conciencia afro 21 de mayo de 2018
[5 empty] | 18.157 | [8 empty] | 3837 | 29959 |  |  | CONTEXTOS POBLACIONALES: Vincular personas a través de proceso de formación artística y formación de públicos como funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes pláscticas, visuales, música, danza, teatro y literatura. | 165000 |  |  |  |  | No. Personas vinculadas | 162207 |  | feb-dic |  |  | SGP | 40000000 | 20000000 | 366 niños en clubes de lectura, 717 participando, 996 en cine foro, 1132 en actividades de lectura, 626 en agendas culturales
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | CONTEXTOS POBLACIONALES: Realizar una Agenda cultural en la zonas rurales distritales | 1 |  |  |  |  | Nº de agendas realizadas |  |  | feb-dic |  |  | SGP | 102608000 | 11850000 | Desarrollados 5 procesos de formación artística y cultural en Bocachica, Tierra bomba y Caño del oro
[5 empty] | 100 |  | Cartagena Investiga y divulga su patrimonio | [6 empty] | 0 | 1 |  |  | Ralizar Convocatorias Lineas: conservación del patrimonio material e inmaterial del Distrito de Cartagena | 1 |  |  |  |  | N° de acciones divulgadas |  |  | junio-nov | ALFONSO CABRERA | CARTAGENA INVESTIGA Y DIVULGA SU PATRIMONIO | ICLD | 100000000 | 100000000 | Aprobados proyectos de convocatoria estimulos
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | Realizar un Inventario y valoración de las manifestaciones patrimonio Inmaterial del Distrito de Cartagena | 1 |  |  |  |  | N ° de censos realizados | 1 |  | feb-junio |  |  | SGP | 124420221 | 40200000 | En este momento hay dos libros que estan para imprimir - Inventario de la arquitectura moderna y contemporanea en Cartagena y El patrimonio arquitectonico y fortificaciones en cartagena , censo inmuebles centro historico
|  |  | Fomento al arte y cultura para la vida y la paz Definición: Fomentar la cultura, es decir, propiciar un desarrollo positivo en las prácticas artísticas y culturales de la ciudad, acompañando la labor de las entidades culturales, de los gestores y creadores culturales, propendiendo por el fortalecimiento de estrategias artísticas, valoración social de la cultura y la formación de públicos en el Distrito de Cartagena. | Aumentar en un 100% los procesos de formación artística y de circulación para la profesionalización de los artistas y agentes culturales | 20.662 |  | Leer para crecer | 60 Programaciones realizadas para que los cartageneros vinulen la lectura y escritura a su vida cotidiana. | 200% | 100% | 100% | 31% |  | 31371 | 41324 |  |  | Atender a usuarios en la red Distrital de Bibliotecas públicas del Distrito de Cartagena | 200000 |  |  |  |  | N° de personas atendidas | 200000 |  | enero-dic | MARGOTH CASTRO | LEER PARA CRECER | ICLD | 356193579 | 356193579
[5 empty] | 200 | [8 empty] | 24 | 32 |  |  | LEER PARA CRECER: Conformar clubes de lectura. | 16 |  |  |  |  | N° de clubes de lectura conformados | 16 |  | enero-dic |  |  | ICLD | 60000000 | 30000000
[5 empty] | 20.7143 | [8 empty] | 27 | 29 |  |  | LEER PARA CRECER: Realización de talleres artisticos y culturales. | 140 |  |  |  |  | N° de talleres realizados | 140 |  | enero-dic |  |  | Estampilla procultura | 132051111 | 80000000 | Realizados los talleres artísticos del poyecto biblioteca arte y cultura, se desarrollo el festival de la lengua andante entre el 21 y 23 de marzo en las siguientes bibliotecas y centros culturales Biblioteca Juan de Dios Amador - Boston 2. Megabiblioteca Juan José Nieto - El Educador 3. Centro Cultural Las Palmeras - Biblioteca Raúl Gómez Jattin 4. Centro Cultural Las Pilanderas - El Pozón 5. Biblioteca Pública José Vicente Mogollón - Manzanillo del Mar 6. Casa de la Cultural Estefanía Caicedo - Biblioteca Pública El Caimán - La Puntilla
[5 empty] | 16.6667 | [8 empty] | 15 | 20 |  |  | LEER PARA CRECER: Formular y apoyar Agenda de actividades de fechas especiales (día de la mujer, de la Tierra, idioma, etc). | 120 |  |  |  |  | N° de actividades realizadas | 120 |  | enero-dic |  |  | ICLD | 100000000 | 50000000 | Conmemorado día de la mujer en la red de bibliotecas
[5 empty] | 42 | [8 empty] | 45 | 42 |  |  | LEER PARA CRECER: Realizar cine-foros en la red de bibliotecas públicas y Centros Culturales del Distrito. | 100 |  |  |  |  | N° de cine-foros realizados | 100 |  | enero-dic |  |  | ICLD | 70000000 | 70000000 | Esta actividad se esta realizando semanalmente en la red de bibliotecas como parte de la programaciòn permanente
[5 empty] | 45 | [8 empty] | 62 | 45 |  |  | LEER PARA CRECER: Prestar servicios de extensión comunitaria o actividades itinerantes en el marco de Cultura en mi barrio | 100 |  |  |  |  | N° de programaciones realizadas | 100 |  | enero-dic |  |  | ICLD | 50000000 | 50000000 | Estas actividades se han realizado en las I E pùblicas y privadas, CDI, hogares de bienestar y parques
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | LEER PARA CRECER: Dotar la Megabiblioteca Pie de la Popa | 1 |  |  |  |  | N° de dotaciones realizadas | 2 |  | mayo- nov |  |  | ICLD SGP | 493806421 | 182142500
[5 empty] | 18.75 | [8 empty] | 2 | 3 |  |  | Catalogación Colecciones bibliográficas. | 16 |  |  |  |  | Nº: de colecciones catalogadas. | 2 |  | feb-oct |  |  | ICLD | 20000000 | 8608921
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | Encuentro distrital de bibliotecarios | 1 |  |  |  |  | Nº. De encuentros distritales realizados | 0 |  | nov |  |  | ICLD | 20000000 | 0
[5 empty] | 48.9583 |  | Creación artistica, formación y fortalecimiento a artistas | 500 Artistas o colectivos artísticos fortalecidos a través de proceso de formación y creación. | 232 | 114 | 118 |  |  | 0 | 47 |  |  | Otorgar becas de estudio en diferentes manifestaciones artisticas | 96 |  |  |  |  | No. Becas otorgadas | 96 |  | junio-nov | GRIMALDO APARICIO | CREACION ARTISTICA | Estampilla procultura | 95000000 | 18780000 | 47 niños y jóvenes formados en música en convenio con Fundamusipaz
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | Fortalecer una agenda cultural tendiente a crear procesos de formación, circulación, articulación entre la oferta y demanda, con miras a crear circuitos culturales que propendan por la formación depúblicos y el desarrollo de la economía naranja, brindando un sano espacimiento a los visitantes y habitantes del Distrito. | 1 |  |  |  |  | No. De Actividades realizadas | 1 |  | feb-nov |  |  | Estampilla procultura | 29420221 | 8420000 | conciertos del x festival de coros de cartagena, con las siguientes presentaciones Presentación de la Coral Societas, Orquesta Filarmónica de la Universidad de Cartagena y Cartagena Brass Quintet. Lugar: Iglesia San Juan Bosco - San Fernando.
[5 empty] | 100 |  | Cartagena escenario de arte | 400 Actividades de agenda cultural realizadas | 492 | 169 | 323 |  |  | 0 | 10 |  |  | Convocatoria en : lineas circulación, agenda cultural, festivales | 10 |  |  |  |  | No de proyectos apoyados | 8 |  | jun-nov | GRIMALDO APARICIO | CARTAGENA ESCENARIO DE ARTE | SGP | 160000000 | 11500000 | Aprobados proyectos de convocatoria estimulos
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 4 |  |  | Apoyar la circulación de artistas a nivel nacional e internacional | 4 |  |  |  |  | Nº de artistas apoyados | 1 |  | feb-dic |  |  | SGP ICLD | 87368452 | 30000000 | 32 grupos folcloricos apoyados para asistir al carnaval de Barranquilla, dos grupos para el festival vallenato en Valledupar
[5 empty] | 100 |  | Cartagena escenario para las artes | 60 Número de Mantenimientos básico anuales y/o número de adecuación de escenarios culturales | 10 | 6 | 4 |  |  | 0 | 3 |  |  | Realiazar procesos de Mantenimiento a la infraestructura de las bibliotecas públicas y centros culturales: Centro Cultural las Palmeras, BiblioParque de San Francisco, Biblioteca pública de la Boquilla, Biblioteca de Tierra Baja | 3 |  |  |  |  | N° de bibliotecas intervenidas | 2 |  | mar-jul | RUBY MUTIS | CARTAGENA ESCENARIO DE ARTE | SGP Estampilla procultura | 220000000 | 135080000 | Obras civiles en centro cultural las Palmeras, Juan de diios amador y centro cultural las Pilanderas | 81280000
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS: Realizar un proyecto de apoyo a la infraestructura cultural pública de presentación de artes escenicas en el marco de la Ley de Espectáculos Públicos | 1 |  |  |  |  | No de proyectos apoyados | 1 |  | jul-sep |  | LEY DE ESPECTACULOS | Espectaculos públicos | 100000000 | 25918000 | En procesos de convocatorias
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS: Realizar una convocatoria para ejecutar los recursos a escenarios privados o mixtos en el marco de la Ley de Espectáculos Públicos. | 1 |  |  |  |  | N° de convocatorias realizadas | 1 |  | jul-sep |  |  | Espectaculos públicos | 600000000 | 0
[5 empty] | 58.6364 | [8 empty] | 0 | 129 |  |  | TEATRO ADOLFO MEJIA: Apoyar la realización de la Agenda Cultural y comercial del Teatro Adolfo Mejía. | 220 |  |  |  |  | No. De Actividades realizadas | 215 |  | enero-dic |  | TEAATRO ADOLFO MEJIA | Venta de servicios TAM | 300000000 | 132739234 | Eventos artísticos y culturales realizados en el teatro Adolfo Mejía
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | TEATRO ADOLFO MEJIA: Ejecutar el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo del Teatro Adolfo Mejía . | 1 |  |  |  |  | Plan Ejecutado | 1 |  | feb-agosto |  |  | Venta de servicios TAM | 350000000 | 98158012 | INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE PARA ALIMENTAR EL SISTEMA SANITARIO DEL TEATRO ADOLFO MEJÍA
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL: Realizar un Inventario de bienes inmuebles Centro Histórico | 1 |  |  |  |  | N° de inventarios realizados | 1 |  | feb-junio |  | ADMINSTRACION DE BIENES | Estampilla procultura | 120000000 | 53643000 | Actualizado inventario de inmuebles del centro histórico
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL: Adquirir una herramienta tecnológica para administación de bienes inmuebles del centro hístorico y su área de influencia | 1 |  |  |  |  | N° de adquisiciones realizadas | 0 |  | septiembre |  |  | SGP Estampilla procultura | 100000000
|  |  | Economía cultural y creativa Definición: Promover y fortalacer el emprendimiento creativo y cultural, propiciando la formación, formalización y circulación de las empresas culturales, los productos y servicios creativos y encadenamientos productivos con otros sectores de la economía, con miras a un desarrollo social y económico donde los artistas se conviertan en gestores de iniciativas competivitivas, innovadoras y sostenibles. | Aumentar en un 300% los procesos de formación artística y de circulación para la profesionalización de los artistas y agentes culturales. | 0 |  | Economía cultural y creativa | Aumentar a 3 los procesos dirigidos al fortalecimiento de los emprendimientos creativos y culturales | 9 | 4 | 5 | 0% |  | 0 |  |  |  | Apoyar la circulación y promoción del trabajo de los artesanos y procesos de formación en emprendimiento en convenio con FAREX | 4 |  |  |  |  | Nº de procesos apoyados | 4 |  | enero | NILDA MELENDEZ | ECONOMÍA CULTURAL Y CREATIVA | SGP | 40000000 | 0
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 8 |  |  | Realizar una Convocatoria: Linea de gestión de emprendimiento a artistas | 8 |  |  |  |  | No. De proyectos apoyados a través de la convocatoria | 1 |  | jun-nov |  |  | SGP | 140000000 | 0 | Aprobados proyectos de convocatoria estimulos
|  |  | PROGRAMA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Aumentar en un 100% el número de estrategias para el fortalecimiento de la institucionalidad cultural y la participación ciudadana. | 100 |  | Hagamoslo bien, institucionalidad cultural pública | Implementar 2 Procesos dirigidos a fortalecer la institucionalidad cultural pública | 2 | 0 | 2 | 100% |  | 0 | 1 |  |  | Realizar un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad cultural | 1 |  |  |  | 1 | N° de estrategias realizadas | 2 |  | marzo | NILDA MELENDEZ |  |  | 20000000 | 0 | Realizado manual de procesos y procedimientos
[5 empty] | 30 |  | Sistema Distrital de Cultura | Mantener en funcionamiento los sistemas distritales de cultura | 4 | 2 | 2 | Meta cumplida el año anterior |  | 1 | 3 |  |  | Apoyar la realización de sesiones del Consejo Distrital de Cultura de Cartagena. | 10 | 1 |  |  |  | Nº de sesiones realizadas | 10 |  | feb-dic | NILDA MELENDEZ | SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA | ICLD | 20000000 | 10000000 | Se realizó la primera sesión del con el Consejo Distrital de Cultura en la cual se presentaron las lineas de acción para el año 2018 y el plan de trabajo a seguir por parte del IPCC
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | Apoyar un proceso de capacitación a los consejos distritales y de areas sobre la normativa sobre el sistema | 1 |  |  |  |  | N° de capacitaciones realizadas | 1 |  | junio-sep |  |  | Estampilla procultura | 40000000 | 0 | Se esta en proceso de renovación de los consejos
[5 empty] | 75 | [8 empty] | 2 | 3 |  |  | Apoyar la celebración de los dias conmemorativos de las areas artisticas (dia de la musica,danza, teatro,artes plasticas, dia del artesano.) | 4 | 2 |  |  |  | N° de celebraciones realizadas | 3 |  | feb-nov |  |  | ICLD Estampilla procultura | 120000000 | 24900000 | En compañía de Corporación Universitaria Minuto de Dios el 07 de marzo se realizo el panel: Retos de la comunicación social en la educación superior: Formando Comunicadores, con este panel el IPCC celebró el día del periodista, del reportero gráfico y el día mundial de la radio. Celebrado "Dia el Teatro" con la obra "De miedos alebrijes y Quitapesares" la cual tuvo como objetivo la celebración del día del teatro, dia de la danza, literatura y artesano
[5 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | Realizar convocatoria de estimulo : Actividades orientadas a temas de inclusión social | 1 |  |  |  |  | N° de convocatorias realizadas | 1 |  | jun-nov |  |  | SGP Estampilla procultura | 178226642 | 0 | Aprobados proyectos de convocatoria estimulos
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | Apoyar la Realización de un Encuentro cultural poblacional | 0.5 |  | 0 |  |  | Nº de encuentros realizados | 0.5 |  | Nov |  |  | Estampilla procultura | 20000000 | 0
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | Apoyar la realización de un Encuentro nacional de consejeros | 1 |  |  |  |  | Nº de encuentros realizados | 0 |  | Nov |  |  | Estampilla procultura | 55000000 | 0
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | Aprobación del acuerdo 001 de 2003 por parte del Consejo Distrital. | 1 |  |  |  |  | Nº. De acuerdos aprobados. | 0 |  | oct-nov |  |  | ICLD | 5000000 | 0
[5 empty] | 0 |  | FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL | Desarrollar 3 procesos de formación cultural dirigido a agentes culturales | 6 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Apoyar un Proceso de formacion a Consejeros y gestores culturales | 1 |  |  |  |  | N° de procesos realizados | 3 |  | julio-nov |  |  | Estampilla procultura | 20000000 | 0
[5 empty] | 0 |  | Sistema de información en cultura | 1 Sistema de información cultural distrital | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 0 | 1 |  | Continuar el sistema de información cultural | 1 | 1 |  |  |  | N de sistemas de información creados | 1 |  | ene-dic |  |  | ICLD | 10000000 | 0 | El IPCC realizó una socialización del censo e inventario cultural con el fin de conocer más de cerca la situación actual tanto de los gestores como de las organizaciones culturales