## SEQUIMIENTO MARZO
PLAN DE DESARROLLO PRIMERO LA GENTE 2016-2019 POR UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA
PLAN DE ACCION INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA 2017
[17 empty] | INDICADOR |  |  | OBSERVACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META RESULTADO PLAN DESARROLLO | META RESULTADO EJECUTADA A MARZO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | META EJECUTADA A MARZO 30 | PROYECTO | META PROYECTO |  |  | META MARZO 31 DE 2017 | RESPONSABLE | CRONOGRAMA PROGRAMADO | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO | MONTO EJECUTADO MARZO
SUPERAR LA DESIGUALDAD | CARTAGENA INCLUYENTE | CARTAGENA ESCENARIO NATURAL PARA EL ARTE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO | Patrimonio, identidad y memoria Definición: Proteger, difundir y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial y su apropiación social para el fortalecimiento de las identidades y la memoria en el Distrito de Cartagena de Indias. | # de Personas vinculadas por actividades culturales trabajadas desde un enfoque poblacional para fortalecer la interculturalidad, 30% de la linea base tomada en 2016. | 50% | Patrimonio materia e inmaterial | Aumentar a 40 el número de Acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultural a la población a vincular | 20 | PATRIMONIO MATERIAL: Acopiar, digitalizar, divulgar o sistematizar los proyectos de patrimonio material mueble e inmueble recibidos durante 2016 por la oficina de Patrimonio del IPCC. | N° de proyectos digitalizados |  | Sugerimos que copia digitalizada sea entregada al archivo histórico | 40 | ALFONSO CABRERA, DIVISIÓN DE PATRIMONIO | marzo - Dic | 03-0562-03 PATRIMONIO MATERIAL | SGP - Propósito General - Cultura | 12000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | PATRIMONIO MATERIAL: Celebración del día del Patrimonio | N° de celebraciones realizadas |  |  | 1 |  | septiembre |  | Rendimientos Financieros Cultura | 40000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | PATRIMONIO MATERIAL: Hagámoslo bien por el patrimonio: Fortalecer una agenda academica en torno al Patrimonio Cultural material | Nº de actividades academicas realizadas | poblaciones y barrios impactados, empleos generados, eventos realizados | universidades, bibliotecas, I.E | 15 |  | junio - Dic |  | Estampilla Pro-Cultura | 40000000 | 11660000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | PATRIMONIO MATERIAL: Hagámoslo bien por el patrimonio: Proyecto de convocatoria para protección del patrimonio mueble e inmueble (Convocatoria) | N° convocatorias realizadas | muebles e inmuebles protegidos |  | 1 |  | primer semestre |  | Multas y Sanciones | 50000000
[5 empty] | 13.33% |  |  | 200 | PATRIMONIO MATERIAL: Hagamoslo bien por el patrimonio: Formar, informar sobre la normatividad en torno al patrimonio mueble e inmueble del centro historíco y su área de influencia | Nº de personas informadas | Nº de personas informadas , inmuebles cumpliendo la norma |  | 1500 |  | agosto-noviembre |  |  | 50000000
[5 empty] | 33.33% |  |  | 200 | PATRIMONIO MATERIAL: Control y verificación de los Bienes Inmuebles del Centro Histórico de Cartagena, Periferia Histórica y Área de Influencia: Diagnosticos, sanciones, seguimiento a intervenciones y fachadas. | N° de Bienes Controlados | N° diagnosticos realizados, seguimiento a obras, sanciones y fachadas |  | 600 |  | febrero - Dic. |  |  | 150000000 | 9000000
[5 empty] | 65.62% |  |  | 21 | PATRIMONIO MATERIAL: Estudiar y evaluar los proyectos y propuestas de intervención presentados ante la division de patrimonio del IPCC del Cómite Técnico de Patrimonio | % de proyectos evaluados |  |  | 32 |  | febrero - Dic. |  |  | 102558457 | 9000000 | Presentados y evaluados 21 proyectos de intervención de inmuebles en el centro histórico
[5 empty] | 33.33% |  |  | 1 | PATRIMONIO INMATERIAL, FESTEJOS PATRIIMONIALES: Fortalecimiento del patrimonio alimentario: Festival del Frito, Festival del Dulce y Festival del Pastel. | Tres acciones de fortalecimiento | Empleos, generación de recursos, personal circulante. | festivales diseñar ficha de inscripción, festi dulce involucrar al personal del Portal del Dulce | 3 | MARGOTH CASTRO - DIVISIÓN DE CULTURA | marzo - Dic |  |  | 70000000 | 43694179 | Se realizó el Festival del frito, el cual fue incluido en los Festivales Gastronómicos del país.
[5 empty] | 100% |  |  | 1 | PATRIMONIO INMATERIAL, FESTEJOS PATRIIMONIALES: Realización agenda cultural en el marco de la Celebración de las fiestas de la Candelaria | N° acciones desarralladas entorno al patrimonio cultural | grupos y artistas participando, poblaciones y barrios impactados, empleos generados, eventos realizados |  | 1 |  | marzo |  |  | 40000000 | 41000000 | Realizadas fiestas de la Candelaria, un conversatorio, realizada noche de Fandango
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | Realización del IX Festival de Coros de Cartagena | N° de Festivales realizados |  |  | 1 |  | abril
[5 empty] | 15% |  |  | 3 | PATRIMONIO INMATERIAL, FESTEJOS PATRIIMONIALES: Fortalecimiento de celebraciones en barrios y corregimientos de Cartagena. | N° de fortalecimientos realizados |  |  | 20 |  | marzo-diciembre |  |  | 20000000 | 15000000 | Apoyado cumpleaños 48 del barrio El Pozón, celebracion cultural España
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | PATRIMONIO INMATERIAL, FESTEJOS PATRIIMONIALES: Realización de agenda cultural la Celebración del Cumpleaños de Cartagena. | N° de celebraciones realizadas | grupos y artistas participando, poblaciones y barrios impactados, empleos generados, eventos realizados | sugerimos realizar una agenda académica | 1 |  | Junio |  |  | 15000000
[5 empty] | 50% |  |  | 0.5 | PATRIMONIO INMATERIAL, FESTEJOS PATRIIMONIALES: Desarrollar un programa de apropiación y sensibilización social de las manifestaciones del patrimonio cultural, enfocado a niños y niñas del distrito. | N° de programas desarrollados | Niños y niñas sensibilizados 1500 |  | 1 |  | julio - Dic. |  |  | 18806421 |  | En el 2017 se medira por acciones no por personas
[5 empty] | 100% |  |  | 1 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Presentar ante MinCultura documento para inclusión de las Fiestas de la Independencia de Cartagena en la lista representativas del patrimonio de la Nación. | N° de documentos presentados |  |  | 1 | MARGOTH CASTRO - DIVISIÓN DE CULTURA | enero | 03-0562-01 PATRIMONIO INMATERIAL: FESTEJOS PATRIMONIALES | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 10000000 |  | Se esta a la espera del llamado a sustentar para su aprobacion de Min Cultura
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Articular con las instituciones públicas como Polícia, Corporación de Turismo, Oficina de Espacio Público, secretaria de Participación y Desarrollo Social, secretaria de Educación para el fortalecimiento de las Fiestas de Independencia. | N° de instituciones articuladas | Acciones conjuntas, presupuestos designados |  | 1 |  | marzo-junio |  | Otros rendimientos financieros | 10000000 |  |  |  | 1146197525
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar lanzamiento y campaña de promoción de las Fiestas de Independencia a nivel local y Nacional e internacional. | N° de campañas | Empleos generados, ciudades visitadas, eventos realizados, artistas participando | Lanzamiento de fiestas Anato Bogota, | 1 |  | julio-octubre |  | Convenios y Venta de Servicios Cultura | 100000000 | 55000000 | Se realizo promoción de las fiestas en la feria de Anato el mes de marzo en Bogota
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar una agenda de pre fiestas y Fiestas de Independencia incluyentes, multiculturales y diversos. | N° de eventos | grupos y artistas participando, poblaciones y barrios impactados, empleos generados, eventos realizados |  | 20 |  | julio-noviembre |  | SGP - Propósito General - Cultura | 350000000 |  | Se realizó proyecto piloto de la Ruta de la Independencia.
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar convocatoria para el fortalecimiento de cabildos, bandos, desfiles y actores festivos. | N° de procesos fortalecidos | grupos y artistas participando, poblaciones y barrios impactados, empleos generados, eventos realizados, convocatorias realizadas, jurados, curadores y asesores, talleres realizados |  | 120 |  | octubre-noviembre |  |  | 350000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Desarrollar una agenda de actividades civicas y culturales con las candidatas al Reinado de la Independencia 2017. | N° de actividades realizadas | población y barrios impactados |  | 6 |  | Agosto - Oct. |  |  | 10000000
[5 empty] | 50% |  |  | 0.5 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Convocatoria imagen oficial de Fiestas de Independencia. | Nº de imagenes producidas | Artistas participando, canción producida |  | 1 |  | septiembre |  |  | 20000000 |  | Se lanzo desde el 10 de marzo convocatoria para la imagen de las Fiestas de Independencia
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Estrategia para adecuar espacios para garantizar que en los espectáculos culturales novembrinos puedan acceder personas con diversidad funcional, niños, niñas y personas de la tercera edad. | N° de estrategias | población, actividades donde se adecuaron espacios | revisar este punto | 0.5 |  | Julio - Agosto |  |  | 30000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar el Reinado de la Independencia 2017. | N° de reinados | grupos y artistas participando, poblaciones y barrios impactados, empleos generados, eventos realizados, convocatorias realizadas, jurados, curadores y asesores, talleres realizados, reinas participando |  | 0.5 |  | junio-noviembre |  |  | 985410328 | 29700000
[5 empty] | 28.51% | Contextos poblacionales: Diversidad e interculturalidad | vincular a 319.500 personas en actividades culturales trabajadas desde un enfoque poblacional y diferencial para fortalecer la interculturalidad | 9269 | CONTEXTOS POBLACIONALES: Vincular niños y niñas de la primera infancia (0 a 6 años) a procesos artísticos y culturales como conciertos, espectáculos de danza, eventos literarios, proyecciones cinematográficas o recorridos culturales, con el fin de brindar acceso democrático a cultura, preservación y reconocimiento del patrimonio artístico y procesos de formación de públicos. | Nº de niños vinculados |  |  | 32510 | DIVISIÓN DE CULTURA | febrero-diciembre | 03-0562-04 CONTEXTOS POBLACIONALES: DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD | SGP - Propósito General - Cultura | 40000000 | 4000000 | Apoyo a grupo infantil vallenato para viajar a Valledupar, proceso de formación a través del proyecto Diálogo de las identidades, en temas de artes plásticas, teatro, música, danzas en los barrios Pozón, Chapacua y zona insular
[5 empty] | 11.29% |  |  | 5723 | CONTEXTOS POBLACIONALES: Vincular a niños y niñas a través de procesos de formación artística y formación de públicos a través de funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes plásticas y visuales, música, danza, teatro y literatura. | Nº de personas vinculadas |  |  | 50688 |  | febrero-diciembre |  |  | 22983474 |  | Proceso de formación en artes plasticas, teaatro, música, danzas en los barrios Pozón, Chapacua, zona insular y Punta Canoa
[5 empty] | 16.37% |  |  | 9783 | CONTEXTOS POBLACIONALES: Vincular a jovenes a través de proceso de formación artística y formación de públicos como funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes pláscticas, visuales, música, danza, teatro y literatura | Nº de personas vinculadas |  |  | 59761 |  | febrero-diciembre |  |  | 20000000
[5 empty] | 59.87% |  |  | 17152 | CONTEXTOS POBLACIONALES: Vincular Adultos a través de proceso de formación artística y formación de públicos como funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes pláscticas, visuales, música, danza, teatro y literatura. |  |  |  | 28651 |  | febrero-diciembre |  |  | 20000000 |  | formación en danzas y fortalecimiento de la identidad en Bocachicia y caño del oro
[5 empty] | 25.47% |  |  | 3168 | CONTEXTOS POBLACIONALES: Vincular adultos mayores a través de procesos de formación artística como talleres y capacitaciones en temas de artes plásticas y visuales, música, danza, teatro y literatura. | Nº de personas vinculadas |  |  | 12436 |  | febrero-diciembre |  |  | 20000000
[5 empty] | 161.1% |  |  | 182 | CONTEXTOS POBLACIONALES: vincular integrantes de la comunidad LGBTI a través de procesos de formación artística y formación de públicos como funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes plásticas y visuales, música, danza, teatro y literatura. | Nº de personas vinculadas |  |  | 113 |  | febrero-diciembre |  |  | 20000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | CONTEXTOS POBLACIONALES: vincularindígenas a través de procesos de formación artística y formación de públicos como funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes plásticas y visuales, música, danza, teatro y literatura. ( decenio afro). | Nº de personas vinculadas |  |  | 923 |  | febrero-diciembre |  |  | 20000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | CONTEXTOS POBLACIONALES: vincular personas en temas de equidad de género a través de procesos de formación artística y formación de públicos como funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes plásticas y visuales, música, danza, teatro y literatura. | Nº de personas vinculadas |  |  | 156 |  | febrero-diciembre |  |  | 20000000 |  |  | 22500000
[5 empty] | 350% |  |  | 420 | CONTEXTOS POBLACIONALES: vincular personas en condición de discapacidad a través de procesos de formación artística y formación de públicos como funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes plásticas y visuales, música, danza, teatro y literatura. | Nº de personas vinculadas |  |  | 120 |  | febrero-diciembre |  |  | 20000000
[5 empty] | 15% |  |  | 45 | CONTEXTOS POBLACIONALES: Proceso de fortalecimiento identidad afro en zona insular de Cartagena. | Nº de personas vinculadas |  |  | 300 |  | febrero-diciembre |  |  | 20000000 | 45000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | CONTEXTOS POBLACIONALES: vincular personas víctimas del conflicto a través de procesos de formación artísticay formación de públicos como funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes plásticas y visuales, música, danza, teatro y literatura. | Nº de personas vinculadas |  |  | 113 |  | febrero-diciembre |  |  | 20000000
[5 empty] | 0% | Cartagena Investiga y divulga su patrimonio | 6 procesos de patrimonio cultural que buscan preservar la memoria comunicados y difundidos | 0 | CARTAGENA INVESTIGA Y DIVULGA SU PATRIMONIO: Realizar acciones encaminadas a divulgar las actividades del patrimonio que fomenten su conservación. | N° de acciones divulgadas | video institucional, agenda cultural, gestión de free press |  | 6 | DIRECCIÓN, DIVISIÓN DE PATRIMONIO, DIVISIÓN DE CULTURA | marzo a diciembre | 03-0562-05 CARTAGENA INVESTIGA Y DIVULGA SU PATRIMONIO CULTURAL | Estampilla Pro-Cultura | 40000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | CARTAGENA INVESTIGA Y DIVULGA SU PATRIMONIO: Realizar censo de bienes muebles e inmuebles del centro historico. | N ° de censos realizados |  |  | 1 |  | marzo a diciembre |  |  | 30000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | CARTAGENA INVESTIGA Y DIVULGA SU PATRIMONIO: Realizar investigaciones sobre patrimonio material e inmaterial de Cartagena. | N° investigaciones | investigaciones, documentos, empleos, poblaciones |  | 4 |  | mayo - noviembre |  |  | 54420221
|  |  | Fomento al arte y cultura para la vida y la paz Definición: Fomentar la cultura, es decir, propiciar un desarrollo positivo en las prácticas artísticas y culturales de la ciudad, acompañando la labor de las entidades culturales, de los gestores y creadores culturales, propendiendo por el fortalecimiento de estrategias artísticas, valoración social de la cultura y la formación de públicos en el Distrito de Cartagena. | Aumentar en un 100% los procesos de formación artística y de circulación para la profesionalización de los artistas y agentes culturales | 20.38% | Leer para crecer | 60 Programaciones realizadas para que los cartageneros vinulen la lectura y escritura a su vida cotidiana. | 40759 | LEER PARA CRECER: Atención permanente a usuarios en la red de bibliotecas. | N° de personas atendidas (200.000) |  |  | 200000 | MARINA CRUZATE - DIVISIÓN DE CULTURA | enero a diciembre | 03-0562-06 LEER PARA CRECER | SGP - Propósito General -Cultura Estampilla Pro-Cultura | 170051111 | 10550000
[5 empty] | 100% |  |  | 1 | LEER PARA CRECER: Diseñar metodología para prestar servicios a las diversas franjas poblacionales. | N° de metodologías diseñadas |  |  | 1 |  | enero a diciembre |  |  | 2000000
[5 empty] | 200% |  |  | 32 | LEER PARA CRECER: Conformar clubes de lectura. | N° de clubes de lectura conformados | integrantes de clubes (minimo 10), numero de clubes (minimo 2 por biblioteca) |  | 16 |  | enero a diciembre |  |  | 5000000
[5 empty] | 10% |  |  | 30 | LEER PARA CRECER: Actividades de lecto-escritura en voz alta realizados mediante la programación permanente en forma inclusiva. | N° de actividades realizadas |  |  | 300 |  | enero a diciembre |  |  | 10000000 |  | Lectura en voz alta - La hora del cuento . Pintemos un cuento . Lectura en playa - Lectura biblioteca-escuela
[5 empty] | 2.857% |  |  | 4 | LEER PARA CRECER: Realización de talleres artisticos y culturales. | N° de talleres realizados |  |  | 140 |  | enero a diciembre |  |  | 30000000
[5 empty] | 18.33% |  |  | 22 | LEER PARA CRECER: Agenda de actividades de fechas especiales (día de la mujer, de la Tierra, idioma, etc). | N° de actividades realizadas | grupos y artistas participantes, poblacion y barrios impactados |  | 120 |  | enero a diciembre |  |  | 10000000 |  | Ficci (Cine en los barrios - ( bibliotecas de la red) (Celebración del Día de la mujer- Todas las bibliotecas de la Red Día del teatro - Centro cultural las Palmeras Festival de dulce en la red de bibliotecas
[5 empty] | 25% |  |  | 4 | LEER PARA CRECER: Implementar talleres de servicios innovadores en la red de bibliotecas. | N° de servicios innovadores realizados | videos, memoria,fotos, taller de grandes preguntas, memoria, empelos generados, poblacion y barrios impactados |  | 16 |  | enero a diciembre |  |  | 20000000 |  | Taller de grandes preguntas, taller de fotografia, memoria, cineforos, turbantes
[5 empty] | 30% |  |  | 30 | LEER PARA CRECER: Realización de cine-foros en la red de bibliotecas. | N° de cine-foros realizados | poblacion y barrios impactados |  | 100 |  | enero a diciembre |  |  | 20000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | LEER PARA CRECER: Catalogación a colecciones de la estrategía Leer para crecer. | N° de colecciones catalogadas (16) |  |  | 16 |  | enero a diciembre |  |  | 5000000
[5 empty] | 60% |  |  | 60 | LEER PARA CRECER: Desde la estrategia Leer para crecer, prestar servicios de extensión comunitaria o actividades itinerantes en el marco de Cultura en mi barrio | N° de programaciones realizadas |  |  | 100 |  | enero a diciembre |  |  | 20000000
[5 empty] | 50% |  |  | 1 | LEER PARA CRECER: Gestión de colecciones, proyectos o alianzas para el fortalecimiento de la estrategía Leer para crecer. | N° de estrategías realizadas |  | gestionar proyecto a largo plazo que asegure sostenibilidad y que quede como documento guía de la política cultural distrital | 2 |  | enero a diciembre |  |  | 10000000 |  | Alianza con a Editorial Planeta para hacer Feria del Libro en Cartagena y donación de libros para las bibliotecas.
[5 empty] | 52.08% | Creación artistica, formación y fortalecimiento a artistas | 500 Artistas o colectivos artísticos fortalecidos a través de proceso de formación y creación. | 50 | CREACIÓN ARTÍSTICA, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ARTISTAS: Otorgar becas anuales para formar a personas en pregrados y/o postgrados relacionados con Arte, Cultura y Patrimonio. | Nº de Becas otorgadas |  |  | 96 | DIVISIÓN DE PATRIMONIO | enero a diciembre | 03-0562-07 CREACION ARTISTICA, FORMACION Y FORTALECIMIENTO A ARTISTAS | Estampilla Pro-Cultura | 50000000 |  | 50 becas otorgadas en el primer semestre
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | CREACIÓN ARTÍSTICA, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ARTISTAS: Procesos de formación artistica y cultural en convenio con el SENA | N° de convocatorias realizadas | 30 becas |  | 2 |  | enero a diciembre |  |  | 10000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | CREACIÓN ARTÍSTICA, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ARTISTAS: Fortalecimiento del núcleo constitutivo de la Orquesta SinfÓnica de Cartagena | N° de orquestas fortalecidas |  |  | 1 |  | enero a diciembre |  |  | 10000000
[5 empty] | 100% |  |  | 1 | CREACIÓN ARTÍSTICA, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ARTISTAS: Procesos de fortalecimiento a artesanos | N° de convocatorias realizadas | 30 personas |  | 1 |  | enero a diciembre |  |  | 5000000
[5 empty] | 10% |  |  | 2 | CREACIÓN ARTÍSTICA, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ARTISTAS: Estimular el fortalecmiento de proyectos y emprendimientos artísticos y culturales. | N° de proyectos fortalecidos |  |  | 20 |  | enero a diciembre |  |  | 49420221 | 49000000 | Proceso de formación en bibliotecas de Cartagena y feria artesanal en el SENA plaza de la aduana
[5 empty] | 0% | Cartagena escenario de arte | 400 Actividades de agenda cultural realizadas | 0 | CARTAGENA ESCENARIO DE ARTE: Fortalemiento procesos culturales de ciudad a través de los apoyos concertados. | Nº de convocatorias |  |  | 8 | DIVISIÓN DE CULTURA | marzo a diciembre | 03-0562-08 CARTAGENA ESCENARIO DE ARTE | SGP - Propósito General - Cultura | 80000000
[5 empty] | 14% |  |  | 28 | CARTAGENA ESCENARIO DE ARTE: Fortalecer una agenda cultural tendiente a crear procesos de formación, circulación, articulación entre la oferta y demanda, con miras a crear circuitos culturales que propendan por la formación de públicos y el desarrollo de la economía naranja, brindando un sano espacimiento a los visitantes y habitantes del Distrito. | Nº de procesos realizados |  |  | 200 |  | enero a diciembre |  |  | 48806421
[5 empty] | 66.67% |  |  | 2 | CARTAGENA ESCENARIO DE ARTE: Agenda cultural de temporada turística. | Nº de proyectos apoyados |  |  | 3 |  | marzo y diciembre |  |  | 20000000 |  | Agenda cultural temporada turística de enero.
[5 empty] | 28% |  |  | 28 | CARTAGENA ESCENARIO DE ARTE: Realizar actividades culturales propias del IPCC o en alianza con otras entidades en el Teatro Adolfo Mejía . | N° de eventos realizados |  |  | 100 |  | marzo - Dic. |  |  | 10000000 | 58800000
[5 empty] | 25% |  |  | 1 | CARTAGENA ESCENARIO DE ARTE: Ejecución de actividades del Proyecto Ruta de la Identidad que rige el Acuerdo 017 de 2013 del Concejo Distrital y que se realiza de la mano de la Secretaría de Participación y Desarrollo Comunitario, la Corporación Turismo de Cartagena y la Secretaría del Interior. | Nº de actividades |  |  | 4 |  | julio - Dic |  |  | 5000000
[5 empty] | 50% | Cartagena escenario para las artes | 60 Mantenimientos básico anual / adecuación de escenarios culturales | 1 | PROYECTO DE MANTENIMIENTO ESCENARIOS PARA LAS ARTES: Desarrollar mantenimiento y/o intervención a espacios culturales en custodia del IPCC a través de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de la Cultura. | N° de especios culturales mejorados |  |  | 2 | BERTHA ARNEDO | junio-agosto | 03-0562-09 MANTENIMIENTO ESCENARIOS PARA LAS ARTES | SGP - Propósito General - Cultura Estampilla Pro-Cultura Espectaculos Públicos Venta de Servicios Teatro Adolfo Mejia | 377276228 |  | Salón de danza del Centro Cultural Las Palmeras y exteriores del mismo, obras en la Mega Bibloteca del Pie de la Popa que será inugurada a mitad de año.
[5 empty] | 50% |  |  | 1 | PROYECTO DE MANTENIMIENTO ESCENARIOS PARA LAS ARTES: Inaugurar MEGA BIBLIOTECAS dotadas y acondicionadas | N° de bibliotecas inauguradas |  |  | 2 |  | enero y diciembre |  |  | 50000000 |  | Inagurada mega biblioteca Juan Jose Nieto, en el barrio Rosedal
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | TEATRO ADOLFO PROYECTO DE MANTENIMIENTO ESCENARIOS PARA LAS ARTES | N° de planes de mantenimiento cumplidos |  |  | 1 |  | Enero - Dic |  |  | 200000000
[5 empty] | 30% |  |  | 0.3 | LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS: Realizar una convocatoria para ejecutar los recursos asignados a Cartagena . | N° de convocatorias realizadas |  |  | 1 |  | Enero - Dic |  |  | 605466563 |  | Se han realizado 3 reuniones con el Ministerio de Cultura sobre el tema de la Ley de espectáculos: 1 en Bogotá y 2 Cartagena, una de las cuales fue abierta al público
[5 empty] | 20% |  |  | 0.2 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL: Realizar acompañamiento para la implementación a la secretaria de Palneación para entrega documento del PEMP del Centro Historico, Periferia Historica y Zonas de Influencia ante Mincultura. | N° de estrategias |  |  | 1 |  | Enero - Dic |  |  | 20000000
|  |  | Economía cultural y creativa Definición: Promover y fortalacer el emprendimiento creativo y cultural, propiciando la formación, formalización y circulación de las empresas culturales, los productos y servicios creativos y encadenamientos productivos con otros sectores de la economía, con miras a un desarrollo social y económico donde los artistas se conviertan en gestores de iniciativas competivitivas, innovadoras y sostenibles. | Aumentar en un 300% los procesos de formación artística y de circulación para la profesionalización de los artistas y agentes culturales. | 0% | Economía cultural y creativa | Aumentar a 3 los procesos dirigidos al fortalecimiento de los emprendimientos creativos y culturales | 0 | Apoyar proceso de fortalecimiento de la economía naranja y su articulación como sector productivo de la ciudad. | Nº de procesos |  |  | 4 | BERTHA ARNEDO | julio - Dic | 03-0562-13 ECONOMIA CREATIVA Y CULTURAL | SGP - Propósito General - Cultura | 113806421 |  | 81903210.5
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | Circulacion en mercados culturales | N° de circulaciónes en mercados culturales |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000000
|  |  | PROGRAMA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Aumentar en un 100% el número de estrategias para el fortalecimiento de la institucionalidad cultural y la participación ciudadana. | 10% | Hagamoslo bien, institucionalidad cultural pública | Implementar 2 Procesos dirigidos a fortalecer la institucionalidad cultural pública | 0.2 | Estrategias para el fortalecimiento de la institucionalidad cultural y la participación ciudadana. | N° de estrategias realizadas |  |  | 2 | DIRECCIÓN Y TALENTO HUMANO | marzo-junio |  |  | 8226642
[5 empty] | 40% | Sistema Distrital de Cultura |  | 4 | Sesiones del Consejo Distrital de Cultura de Cartagena. | Nº de sesiones realizadas | Politícas públicas realizadas, planes de trabajo, acciones de fortalecimiento |  | 10 | DIRECCIÓN DE CULTURA | enero-nov | 03-0562-14 SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA 03-0562-15 TRANSFERENCIAS Y CONVENIO AL SECTOR CULTURA | Estampilla Pro-Cultura SGP - Propósito General - Cultura Estampilla Pro-Cultura | 40000000 | 1800000 | una mensual, una con presencia del alcalde
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | Fortalecimiento Red de museos de Cartagena y Bolívar | N° de fortalecimientos realizados |  |  | 1 |  | marzo-junio |  |  | 20000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | Elaborar ruta comisión filmica 1 fases de reuniones del consejo de danzas 2 mesas de trabajo por localidad y corregimientos 3 formulacion del plan | N° de Ruta filmica elaborada |  |  | 1 |  | marzo |  |  | 10000000
[5 empty] | 33.33% |  |  | 1 | Celebra la música, la danza y el teatro | N° de celebraciones realizadas |  |  | 3 |  | marzo-octubre |  |  | 60000000 |  | celebrado dia del teatro
[5 empty] | 100% |  |  | 1 | Fortalecimiento del Artesanos | N° de fortalecimientos realizados |  |  | 1 |  | abril |  |  | 20000000 |  | Consejo de artesanos reconocido por el IPCC, celebrado día del artesano
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | Elaborar ruta plan distrital de danzas 1 fases de reuniones del consejo de danzas 2 mesas de trabajo por localidad y corregimientos 3 formulacion del plan | N° de rutas realizadas |  |  | 1 |  | mayo |  |  | 5000000 |  | Se esta en la primera etapa
[5 empty] | 100% |  |  | 1 | Generar el formatos de medición para poder establecer políticas culturales y patrimoniales basadas en mediciones y necesidades reales. | N° de formatos realizados |  |  | 1 |  | mayo |  |  | 1000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | Tercera Fase: III Encuentro Cultural Indígena. | Nº de encuentros realizados |  |  | 0.5 |  | novimebre |  |  | 15000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | Actualización acuerdo 001 de 2003 | N° de acuerdos actualizados |  |  | 1 |  | marzo |  |  | 1000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | Regulación presupuesto teatro grandes festivales de Cartagena | N° de regulaciones realizadas |  |  | 1 |  | febrero-diciembre |  |  | 2000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | Generar procesos de capacitación para consejeros de cultura | Nº capacitaciones realizadas |  |  | 1 |  | marzo-octubre |  |  | 38000000 |  | Esta en preparacion la primera capacitación sobre el reglamento interno, con min Cultura se realizo mesa de trabajo sobre las funciones de los Consejos de Cultura
[5 empty] | 8.889% |  |  | 20 | Vincular artistas y gestores culturales en actividades orientadas a temas de inclusión social. | N° de artistas vinculados |  |  | 225 |  | marzo-octubre |  |  | 15000000 |  | Artistas vinculados en "Dialogos de las identidades", 15 jóvenes multiplicadores formando en el barrio El Pozón, Huellas Alberto Uribe, Chapacua y Bocachica, Caño del oro, Tierrabomba
[5 empty] | 0% | Formación en gestión cultural | 3 procesos de formación cultural dirigido a agentes culturales | 0 | Convocatoria para formación en formulación de proyectos en alianza con el SENA | N° de procesos de formación realizadas |  |  | 1 |  | abril |  |  | 5000000
[5 empty] | 0% |  |  | 0 | Capacitar a artistas y gestores culturales | N° personas capacitaciones |  |  | 3 |  | marzo-octubre |  |  | 35000000 |  | Esta meta se plantea para el periodo 2017- 2019
[5 empty] | 100% | Sistema de información en cultura | 1 Sistema de información cultural distrital | 1 | Crear el sistema de información cultural | N de sistemas de información creados |  |  | 1 | PLANEACIÓN | febrero |  |  | 5000000 |  | Esta meta se plantea para el periodo 2017- 2019
[5 empty] | 100% |  |  | 1 | Generar el formatos de medición para poder establecer políticas culturales y patrimoniales basadas en mediciones y necesidades reales. | N° de formatos realizados |  |  | 1 |  |  |  |  | 5000000
[5 empty] | 9.091% |  |  | 2 | Comité de planeación mensual (2° jueves de cada mes) | N° de comites realizados |  |  | 22 |  | febrero-diciembre |  |  | 2000000
[5 empty] | 18.18% |  |  | 2 | Solicitud de infome mensual el 25 de cada mes, para entregar los 5 de cada mes siguiente | N° de informes presentados |  |  | 11 |  | febrero-diciembre |  |  | 1000000
[18 empty] | 5136232508 | 383204179