## Hoja4 (hidden)
COMPONENTES | % DE AVANCE
1 | 0%
2 | #REF!
3 | 6%
4 | 9.875%
5 | 6.188%
6 | 27.78%
#REF!

## RESULTADOS
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 - PRIMER CUATRIMESTRE
SEGUIMIENTO 01 DE 03
FECHA DE CORTE 30 de abril 2022
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | RESULTADO 1ER SEGUIMIENTO | TOTAL
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 7 | 6 | 57% | 21.37%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 0 | 0
RENDICIÓN DE CUENTAS. | 12 | 2 | 6%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 16 | 3 | 9.875%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 16 | 3 | 6.188%
ACTIVIDADES ADICIONALES (CÓDIGO DE INTEGRIDAD) | 9 | 3 | 27.78%
Total |  |  | 21.37%
NOTA: Información para el presente informe, fue suministrada por el area de Planeación IPCC
SEGUIMIENTO PAAC |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS
NOMBRE | DEPENDENCIA | MEDICIÓN EN TÉRMINOS DE PORCENTAJE
Zulma Manotas Roa | Oficina Asesora de Control Interno |  | % DE AVANCE | ZONA
|  |  | 0 a 59% | BAJA
|  |  | 60 a 79% | MEDIA
ELABORO |  |  | 80 a 100% | ALTA
NOMBRE | DEPENDENCIA
Enoc Rojas Ramos | Asesor externo - Control Interno

## Gestión Riesgo Corrupción
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 - PRIMER CUATRIMESTRE CORTE 30 DE ABRIL DE 2022
1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | FRECUENCIA | % de avance (Ene - Abr) | Actividades Cumplidas
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar y/o divulgar la política de administración de riesgos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC en el sitio web de la entidad. | Publicación de la política de administración de riesgos en la página web del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina de Planeación Oficina de Control Interno | Anual | 100% | https://www.ipcc.gov.co/images/PDF/Politica_riesgos_IPCC_2022.pdf
| 1.2 | Socializar ante los funcionarios y contratistas la política de administración de riesgos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC. | Socialización de la política de administración de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y lideres de procesos. | Oficina de Control Interno Oficina de Planeación Area de Sistemas | Anual | 33% | Se socializó ante la Alta dirección la Política de Admon del Riesgo, acta de reunión del 31 de enero Acta 001-2022 del comité Intitucional de coordinación de Control Interno,
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar, consolidar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad revisado y consolidado. | Oficina de Planeación | Anual | 100% | El mapa de riesgos de Corrupción fue publicado en el sitio web de la entidad a corte 31 de enero del presente año, para lo cual fue necesario realizar la revisión de los riesgos y su consolidación. https://www.ipcc.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/46-mipg-2022?download=1084:mapa-de-riesgos-de-corrupcin-ipcc-2022-versin-1
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | (2) dos mesas de trabajo y/o seguimiento con los lideres de procesos que se ejecutan en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina de Planeación | Semestral | 0%
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina de Planeación Area de Sistemas | Anual | 100% | https://www.ipcc.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/46-mipg-2022?download=1084:mapa-de-riesgos-de-corrupcin-ipcc-2022-versin-1
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar seguimiento a la matriz de los riesgos de corrucpión garantizando controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. | Líderes de procesos Oficina de Planeación | Cuatrimestral | 33% | El 18 de abril del presente año, se realizó el seguimiento a las catividades de control consignadas en el mapa de riesgos de corrupción del proceso de Evaluación, dando cumplimiento a la actividad en referencia.
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 33% | Se realizo primer seguimiento a Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
[6 empty] | 57% | 57%
Información suministrada por Planeación IPCC
SEGUIMIENTO PAAC |  |  |  | ELABORO
NOMBRE |  | DEPENDENCIA |  | NOMBRE | DEPENDENCIA
Zulma Manotas Roa |  | Oficina Asesora de Control Interno |  | Enoc Rojas Ramos | Asesor externo - Control Interno

## Racionalización de Tramites
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 - PRIMER CUATRIMESTRE CORTE 30 DE ABRIL DE 2022
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES |  |  | SEGUIMIENTO PAAC
NOTA | EL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS NO OSTENTA DENTRO DE SU OFERTA INSTITUCIONAL TRAMITES, NI OPAS. | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
#REF!

## Rendición de cuentas
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 - PRIMER CUATRIMESTRE CORTE 30 DE ABRIL DE 2022
3. COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | No | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | Frecuencia | % de avance (Ene - Abr) | Actividades Cumplidas
INFORMACIÓN Subcomponente No. 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar informe de avance y resultados de la gestión de manera cuatrimestral en la pagina web del IPCC. | Informe de Gestión consolidado publicado | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema | Cuatrimestral | 33% | https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/planeacion?download=1132:plan-de-accion-corte-marzo-2022
| 1.2 | Publicar el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción | Reporte Plan de Acción Publicado | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema | Trimestral | 0%
| 1.3 | Diseñar y publicar en los canales informativos oficiales, piezas graficas con datos relavantes sobre la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Acción del IPCC de la vigencia 2022 | Piezas graficas informativas publicadas en los canales informativos | Area de comunicaciones | Mensual | 33% | https://ipccar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mipg_ipcc_gov_co/EkMcymyd-SJIjcFcf_lPYuQBPOUnDZOnAVuwdbewXnQapg?e=hrh7LE
DIALOGO Subcmponente No. 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Conformar y capacitar un equipo lider encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Equipo lider conformado y capacitado | Dirección Oficina de Planeación División Administrativa y financiera Area de sistema | Anual | 0%
| 2.2 | Participar en el encuentro ciudadano de Rendición de Cuentas de la Alcaldìa Distrital, | Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas de la Entidad. | Oficina de Planeación | Anual | 0%
| 2.3 | Realizar un encuentro (tipo foro)con los funcionarios, contratistas del IPCC para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas. | Encuentro con funcionarios y contratistas (Modalidad virtual) | Oficina de Planeación Area de Comunicaciones Area de Sistemas | Anual | 0%
| 2.4 | Realizar eventos de rendición de cuentas dirigido a los Grupos de valor e interes del IPCC para dialogar sobre los avances y resultados de la gestión. | Encuentro con Grupos de Valor e interes. (Modalidad virtual) | Oficina de Planeación Area de Comunicaciones Area de Sistemas | Semestral | 0%
| 2.5 | Realizar encuentro virtual entre el IPCC y la ciudadanía en general, para socializar los resultados de la gestión del año 2022 | Documento Informe balance de resultados de la gestión 2022. | Oficina de Planeación Area de comunicaciones | Anual | 0%
RESPONSABILIDAD Subcomponente No. 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | 3.1 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a los servidores y contratistas del Instituto | Campañas de sensibilización realizadas | Area de Comunicaciones | semestral | 0%
| 3.2 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a usuarios y grupos de interés | Campañas de sensibilización realizadas | Area de Comunicaciones | semestral | 0%
Video Institucional divulgado a través de los canales de información del Instituto
| 3.3 | Diseñar y aplicar una encuesta de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | Formulario de percepción ciudadana sobre los ejercicios de rendición de cuentas | Oficina de Planeación Area de Sistemas | Anual | 0%
| 3.4 | Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022. | Informe de evaluación de las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral
[6 empty] | 6% | 6% | 6%
Información suministrada por Planeación IPCC
SEGUIMIENTO PAAC |  |  |  | ELABORO
NOMBRE |  | DEPENDENCIA |  | NOMBRE | DEPENDENCIA
Zulma Manotas Roa |  | Oficina Asesora de Control Interno |  | Enoc Rojas Ramos | Asesor externo - Control Interno

## Servicio al Ciudadano
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 - PRIMER CUATRIMESTRE CORTE 30 DE ABRIL DE 2022
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | [5 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
SUBCOMPONENTE | No | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % de avance (Ene - Abr) | Observaciones
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Conformar y consolidar el equipo de atención al ciudadano en el IPCC. | Equipo conformado con periodicidad de reunión | Oficina de Planeación División Adminstrativa | 2022-01-28 | 100% | Acta 001 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| 1.2 | Elaborar el Plan de Acción del equipo de Atención al ciudadano para la vigencia 2022. | Plan de trabajo elaborado | División Administrativa y financiera Equipo de Atención al Ciudadano. | 2022-02-18 | 33% | Equipo de Servicio al Ciudadano y la Oficina de Planeación, se reunieron para establecer una ruta de pasos en torno al cumplimiento de lo requerido por la Alta Dirección sobre la Política.
| 1.3 | Realizar reuniones periodicas para hacer seguimiento al Plan de trabajo del equipo de Atención al Ciudadano. | Actas de reunión | División Administrativa y financiera Equipo de Atención al Ciudadano. | 8/02/2022 12/04/2022 12/07/2022 12/10/2022 | 25% | Equipo de Servicio al Ciudadano y la Oficina de Planeación, se reunieron para establecer una ruta de pasos en torno al cumplimiento de lo requerido por la Alta Dirección sobre la Política.
| 1.4 | Realizar capacitaciones a servidores sobre caracterización de grupos de interés | Capacitación realizada | División Administrativa y financiera Equipo de Atención al Ciudadano. | 2022-03-30 | 0%
| 1.5 | Adelantar acciones sobre la caracterización de los grupos de valor, interes y ciudadanía. | Caracterirización de los grupos de valor, interes y ciudadanía. | División Administrativa y financiera Equipo de Atención al Ciudadano. | 2022-09-30 | 0%
| 1.6 | Desarrollar espacios de dialogo con servidores, contratistas y grupos de valor para identificar acciones de mejoras y realizar seguimiento. | Espacios de dialogo realizados. | División Administrativa y financiera Equipo de Atención al Ciudadano. | 28/10/2022 30/11/2022 | 0%
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al sevicio al ciudadano | 2.1 | Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano | Capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano | División Administrativa y financiera | 2022-04-29 | 0%
| 2.2 | Realizar actividades de reconocimiento y/o estimulo a los funcionarios y colaboradores que desarrollan funciones y actividades relacionadas con la atención al ciudadano. | Actividades de recocimiento y/o estimulos realizada | División Administrativa y financiera Equipo de Atención al Ciudadano. | 30/05/2022 30/08/2022 | 0%
| 2.3 | Realizar jornadas de capacitación sobre atención atención incluyente | Capacitaciones sobre atención incluyente realizada | División Administrativa y financiera Equipo de Atención al Ciudadano. | 30/06/2022 30/09/2022 | 0%
| 2.3 | Verificar el cumplimiento de la circular 100-010-2021 sobre el desarrollo del curso de lenguaje claro ofertado por el DNP. | Realización del curso por parte de los funcionarios y contratistas del IPCC. | División Administrativa y financiera | 2022-08-30 | 0%
| 2.4 | Verificar el cumplimiento del desarrollo del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción ofertado por el DAFP. | Realización del curso por parte de los funcionarios y contratistas del IPCC. | División Administrativa y financiera | 2022-09-30 | 0%
Subcomponente 3. Gestión del relacionamiento con el ciudadano | 3.1 | Socialización a los diferentes grupos de interés Horarios, trámites y servicios ofertados por el IPCC. | Socialización realizada | Equipo de atención al ciudadano. Area de Comunicaciones | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 | 0%
| 3.2 | Implementar acciones para garantizar accesibilidad web a los canales de atención del IPCC. | Acciones sobre accesibilidad web realizadas | Equipo de atención al ciudadano. Area de Sistemas | 30/06/2022 30/09/2022 | 0%
Subcompoenente 4. Conocimiento al Servicio al ciudadano. | 4.1 | Hacer seguimiento a la aplicación de la iniciativa de banco de proyectos como una herramienta de acercamiento ala ciudadanía. | Seguimiento realizado | Equipo de atención al ciudadano Oficina de Planeación Area de Sistemas | 30/04/2022 29/07/2022 28/10/2022 | 0%
Subcomponente 5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana. | 5.1 | Diseñar y aplicar una encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad de la atención y la prontitud derespuesta a las peticiones realizadas al IPCC. | Encuesta aplicada | Equipo Atención al Ciudadano | 30/08/2022 28/10/2022 | 0%
| 5.2 | Realizar un informe de percepción ciudadana para identificar oportunidades de mejora | Informe de encuesta realizada | Equipo Atención al Ciudadano | 28/10/2022 15/12/2022 | 0%
9.875%
Información suministrada por Planeación IPCC
SEGUIMIENTO PAAC |  |  |  | ELABORO
NOMBRE |  | DEPENDENCIA |  | NOMBRE | DEPENDENCIA
Zulma Manotas Roa |  | Oficina Asesora de Control Interno |  | Enoc Rojas Ramos | Asesor externo - Control Interno

## Transp y Acceso a la Inf Public
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 - PRIMER CUATRIMESTRE CORTE 30 DE ABRIL DE 2022
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCES A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [5 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | FRECUENCIA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % de avance | Observaciones
SUBCOMPONENTE 1. Transparencia Activa | 1.1 | Publicación y actualización constante de la información mínima en el link "Transparencia y acceso a la información pública" | Area de sistema | Trimestral |  | 33% | Se actualizo los Planes estratégicos e institucionales correspondientes a la vigencia 2022 y demás otros elementos que convergen con el micrositio de transparencia
| 1.2 | Actualizar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad, año 2022 | Area de Planeación | Trimestral |  | 33% | https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| 1.3 | Actualizar la información de los Perfiles de los funcionarios, publicada en Portal Web de la Entidad. | División Administrativa y financiera | Anual |  | 33% | https://www.ipcc.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/27-convocatoria?download=1083:plan-de-accio-n-2022 https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/planeacion?download=1132:plan-de-accion-corte-marzo-2022
| 1.4 | Publicar seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | División Administrativa y financiera | Cuatrimestral |  | 0%
| 1.5 | Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad. | Oficina de Control Interno | Anual |  | 0%
| 1.6 | Consolidar, actualizar y publicar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información | Oficina de Planeación Area de Sistemas | Semestral |  | 0%
SUBCOMPONENTE 2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar y socializar el formulario en línea de PQR´s en el portal web | Area de Sistemas Profesional Juridico (PQRS) | Semestral |  | 0%
| 2.2 | Socializar el procedimiento de PQRS | Area de Sistemas Profesional Juridico (PQRS) | Semestral |  | 0%
SUBCOMPONENTE 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Formular y adoptar un instrumento de inventario de activos de Información del IPCC | Dirección de información y tecnología | Anual |  | 0%
| 3.2 | Actualizar las tablas de Retención documental | División Administrativa y financiera | Anual |  | 0%
| 3.3 | Actualizar controles de registro de información de las diferentes dependencias | División Administrativa y financiera | Anual |  | 0%
| 3.4 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios del IPCC | División Administrativa y financiera | Anual |  | 0%
SUBCOMPONENTE 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Diseñar e implementar herramientas para facilitar la accesibilidad de la información y/o servicios a la población en situación de discapacidad | Área de Sistemas División Administrativa y financiera | Anual |  | 0%
SUBCOMPONENTE 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante. | División Administrativa y financiera Oficina de Planeación Area de Sistemas | Anual |  | 0%
| 5.2. | Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública | División Administrativa y financiera | trimestral |  | 0%
| 5.3. | Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones | División Administrativa y financiera | trimestral |  | 0%
[6 empty] | 6.188% | 6.188%
Información suministrada por Planeación IPCC
ELABORO
SEGUIMIENTO PAAC | [5 empty] | NOMBRE | DEPENDENCIA
NOMBRE |  | DEPENDENCIA |  |  |  | Enoc Rojas Ramos | Asesor externo - Control Interno
Zulma Manotas Roa |  | Oficina Asesora de Control Interno

## Iniciativas Adicionales
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 - PRIMER CUATRIMESTRE CORTE 30 DE ABRIL DE 2022
6. COMPONENTE: PLAN PARA LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 2022 | [6 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
ACTIVIDADES |  | Metodología | Participantes | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | % de avance (Ene - Abr) | Observaciones
1 | Conformación e Instalación del Grupo de Trabajo de Integridad del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de indias IPCC. | En reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño se procede a acordar, conformar e instalar el Grupo de Integridad; conforme al Código de Integridad vigente en el IPCC | Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Funcionarios Publicos y colaboradores del IPCC invitados a la sesión llevada a cabo, para tales efectos. | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo | 2022-01-02 | 2022-02-28 | 100% | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 3
2 | Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad a través de metodologia de equipo y autodiagnostico | Aplicación de un instrumento que permita determinar si las condiciones institucionales han sido idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Cuarenta (40) personas que laboren en el IPCC, escogidos de forma aleatoria | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 50% | Se realizó el diligenciamiento del Autodiagnostico de Integridad https://ipccar-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mipg_ipcc_gov_co/EUjWLtR1PkVDiTo6Ou8wSXQB2kwgwx_O635NzrqXvJ-sQQ?e=mFx7IL
3 | Actualizar el Codigo de Integridad de Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias - IPCC |  | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo (Natalia Orozco) | Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 100% | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 3
4 | Difusión del Código de Integridad | A través de la página web de la entidad, envío a los correos electrónicos y demás estrategias concertadas con el personal de comunicación y sistemas del IPCC, acordar la manera más idónea de cumplir con la difusión del Código de Integridad | Personal de planta y Contratistas del IPCC | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo | 2022-05-02 | 2022-12-30 | 0%
5 | Realizar actividades de apropiación del Codigo de Integridad dirigido a los funcionarios y contratistas del IPCC. |  | Personal de planta y Contratistas del IPCC | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo | 2021-05-02 | 2021-09-30 | 0%
6 | Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad | A partir de los resultados del autodiagnóstico y del FURAG, identificar las debilidades y fortalezas, a través de la herramienta DOFA | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet), Profesional de Apoyo (Natalia Orozco) y Asesor para MIPG y GTH | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 0%
7 | Diseño de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en el IPCC | Elaborar una herramienta en la que se registren las sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor del IPCC | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet), Profesional de Apoyo (Natalia Orozco) y Asesor para MIPG y GTH | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 0%
8 | Aplicación de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en el IPCC | Recepcionar y registrar en el formato diseñado, las sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor del IPCC | Personal de planta y de Contrato de Prestación de Servicio del IPCC | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0%
9 | Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | Los días 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2020, entregar al Grupo de Integridad los resultados sistematizados de las sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | Personal de planta y de Contrato de Prestación de Servicio del IPCC | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 0%
[7 empty] | 27.78% | 27.78%
Información suministrada por Planeación IPCC
SEGUIMIENTO PAAC |  |  |  | ELABORO
NOMBRE |  | DEPENDENCIA |  | NOMBRE | DEPENDENCIA
Zulma Manotas Roa |  | Oficina Asesora de Control Interno |  | Enoc Rojas Ramos | Asesor externo - Control Interno

## Hoja1 (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  |  | SEGUIMIENTO PAAC
[6 empty] | FRECUENCIA | FECHA INICIO | FECHA FN | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Total avance | Observaciones
1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de administración de riesgos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Política de administración de riesgos actualizada con su respectivo acto administrativo. | Oficina de Control Interno | Anual | 2021-01-31 | 2021-06-30 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | PLAN DE TRABAJO MIPG
|  | 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | 1. Socialización de la política de administración de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y lideres de procesos. 2. Publicación de la política de administración de riesgos en la página web del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina de Control Interno Area de Sistemas | Anual | 2021-01-31 | 2021-06-30 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad. | Oficina de Planeación | Anual | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0% | 0% | 0%
| Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | (2) Dos mesas de trabajo con los lideres de procesos que se ejecutan en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina de Planeación | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina de Planeación Area de Sistemas | Anual | 2021-01-01 | 31/06/2021 | 0% | 0% | 0%
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. | Líderes de procesos | Cuatrimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 4.2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Líderes de procesos Oficina de Planeación | Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la elaboración y monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 5.2. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0% | 0% | 0%
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | Actividad 1 |  | Conformar el equipo lider o Comité tecnico para la racionalización de tramites | Comité tecnico para la racionalizaciónde tramites conformado | Oficina de Planeación División Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 0% | 0% | 0% | 0%
| Actividad 2 |  | Socializar al interior del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC el alcance de la guia para la Racionalización de tramites. | (2) Dos jornadas virtuales de socialización. | Oficina de Planeación División Administrativa y Financiera | Semestral | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 0%
| Actividad 3 |  | Identificar los trámites u otros procedimientos administrativos que se realizan en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Inventario de trámites identificados producto de mesas de trabajo realizadas con los funcionarios de las dependencias del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | División administrativa y financiera | Anual | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 0% | 0% | 0%
| Actividad 4 |  | Clasificar según importancia los trámites u otros procedimientos administrativos de mayor impacto a racionalizar. | Relación de tramites priorizados para posible racionalización durante la vigencia. | División administrativa y financiera | Anual | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 0% | 0% | 0%
| Actividad 5 |  | Realizar mejoras a los trámites y otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2020 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2020 en la plataforma SUIT | División administrativa y financiera | Anual | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS | INFORMACIÓN 1.) Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Uso permanente de los canales virtuales para dar a conocer la información institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Canales de counicación actualizados | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2 | Estructurar y publicar el informe de Gestión consolidado de la entidad, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la sociedad. | Informe de Gestión consolidado publicado | Dirección de la Entidad | Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Oficina de Control Interno |  |  |  | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema |  |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 1.3 | Publicar el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción | Reporte Plan de Acción Publicado | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.4 | Publicar la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable de la Entidad | Informes Presupuestales y Contables Publicados | División Administrativa y financiera Area de sistema | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.5 | Diseñar y elaborar la estrategia de Rendición de Cuentas para que los ciudadanos conozcan la agenda del IPCC en la presente vigencia. | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada en la página web del IPCC | Oficinna de Planeación División Administrativa y financiera Area de sistema | semestral | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 0% | 0% | 0%
| DIALOGO 2.) Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Conformar y capacitar un equipo lider encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Equipo lider conformado y capacitado | Dirección Oficina de Planeación División Administrativa y financiera Area de sistema | Anual | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2 | Identificar y caracterizar usuarios y Grupos de valor del IPCC que participarán en la vigencia en los espacios de rendción de cuentas | Documento con la caracterización de usuarios y Grupos de valor del IPCC para cada uno de los eventos de diálogo | División Administrativa y financiera Area de sistema | Anual | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 2.3 | Participar en el encuentro ciudadano de Rendición de Cuentas de la Alcaldìa Distrital, | Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas de la Entidad. | Dirección de la Entidad Area de comunicaciones Oficina de Planeación Control Interno | Anual | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% |  |  | FUNCIONAMIENTO DEL MIPG
|  | 2.4 | Realizar un encuentro (tipo foro)con los funcionarios, contratistas del IPCC para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas. | Encuentro con funcionarios y contratistas (Modalidad virtual) | Oficina de Planeación Area de Comunicaciones Area de Sistemas | Anual | 2021-07-01 | 2021-11-15 | 0% | 0% | 0%
|  | 2.5 | Realizar un encuentro (tipo foro) con los Grupos de valor e interes del IPCC para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas. | Encuentro con Grupos de Valor e interes. (Modalidad virtual) | Oficina de Planeación Area de Comunicaciones Area de Sistemas | Anual | 2021-07-01 | 2021-11-15 | 0% | 0% | 0%
| RESPONSABILIDAD 3.) Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a los servidores y contratistas del Instituto | Campañas de sensibilización realizadas | Asesora de Comunicaciones | semestral | 2021-01-30 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.2 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a usuarios y grupos de interés | Campañas de sensibilización realizadas | Asesora de Comunicaciones | semestral | 2021-01-30 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Video Institucional divulgado a través de los canales de información del Instituto | Asesora de Comunicaciones
|  | 3.3 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del IPCC | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Dirección de la Entidad Area de comunicaciones Oficina de Planeación | Anual | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| 4. EVALUACIÓN Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del seguimiento al PAAC, a través de las tres líneas de Defensa. | Informe de evaluación de las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas. | Dirección de la Entidad | Cuatrimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Oficina de Control Interno |  |  |  | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Oficina de Planeación |  |  |  | 0% | 0% | 0%
4. COMPONENTE: SERVICIO AL CIUDADANO | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaboración y presentación de informes ejecutivos al comité de Gestión y Desempeño, que le permita conocer el grado de avance y de gestión de atención al cliente. | Informes ejecutivos realizados | División Administrativa y financieraÁrea Planeaciòn | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2 | Promocionar el código de integridad con nuestros grupos de interés | Campañas de promoción del código de integridad | División Administrativa y financiera Área Planeaciòn | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.3 | Presentar informe de PQRS a la Dirección de la entidad | Informes realizados | Oficina jurìdica | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.4 | Consolidar el equipo de atención al ciudadano en el IPCC | Equipo conformado con periodicidad de reunión | Divisiòn Administrativa y financiera | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
| Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Divulgar a través de los canales de comunicación del IPCC los diferentes trámites de la entidad | Informe realizado | Proceso Atención al Ciudadano Ärea de Planeación Comunicaciones | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2 | Realizar un informe de percepciòn ciudadana para identificar oportunidades de mejora | Informe de encuesta realizada | Proceso Atención al Ciudadano Ärea de Planeación Comunicaciones | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
| Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano | Capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano | División Administrativa y financiera | Semestral | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.2 | Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria. | Capacitaciones en prevención disciplinaria | División Administrativa y financiera Oficina jurídica | Semestral | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.3 | Realizar capacitaciones de la ley 1712 de 2014 | Capacitaciones en ley 1712 | Oficina Aserora de Comunicaciones | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Proceso de Talento Humano |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.4 | Realizar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas del IPCC, orientadas al conocimiento de la política de datos y los Set de Datos Abiertos disponibles por parte de la Entidad | Capacitaciones en datos abiertos | Oficina de tecnologías de la Información y la Comunicación | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Proceso de Talento Humano |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
| Normativo y Procedimental | 4.1 | Publicar los derechos y deberes de los ciudadanos | Visibilización de la informaciòn | Oficina de tecnologías de la Información y la Comunicación | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Proceso de Talento Humano |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 4.2 | Actualizar el protocolo de atención al ciudadano para incluir infomación acerca del tratamiento a las PQRS | Protocolo de atención al ciudadano actualizado | Ärea de Sistema Divisiòn Administrativa y Financiera | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
| Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el IPCC e informar en el Comité de Gestión y Desempeño | Mediciones de percepción a los ciudadanos | Divisiòn Administrativa y financiera | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 5.2 | Socializaciòn a los diferentes grupos de interès del proceso de atenciòn al ciudadano. Horarios, trámites y servicios | Socialización realizada | Divisiòn Administrativa y financiera | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0% | 0% | 0%
5. COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | SUBCOMPONENTE 1. Transparencia Activa | 1.1 | Publicación y actualización constante de la información mínima en el link "Transparencia y acceso a la información pública" | Link actualizado | Area de sistema | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2 | Actualizar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad, año 2021 | Información Publicada | Area de Planeación | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.3 | Actualizar la información de los Perfiles de los funcionarios, publicada en Portal Web de la Entidad. | 100% Información de los Perfiles de los funcionarios directivos, actualizada en el Portal Web de la Entidad. | División Administrativa y financiera | Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.4 | Publicar seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | Información Publicada | División Administrativa y financiera | Cuatrimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.5 | Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad. | 100% Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad. | Oficina de Control Interno | Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.6 | Promover campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | (2) Dos Campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | Oficina asesora de Comunicaciones. | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| SUBCOMPONENTE 2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar y socializar el formulario en línea de PQR´s en el portal web | formulario en línea de PQR´s publicado en página web y socializado | Oficina asesora de Comunicaciones. | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2 | Socializar el procedimiento de PQRS | Socialización realizada | División Administrativa y financiera | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| SUBCOMPONENTE 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Formular y adoptar un instrumento de inventario de activos de Información del IPCC | Inventario de activos de información formulado y adoptado. | Dirección de información y tecnología | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.2 | Actualizar las tablas de Retención documental | 100% Tablas de Retención documental actualizado | División Administrativa y financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.3 | Actualizar controles de registro de información de las diferentes dependencias | Formatos actualizados | División Administrativa y financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.4 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios del IPCC | Dos capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | División Administrativa y financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| SUBCOMPONENTE 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Diseñar e implementar herramientas para facilitar la accesibilidad de la información y/o servicios a la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los canales virtuales y espacios físicos de atención al ciudadano | Área de Sistemas División Administrativa y financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| SUBCOMPONENTE 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante. | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | División Administrativa y financiera Oficina de Planeación Area de Sistemas | Anual | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 5.2. | Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública | Boletines de PQRS con el reporte de solicitudes de acceso a la información pública | División Administrativa y financiera | trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 5.3. | Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones | Reporte de seguimiento en SIGOB | División Administrativa y financiera | trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
COMPONENTE 6: ACTIVIDADES ADICIONALES | ACTIVIDAD 1 |  | Instalación del Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad | En reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño se procede a acordar, conformar e instalar el Grupo de Integridad; conforme al Código de Integridad vigente en el IPCC | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo (Natalia Orozco) | Anual | 2020-01-02 | 2021-02-15 | 0% | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 2 |  | Difusión del Código de Integridad | A través de la página web de la entidad, envío a los correos electrónicos y demás estrategias concertadas con el personal de comunicación y sistemas del IPCC, acordar la manera más idónea de cumplir con la difusión del Código de Integridad | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo (Natalia Orozco) | Anual | 2021-02-15 | 30/02/2021 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 3 |  | Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad | Aplicación de un instrumento que permita determinar si las condiciones institucionales han sido idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo (Natalia Orozco) | Anual | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 4 |  | Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad | A partir de los resultados del autodiagnóstico y del FURAG, identificar las debilidades y fortalezas, a través de la herramienta DOFA | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo (Natalia Orozco) | Anual | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 5 |  | Diseño de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en el IPCC | Elaborar una herramienta en la que se registren las sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor del IPCC | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo (Natalia Orozco) | Anual | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 6 |  | Aplicación de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en el IPCC | Recepcionar y registrar en el formato diseñado, las sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor del IPCC | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo (Natalia Orozco) | Anual | 2021-05-01 | 2021-05-20 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 7 |  | Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica de los valores del Código de Integridad | Desde el área de Talento Humano y con el concurso del Grupo de Integridad, organizar y coordinar la realización del taller | Grupo de Integridad, Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo (Natalia Orozco) | Anual | 2021-05-21 | 2021-05-30 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 8 |  | Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | Los días 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2020, entregar al Grupo de Integridad los resultados sistematizados de las sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (María Helena Mulet) y Profesional de Apoyo (Natalia Orozco) | Anual | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0% | 0% | 0%
Note on D24: participación ciudadana que se trabajará en la vigencia para que los ciudadanos conozcan la gestión del IPCC y sus resultados. SE CABIO DEL 2 PARA EL 1
Note on D26: Se cambio grupos de valor por "partes interesadas"