## DIRECCIONAMIENTO
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
N° | Extracto de Matriz | [9 empty] | Seguimiento Control Interno
| Proceso | Objetivo | Riesgo | Tipo de Riesgo | Causas | Probabilidad | Impacto | Evaluación del Riesgo | Opción de Manejo | Actividad de Control | Efectividad de los controles | ¿Se ha materializado el riesgo? | ¿Se ejecuta el control? | ¿Se ejecuta con la periodicidad establecida? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Fecha | Avance | Observaciones
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Definir políticas, estrategias, directrices y lineamientos de acuerdo al marco legal vigente para el cumplimiento de los objetivos institucionales | Planeación inoportuna de cada vigencia. | Estratégico | Lineamientos poco claros o ausencia de los mismos, Proceso de construcción y formulación sin la participación de todos los grupos de interés del IPCC por causa de la crisis generada por el COVID -19 | Posible | Mayor | Alto | Reducir | El profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación socializará el Manual de procesos y procedimientos de la entidad - Formulación de plan de acción de forma participativa a travès de mesas de trabajo con grupos de interès | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación | si | 2021-08-13 | 66% | se socializo el Manual de procesos y procedimiento, también esta publicado en la pagina web de IPCC link https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/item/834
2 |  |  | Priorización deficiente de proyectos a incorporar en la programación presupuestal | Operativo | No realizar metodologías participativas en la construcción de los planes y programas del Instituto, Entrega no oportuna, no coherente con los resultados reales por parte de los lideres de los procesos de apoyos y misionales. Poca participación de los grupos de interés del IPCC por causa de la crisis y restricciones generada por el Covid-19 | Posible | Mayor | Alto | Reducir | El profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación, adelantará reuniones de trabajo, con áreas misionales y transversales con el fin de realimentar la información cuantitativa y cualitativa reportada. | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación | si | 2021-08-13 | 66% | Se Socializo , el Plan de Acción Armonizado con MIPG, con los díferentes líderes de política para lo cual se realizaron 4 reuniones y la Oficina de Planeacion verificó en acta la programación establecida
[10 empty] | Revisar los formatos de recolección de información con las diferentes áreas de la entidad para incluir mejoras que faciliten el reporte de las actividades | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación | si | 2021-08-13 | 66% | Se socializaron y adoptaron los formatos para el reporte del cumplimiento de metas y actividades
3 |  |  | Cumplimiento parcial de las metas establecidas en el plan de acción | Estratégico | Poca articulación entre las diferentes áreas misionales y transversales de la entidad - Débil seguimiento de la ejecución del plan por parte de los lideres de procesos y responsables de metas, dificultades para realizar seguimientos por parte de los lideres de las áreas misionales y transversales debido a las restricciones generadas por el Covid-19 | Posible | Moderado | Alto | Reducir | El profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación, adelantará reuniones de trabajo con las diferentes dependencias con el objetivo de articular las actividades de acuerdo con el manual de procesos y procedimientos | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación | si | 2021-08-13 | 66% | El Manual de Proceso y Procedimientos se actualizo, para su posterior socialización,
[10 empty] | Fortalecimiento de los procesos de seguimiento de las metas del plan de acción por parte de las diferentes líneas de defensa, a través de la adopción de formatos para el seguimiento por parte de las diferentes líneas de defensa de la entidad | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación | si | 2021-08-13 | 66% | Se socializaron y adoptaron los formatos para el reporte del cumplimiento de metas y actividades
4 |  |  | Pérdida o alteración de información relacionada con los entregables del proceso de planeación | Estratégico, corrupción | Infraestructura logística y tecnológica insuficiente e ineficiente para la custodia de la información que se administra en el área de planeación. Poco control sobre la información manejada por contratistas al finalizar su contratación, dificultades en el seguimiento a los contratistas por parte de los supervisores debido al teletrabajo y demás formas de trabajo no presencial por causa del Covid-19 | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir | Mejoramiento de la infraestructura logística y tecnológica del área de planeación a través de la dotación de archivadores, computadores. | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación, Profesional especializado División Administrativa y financiera | si | 2021-08-13 | 20% | La oficina de planeación realizo solicitud de los equipos y archivadores requeridos
[10 empty] | Procedimientos para la entrega de la información por parte de los contratistas al termino de su contratación. | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación, Profesional especializado División Administrativa y financiera | si | 2021-08-13 | 0%
5 |  |  | Instrumentos de seguimiento insuficientes para la medición del cumplimiento de la plataforma estratégica institucional | Estratégico | No existen procesos y procedimientos establecidos para el aseguramiento de la información en la entidad por parte de funcionarios y contratistas. | Posible | Moderado | Moderado | Reducir | Elabora Plan Estratégico institucional de acuerdo con los parámetros determinados por la Oficina Asesora de Planeación, que permita establecer la metodología de implementación y seguimiento de la plataforma estratégica | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación, Profesional especializado División Administrativa y financiera | si | 2021-08-13 | 100% | El Plan Estratégico institucional fue elaborado, esta publicado en la pagina web link https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
Desarticulación de las diferentes Divisiones misionales y transversales de la entidad frente a la plataforma estratégica institucional
6 |  |  | Falta de confiabilidad de la información que suministran los sistemas de gestión institucionales | Estratégico | La información es suministrada por varias fuentes, Procedimientos poco claros, información en manos de contratistas que no tienen sentido de pertenencia y/o conocimiento de la gestión | Posible | Moderado | Moderado | Reducir | La Oficina Asesora de Planeación realizará seguimiento de la medición de indicadores de gestión y se asegurará una ruta para el seguimiento estandarizado de la gestión de la entidad, por parte de las tres líneas de defensa | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación, Profesional especializado División Administrativa y financiera, Oficina Asesora de Planeación/ lideres de procesos/Oficina de Control Interno | si | 2021-08-13 | 66% | La Oficina de Planeacion verifica actas donde se hace presentación de formatos y matrices de seguimiento de plan de acción y MIPG.
7 |  |  | Falta de continuidad en procesos y proyectos de planeación: formulación, seguimiento de plan de acción. | Estratégico | Falta de personal con conocimiento y experiencia en formulación de proyectos, seguimiento a los mismos, procedimientos poco claros. | Posible | Mayor | Alto | Reducir | Contratación de personal con el perfil requerido | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación, Profesional especializado División Administrativa y financiera | si | 2021-08-13 | 66% | Se verifica la contratación de contratista: Talento humano, asesor externo para seguimiento a planes.
8 |  |  | Direccionamiento o ajuste de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, para favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva | Estratégico, corrupción | Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular Deficiencia en la identificación del bien o servicio Falta de reglas claras para la adquisición Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas | Posible | Mayor | Alto | Evitar | Planeación de la contratación en los comités de contratación. | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación, Profesional especializado División Administrativa y financiera, Oficina jurídica | si | 2021-08-13 | 66% | Se han realizado comité de contratación
9 |  |  | Manipulación de información en conceptos y seguimiento de política pública | Estratégico, corrupción | Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidad de la información reportada Poca receptividad de las entidades frente a la aplicación de instrumentos de medición, satisfacción productos del proceso. | Posible | Mayor | Alto | Evitar | Verificar que el plan de actividades que se formule sea coherente con las acciones y metas establecidas en el plan de acción, según responsablilidad de cada proceso | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación, Profesional especializado División Administrativa y financiera, Oficina jurídica | si | 2021-08-13 | 66% | Se realizaron los seguimientos de los planes y programas de lo cual planeacion verifica mediante actas, matrices de seguimiento e informe los seguimientos respectivos
|  |  | Incumplimiento de metas de los planes y programas de la entidad | Estratégico, cumplimiento | Debido a la crisis generada por el Covid - 19 se suspendieron actividades presenciales asociadas a metas del plan de acción. | Posible | Mayor | Alto | Reducir | Revisión de las metas de planes y programas de la entidad con miras a flexibilizar las actividades. | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación, Profesional especializado División Administrativa y financiera, Oficina jurídica | si | 2021-08-13 | 25% | Se realizaron los seguimientos de los planes y programas de lo cual planeacion verifica mediante actas, matrices de seguimiento e informe los seguimientos respectivos
|  |  | Cumplimiento parcial de las metas establecidas en el plan de acción por falta de recursos | Estratégico, cumplimiento | Debido a la crisis generada por el Covid - 19 se generan recortes al presupuesto de inversión debido a reducciones en las transferencias por parte de la Alcaldía y por menores recaudos de fuentes propias. | Posible | Mayor | Alto | Reducir | Revisión de las metas de planes y programas de la entidad con miras a flexibilizar las actividades. | si | no | si | si | Dirección, Oficina Asesora de Planeación, Profesional especializado División Administrativa y financiera, Oficina jurídica | si | 2021-08-13 | 66% | Se verifica mediante actas, matrices de seguimiento e informe los seguimientos respectivos a los planes y programas de la entidad
[13 empty] | AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO |  |  |  |  | 57.5%
|  |  | Seguimiento PAAC | [6 empty] | ELABORÓ
|  |  | NOMBRE |  | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA |  |  | NOMBRE |  | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA
|  |  | Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno | Asesora |  |  |  | Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno | Asesora

## FINANCIERA
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
Extracto de Matriz | [10 empty] | Seguimiento Control Interno
| proceso | Objetivo | RIESGO | TIPO DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCION MANEJO | CAUSAS | ACTIVIDAD DE CONTROL | Efectividad de los controles | ¿Se ha materializado el riesgo? | ¿Se ejecuta el control? | ¿Se ejecuta con la periodicidad establecida? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Fecha | Avance | Observaciones
1 | Financiera | Garantizar el óptimo registro, administración y control de los recursos financieros de la entidad, atendiendo al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, buscando el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, con principios de integralidad, veracidad, oportunidad y transparencia de la información. | Suspensión y/o sobrecostos en servicios públicos | cumplimiento, operacional | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | El pago de los servicios públicos son tramitados extemporáneamente dado que no son radicados a tiempo por las áreas que tienen a cargo la responsabilidad No existen lineamientos claros sobre los protocolos para determinar periodicidad de los servicios públicos, mecanismos de envío de las facturas y soportes y los vencimientos del pago. | Priorización del pago de servicios públicos por parte de cada dependencia que interviene el proceso. -Validación oportuna de la procedencia del pago por parte del servidor asignado. | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Se efectuaron los pagos dentro de los lineamientos
2 |  |  | Pago repetido de las obligaciones económicas de la entidad | cumplimiento, operacional | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Trámite de cuentas con copia de los documentos de cobro (factura o documento equivalente). - Validación insuficiente en la autorización de los pagos. - Verificación insuficiente de los requisitos para el trámite de la cuenta. | Archivo actualizado del libro radicador y del reporte de obligaciones presupuestales y la hoja de vida de los contratos- | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Se realizaron los procedimientos para el trámite de cuentas por el SECOPII
3 |  |  | Liquidación inadecuada de las deducciones en pago de obligaciones | cumplimiento, operacional | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | 1. Desconocimiento o aplicación inadecuada de las normas tributarias. 2. Falta de cuidado del servidor que liquida las deducciones | Capacitaciones permanentes de las normas y procedimientos tributarios. | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | El personal asiste a capacitaciones tributaria de realiza la DIAN
4 |  |  | Pago inoportuno de las obligaciones | cumplimiento, reputacional, operacional | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Mora en la radicación de cuentas con el lleno de requisitos por parte de los supervisores. - PAC insuficiente. Demoras por fallas en el aplicativoApolo Las obligaciones no se encuentran debidamente soportadas ni con la afectación presupuestal correspondiente. . | Revisión periódica del cumplimiento en los tiempos de trámite de las cuentas. Comunicación a los supervisores por mora en el trámite de las cuentas | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Se realizaron los procedimientos y capacitación para el trámite de cuentas por el SECOPII
5 |  |  | Pagos sin el lleno de los requisitos legales | Corrupción, cumplimiento, reputacional, operacional | Improbable | Alto | Alto | Reducir el riesgo | Falta de verificación integral y detallada de la documentación que soporta el pago de las distintas obligaciones, por cuenta de la presentación no presencial de las cuentas por causa de la pandemia generada por el COVID-19 | Filtros de revisión y especialización con sus relevos, de los servidores, según el tipo de obligación a tramitar. | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Procedimientos aplicados, las cuentas se tramitan por el SECOPII
6 |  |  | Incumplimiento de meta de ejecución presupuestal establecidas en el Plan de Acción | cumplimiento, reputacional, operacional | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Inadecuado proceso de formulaciòn presupuestal - Retraso en los Procesos de Contratación. - Debilidad en el seguimiento a la ejecución presupuestal | Implementación de herramientas para el análisis financiero. Seguimiento a la ejecución presupuestal. Reuniones de análisis con involucrados del proceso | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Procedimientos aplicados
7 |  |  | Inobservancia de normas presupuestales | cumplimiento, reputacional, operacional | Improbable | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Errónea imputación presupuestal en la expedición de un CDP o Registro Presupuestal, improcedente modificación o anulación de un CDP o Registro Presupuestal - Registro presupuestal extemporáneo. | Cuadros o ayudas que cada funcionario lleve de su labor. Socialización de normas, reglamentación, etc., | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Procedimientos aplicados
8 |  |  | Insuficiencia de PAC para el cumplimiento de obligaciones económicas frente a terceros | Cumplimiento, financiero | Posible | Mayor | Moderado | Reducir el riesgo | Deficiencia en el análisis de necesidades de PAC. Mala ejecución de PAC en meses anteriores. | Análisis de comportamientos históricos de PAC. Identificación de cuentas en trámite en División Financiera Comunicación personal, vía telefónica o por correo electrónico con los supervisores y/o gestores de cuentas que se debe tramitar pago. | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
9 |  |  | Restricción para uso de recursos en cuenta bancaria | Cumplimiento, financiero | Rara Vez | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Embargo de cuentas bancarias | Tramitar la expedición de certificación de inembargabilidad de recursos del presupuesto y remitirla a la entidad bancaria. Comunicación a la Oficina Jurídica para que se gestione el desembargo o la medida procesal que corresponda Monitoreo periódico de las cuentas bancarias | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | A corte de 31 de agosto de 2021, a entidad no tiene proceso de embargo de sus cuentas
10 |  |  | Pagos inadecuados desde cuenta bancaria. | Cumplimiento, reputacional | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Información del beneficiario o cuenta bancaria de destino desactualizada. Fallas en la revisión de los soportes y/o de la transacción. | Requerir al beneficiario la certificación bancaria y/o mecanismos de recaudo para el pago de cuentas. Revisión del soporte de giro ACH por parte del tesorero | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | El sistema Apolo permite la actualización de los terceros o proveedores
11 |  |  | Estados financieros no razonables | Cumplimiento, financiero | Rara Vez | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | La información remitida al área de Contabilidad es insuficiente, inoportuna o confusa. Que no se verifique el registro contable automático que genera APOLO y por tanto no se hagan las reclasificaciones de cuentas contables y terceros, cuando corresponda. Desconocimiento de normas contables. Fallas del sistema Apolo | Proyección y socializaciòn de políticas contables, suscripción de acuerdos de servicios con proveedores de información. Asignar funcionario responsable del análisis, registro y reclasificación de cada una de las cuentas contables en particular. Divulgación de políticas, procedimientos, acuerdos de servicios. | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 50% | Se asigno funcionario para cumplir las actividades contables.
12 |  |  | Presentación inoportuna de información financiera a entes de control | Cumplimiento, financiero | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Información extemporánea de las áreas proveedoras de información. Desconocimiento de procedimientos.
13 |  |  | Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un tercero | Corrupcion | Rara vez | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Falta de aplicación o inexistencia de controles asociados al proceso
[17 empty] | 2021-04-30 | 0% | No hubo evidencia de avance
14 |  |  | Manipulación de información presupuestal | Corrupción, cumplimiento, reputacional, operacional | Rara Vez | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Falta de controles Sustitución o manipulación de documentos financieros por parte de terceros o por parte de funcionarios. | Revisión y socialización de las fechas, canales y formas de presentación de información | [6 empty] | 2021-08-13 | 0%
15 |  |  | Cobro de dineros para facilitar el pago de cuentas | Corrupción, cumplimiento | Rara Vez | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Poca claridad en los procedimientos. Falta de controles. Exceso de tramitología. | Socializaciòn de Manuales y normas sobre el tema. Mecanismos de autocontrol . | [7 empty] | 0%
16 |  |  | Legalización de cuentas fraudulentas
17 |  |  | Tramitar pagos, con documentos incompletos, falsos o adulterados, así como violar el derecho al turno, consignado en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, con el fin de favorecer un tercero. | [6 empty] | Filtros de revisión y especialización con sus relevos, de los servidores, según el tipo de obligación a tramitar.
18 |  |  | .Manipulación de los Estados Financieros que genera inconsistencia en la presentacion de los mismos | Corrupción, cumplimiento | Rara Vez | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Desconocimiento en hechos financieros .Procedimientos inadecuados para el registro de transacciones financieras. | Socializaciòn de Manuales y normas sobre el tema. Mecanismos de autocontrol . | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
19 |  |  | Incurrir en deficit presupuestal o de tesorería | Cumplimiento | Posible | Mayor | Alto | Evitar el riesgo | Por causa de la pandemia del Covid -19 se pueden ver afectados los recaudos de fuentes propias del IPCC como son la Estampilla Procultura, Impuesto de Delineación Urbana, LEP. | Informes de seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos y al comportamiento de las fuentes presupuestales | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Procedimientos aplicados
[15 empty] | AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO |  |  | 47.33%
ELABORÓ
|  | NOMBRE |  | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA
|  | Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno | Asesora

## JURÍDICO
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
| Extracto de Matriz | [9 empty] | Seguimiento Control Interno
| Proceso | Objetivo | Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo Resudual | Upcion de Manejo | Causa | Actividades de Control | Efectividad de los controles | ¿Se ha materializado el riesgo? | ¿Se ejecuta el control? | ¿Se ejecuta con la periodicidad establecida? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Fecha | Avance | Observaciones
1 | JURIDICO Y CONTRACTUAL | Defender los intereses de la entidad ante las diferentes autoridades de conformidad con la normatividad vigente | Estudios previos y/o de factibilidad manipulados para direccionar la contratación | Corrupción | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar el Riesgo | Por la inobservancia del principio de planeación, teniendo en cuenta que las Entidades Oficiales, están obligadas a cumplir y respetar en cuanto a la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección. | Revisión previa con las áreas sobre las necesidades de contratación y definición procesos de selección, que incluye filtro inicial enfocado en mitigar cualquier riesgo, respecto la desatención de los principios que rigen la función pública y la contratación estatal | si | no | si | si | Asesor oficina jurídica, Abogados designados en los procesos de selección | si | 2021-08-13 | 66% | Se realizaron comites de contratacion.
2 |  |  | Pliego de condiciones direccionados a una empresa en particular. | Corrupción | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar el Riesgo |  | Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el responsable de la actividad contractual (Director o su delegado) en Comité de Contratación. Establecer el manual de contratación de la Entidad. | si | no | si | si |  | si |  | 66% | Se cumple a cabalidad con la revisión y aprobación de pliegos
|  |  | Indebido cumplimiento de los terminos procesales. | Cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Fallas Constantes en la Plataforma Transaccional del Secop II. | Aplicación de guías de indisponibilidad en caso de fallos de la plataforma transaccional SECOP II, conforme a los instructivos de Colombia Compra Eficiente. Aplicación de las medidas adoptadas por Colombia Compra Eficiente en caso de alto tráfico de la plataforma transaccional SECOP II, para utilización de otra plataforma | si | no | si | si | Abogados designados en los procesos de selección y Persona encargada del soporte técnico de la plataforma transaccional Secop II | si | 2021-08-13 | 50% | Toda la contratación se efectúa a través de la plataforma SECOP II
|  |  | Tráfico de influencias en los procesos contractuales | corrupción | Improbable | Mayor | Alto | Evitar el Riesgo | Señalamiento de requisitos de participación o requerimientos técnicos excluyentes, que favorezcan un proponente determinado. | Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el responsable de la actividad contractual (Director o su delegado) en Comité de Contratación. Establecer el manual de contratación de la Entidad. | si | no | si | si | Abogados designados en los procesos de selección y Persona encargada del soporte técnico de la plataforma transaccional Secop II | si | 2021-08-13 | 66% | Se realizaron comites de contratacion.
2 |  |  | Aprobacion de las garantias contractuales sin el cumplimiento de los requisitos legales. | Cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Inadecuada revisión documental, de conformidad con los términos presentados en las propuestas. | Aprobación de la póliza en la plataforma transaccional SECOP II y en documento físico que se debe subir a la plataforma aprobado por el profesional a cargo. | si | no | si | si | Abogados designados en los procesos de selección | si | 2021-08-13 | 66% | Toda la contratación se efectúa a través de la plataforma SECOP II
[10 empty] | Requerir al Contratista vía mensaje en la plataforma transaccional SECOP II o por correo Institucional cuando el trámite se adelante por otra plataforma y en cualquier caso el profesional asignado deberá reportar al área que solicitó el trámite. | si | no | si | si | Abogados designados en los procesos de selección |  | 2021-08-13 | 50% | sin requerimiento
3 |  |  | Supervisión de los contratos sin el cumplimiento de la normatividad vigente y del manual de contratación | Cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Desconocimiento del manual de supervisión e interventoría adoptado por ipcc por parte de los supervisores | Actualización del Manual de Supervisión e Interventoría. Socialización de contenidos del Manual mediante circulares, correos institucionales, publicación en intranet y en página web. Realización de inducciones a supervisores y apoyo a la supervisión por profesionales y personal de apoyo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado |  | 2021-08-13 | 0% | En proceso de actualizacion
El Supervisor y/o Interventor no informa oportunamente los incumplimientos que se presenten en el contrato.
4 |  |  | .Interventores que no ejercen revisoría y seguimiento a las obligaciones establecidas en el contrato | Cumplimiento, corrupción |  |  |  |  | Inadecuada supervisión por parte de quien tiene la obligación de realizar la interventoría y seguimiento al contrato | Actualización del Manual de Supervisión e Interventoría. Socialización de contenidos del Manual mediante circulares, correos institucionales, publicación en intranet y en página web. Realización de inducciones a supervisores y apoyo a la supervisión por profesionales y personal de apoyo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado |  | 2021-08-13 | 0% | En proceso de actualizacion
5 |  |  | Tráfico de influencias. | Cumplimiento, corrupción | Improbable | Mayor | Alto | Evitar el Riesgo | Señalamiento de requisitos de participación o requerimientos técnicos excluyentes, que favorezcan un proponente determinado. | Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el responsable de la actividad contractual (Director o su delegado) en Comité de Contratación. Establecer el manual de contratación de la Entidad. | si | no | si | si | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado | si | 2021-08-13 | 66% | Adopción del manual de contratación del instituto de patrimonio y cultura de Cartagena de indias (IPCC)
6 |  |  | Fraccionamiento técnico de los procesos contractuales | Cumplimiento, corrupción | Improbable | Mayor | Alto | Evitar el Riesgo | Con el fin de evadir los procesos licitarios, el objeto contractual es fraccionado o dividido artificialmente para ordenamiento de apertura posterior que favorezca intereses particulares de contratistas. Falta de planeación contractual y presupuestal | Auditorias internas al proceso |  |  |  |  | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado |  | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
7 |  |  | Inexactitud en los procedimientos de los procesos contractuales | Cumplimiento | Improbable | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Carecer de reglas y procedimientos para la recepción, registro y custodia de ofertas. Y procesos contractuales | Establecer el manual de contratación de la Entidad. Y socialización del mismo | si | no | si | si | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado | si | 2021-08-13 | 66% | la contratación se ajusta a lo dispuesto en el manual de contratación
8 |  |  | Ausencia de controles o estándares para la elaboración de contratos. | Cumplimiento, corrupciòn | Improbable | Moderado | Alto | Evitar el Riesgo | El texto del contrato contiene estipulaciones confusas, vagas, imprecisas o contradictorias que pueden ser utilizadas por el contratista o escritas abiertamente a su favor. | Estandarizar las minuta de los contratos que usualmente celebra la entidad. / Establecer el manual de contratación de la Entidad. | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Minuta estandarizadas- Contratación en Secop ii
9 |  |  | Inadecuado control de la ejecución del contrato. | Cumplimiento, operativo, imagen | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | La entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para controlar la ejecución del contrato | Establecer requisitos de competencia para la ejecución de interventorias, conforme al tipo de contrato./Verificar el cumplimiento de competencias de los interventores que supervisan la ejecución de contratos./Establecer el manual de contratación de la Entidad. | si | no | si | si | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado | si | 2021-08-13 | 66% | Adopción del manual de contratación del instituto de patrimonio y cultura de Cartagena de indias (IPCC)
10 |  |  | Incumplimiento de las cláusulas contractuales. | Cumplimiento, operativo, imagen, corrupciòn | Posible | Moderado | Alto | Evitar el Riesgo | El interventor o supervisor acepta obras, bienes y servicios que no se ajusten a lo pactado en el contrato | Auditorías de verificación de cumplimiento de clausulas contractuales y las reglas de interventoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado |  | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
11 |  |  | Irregularidades por parte del interventor y/o supervisor | Cumplimiento, corrupción | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar el Riesgo | El interventor o el responsable de la actividad autorizan o permiten la ejecución de obras o prestación de servicio, sin que se cumplan los requisitos para comenzar a ejecutarlos. | Establecer el manual de supervisión de la Entidad y socialización del mismo. Auditorias internas | si | no | si | si | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado |  | 2021-08-13 | 66% | cumplimiento del manual de contratación
12 |  |  | Manipular la información para favorecer a contratistas en la etapa de liquidación. | Cumplimiento, corrupción | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar el Riesgo | Falta de controles y procedimientos claros | Auditorías de verificación de cumplimiento de clausulas contractuales y las reglas de interventoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado |  | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
13 |  |  | Liquidación o pagos ejecutados sin la entrega total de productos. | Cumplimiento, corrupción | Rara vez | Moderado | Moderado | Evitar el Riesgo | Falta de controles y procedimientos claros, supervisores sin el conocimiento requerido por el contrato | Establecer el manual de contratación de la Entidad y socialización del mismo | si | no | si | si | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado | si | 2021-08-13 | 66% | opción del manual de contratación del instituto de patrimonio y cultura de Cartagena de indias (IPCC)
14 |  |  | Medición tardía de indicadores del proceso. | Cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Seguimiento y Medición tardía del proceso. | - Establecer metodología para la medición de indicadores de Gestión por proceso. | si | no | si | si | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado | si | 2021-08-13 | 60% | No hubo evidencia de avance
[10 empty] | - Realizar auditorías al proceso para verificar el cumplimiento en la medición de los mismos. | [6 empty] | 2021-08-13
15 |  |  | Contestaciones por fuera del término en procesos judiciales | Cumplimiento, corrupciòn | Rara vez | Moderado | Moderado | Evitar el Riesgo | Deficiencia de los controles por falta de personal, falta de conocimiiento de las normas y leyes, | Seguimiento y control a los procesos judiciales por parte de personal de planta | si | no | si | si | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado |  | 2021-08-13 | 66% | Seguimiento a procesos
16 |  |  | Favorecimientos amañados en los procesos conciliatorios para la obtencion de beneficios particulares | Cumplimiento, corrupciòn | Rara vez | Moderado | Moderado | Evitar el Riesgo | Inoperabilidad del comité de conciliacion, falta de conocimiento de las normas y leyes | Acompañamiento de la procuraduría a todos los procesos llevados al COMITÉ DE CONCILIACION. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado |  | 2021-08-13 | 0% | Sin acompañamiento de procuraduria en comité de conciliacion
17 |  |  | Contestación por fuera del vencimiento del término legal, o respuestas insuficientes | Cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Deficiencia en los controles por falta de personal o personal sin las competencias para la realización de esta tarea. Debido a la crisis del Covid-19 el personal que labora en la Institución se encuentra trabajando desde la casa por lo que no se facilita la obtención de información | Mayor control de las peticiones quejas y reclamos. Cronograma de recepción y respuestas de los PQR. Seguimiento al proceso. | si | no | si | si | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Abogado designado |  | 2021-08-13 | 66% | Seguimiento a procesos
[15 empty] | AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO |  |  | 45.33% |  | 2021-08-13
Seguimiento PAAC
NOMBRE |  | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA
Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno | Asesora

## TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
Extracto de Matriz | [10 empty] | Seguimiento Control Interno
No. | Proceso | Objetivo | Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo Resudual | Upcion de Manejo | Causa | Actividades de Control | Efectividad de los controles | ¿Se ha materializado el riesgo? | ¿Se ejecuta el control? | ¿Se ejecuta con la periodicidad establecida? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Fecha | Avances | Observación
1 | GESTION DEL TALENTO HUMANO | ontribuir al aseguramiento de los objetivos de la entidad y para esto tiene que proveer, mantener y desarrollar un talento humano altamente calificado y motivado a través de la aplicación de programas eficientes de gestion del talento humano, así como velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes en la materia | Vinculación de personas sin el perfil para el cumplimiento de las funciones y/o actividades necesarias para desarrollar las actividades de la entidad | Corrupción, cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Falta de política de GTH | Auditorias a los procesos de vinculación de personal en la entidad. | si | no | si | si | Profesional Especializado Division Administrativa y financiera | si | 2021-08-13 | 60% | Se realizan procesos de selección de personal
2 |  |  | Asignación de capacitaciones sin políticas establecida para los funcionarios | Corrupción, cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Falta de seguimiento y socialización a la ejecución del plan de capacitación | Seguimientos, listas de chequeo, listas de asistencia | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 50% | Se realizaron socializaciones y capacitaciones en medios virtuales.
3 |  |  | Entrega inoportuna de las novedades en el proceso de liquidacion de prestaciones sociales de los empleados | Cumplimiento, financiero | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Desconocimiento de normas laborales | Llevar un cuadro de control de las novedades en el manejo de la nòmina | [6 empty] | 2021-08-13 | 0%
4 |  |  | Servidores publicos con desconocimiento de sus funciones y sus procesos | Cumplimiento, operacional | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional | Eleboraciòn y ejecuciòn del Plan Institucional de Capacitación incluyendo lo referente a la inducciòn y redinducciòn de los funcionarios | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Se elaboró y publicó Plan Institucional de Capacitación, estamos en proceso de implementación, esta publicado en la web IPCC link https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
5 |  |  | Incumplimiento en la presentaciòn de informes por parte de los funcionarios y contratistas | Cumplimiento, operacional | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | No hay al interior del Instituto de Patrimonio y Cultura una cultura de la autoevaluación. | Inclusión de campañas y capacitaciones en el tema de la cultura de la autoevaluación en el Plan Institucional de Capacitación | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | se realizaron socialización y capacitaciones de MIPG y MECI.
6 |  |  | La planeación contractual de personal no obedece a las reales necesidades de la entidad | Cumplimiento, reputacional, operacional | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | En el IPCC no existe un área o funcionario en la planta de personal de GTH que desarrolle el Plan Estratégico de Recurso Humano y le haga el seguimiento al mismo. | Realizar un Plan de contrataciòn con los perfiles y necesidades por procesos, realizar periodicamente los comités de contratación | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | El plan de contratación se encuentra publicado en la pagina del IPCC
7 |  |  | Perdida de informaciòn | cumplimiento, reputacional, operacional | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Incumplimiento de los contratistas de su obligaciòn de entregar informaciòn y productos al finalizar sus contratos. . Ausencia o debilidad de controles por parte de los supervisores | Informes de Auditorias, Controles por parte de supervisores | [6 empty] | 2021-08-13 | 0%
8 |  |  | Falta de objetividad en la calificación de servicios. | Corrupción, cumplimiento, reputacional, operacional | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | No concertar objetivos y/o no hacer seguimiento del plan de acuerdos sobre el desempeño laboral. Revisr Incumplimiento de los deberes de los calificadores y de los calificados. Desconocimiento de los instrumentos de calificación y/o inapropiada utilización de los mismos. | Incluir en el Plan de Capacitaciones Institucional lo concerniente a las actualizaciones en el tema del desempeño institucional, realizar seguimientos y auditorias. | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 50% | Se realizaron capacitaciones en actualizaciones en el tema del desempeño institucional.
9 |  |  | Suspensión de servicios de salud por traslados de EPS | Cumplimiento, financiero | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Las inconsistencias en aportes se pueden generar por el envío extemporáneo de las solicitudes o por demora en la respuesta de las EPS. | Llevar un cuadro de control de las novedades en el manejo de la nòmina | [6 empty] | 2021-08-13 | 0%
10 |  |  | Negación de la EPS al reconocimiento económico de licencias e incapacidades. | Cumplimiento, financiero | Rara Vez | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Las EPS niegan el reconocimiento económico de licencias e incapacidades debido a que no se anexa Historia Clínica ni certificado médico original. | Llevar un cuadro de control de las novedades en el manejo de la nòmina | si | no | si | si |  |  | 2021-08-13 | 60% | A la fecha no se ha presentado caso de licencias e incapacidades en la entidad.
11 |  |  | Aprobación de solicitudes de libranzas y descuentos por nómina que no cumplan con los requisitos exigidos. | Cumplimiento, financiero | Rara Vez | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | La cantidad de solicitudes por libranzas a tramitar puede generar que por la premura no se revise con el debido detenimiento que requiere cada descuento a tramitar. | Auditorias, Elaboraciòn de procedimientos y listas de chequeo, | si | no | si | si |  |  | 2021-08-13 | 60% | se realiza procedimiento y verificación antes de pagar las libranzas
12 |  |  | Solicitud tardía o falta de la misma cuando se presente actualización o cambios en la normatividad que afecta la liquidación de la nómina | Cumplimiento, financiero | Rara vez | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Que no se realice el requerimiento oportuno a la tesorería sobre los cambios que afectan la liquidación de la nómina | Auditorias, Elaboraciòn de procedimientos y listas de chequeo, informes de auditorias | [6 empty] | 2021-08-13 | 0%
13 |  |  | Liquidación incorrecta de cesantías | Cumplimiento, financiero | Rara Vez | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Información incompleta, no atender novedades comunicadas | Elaboraciòn de procedimientos y listas de chequeo |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Esta elaborado plan de Recursos Humanos, esta publicado en la web IPCC link https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
14 |  |  | La no realización de las actividades planeadas dentro de los programas Bienestar. | Cumplimiento, financiero | Rara Vez | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Debilidad del presupuesto asignado al desarrollo de los programas de Bienestar. | Auditorias, Elaboraciòn de procedimientos y listas de chequeo, informes de auditorias |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Esta elaborado plan de Recursos Humanos, esta publicado en la web IPCC link https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
15 |  |  | Calificación de servicios sin la oportunidad requerida por la ley | Cumplimiento, financiero | Rara Vez | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | No diligenciamiento de la calificación de servicios en el formato correspondiente y su envío a la Oficina de Selección y Carrera en términos legales por parte de los evaluadores. El evaluado no puede acceder a los derechos de carrera ni hacer uso de los recursos en casos de inconformidad. | Auditorias, Elaboraciòn de procedimientos y listas de chequeo, informes de auditorias |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Esta elaborado plan de Recursos Humanos, esta publicado en la web IPCC link https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
16 |  |  | Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero. | Corrupciòn | Rara Vez | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Influencia de Terceros para vinculación en la entidad | Auditorias, Elaboraciòn de procedimientos y listas de chequeo, informes de auditorias |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Esta elaborado plan de Recursos Humanos, esta publicado en la web IPCC link https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
[9 empty] | Intereses personales para favorecer a un tercero | Auditorias, Elaboraciòn de procedimientos y listas de chequeo, informes de auditorias |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Esta elaborado plan de Recursos Humanos, esta publicado en la web IPCC link https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
17 |  |  | No cumplimiento de las normativas en relación con la Seguridad y salud en el trabajo | Cumplimiento, financiero | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Desconocimiento de las normas en relación con la Seguridad y salud en el trabajo | Auditorias, Elaboraciòn de procedimientos y listas de chequeo, informes de auditorias | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 50% | se realizaron capacitación de salud en el trabajo con la ARL
18 | [8 empty] | No existe un presupuesto dispuesto para el cumplimiento de los planes de SS en el trabajo | Auditorias, Elaboraciòn de procedimientos y listas de chequeo, informes de auditorias | [6 empty] | 2021-08-13 | 0%
[15 empty] | AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO |  |  | 45.16%
Seguimiento PAAC
NOMBRE |  | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA
Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno | Asesora

## TECNOLOGIA
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
No. | Extracto de Matriz | [9 empty] | Seguimiento Control Interno
| Proceso | Objetivo | Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo Resudual | Upcion de Manejo | Causa | Actividades de Control | Efectividad de los controles | ¿Se ha materializado el riesgo? | ¿Se ejecuta el control? | ¿Se ejecuta con la periodicidad establecida? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Fecha | Avances | Observación
1 | Gestión de Tecnología (GT) | Monitorear, evaluar y controlar la debida ejecución de los servidores virtuales, equipos de control de borde, conectividad de acuerdo al parámetro establecido por el instituto | Pérdida de la información de la entidad | Estratégico, | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | * Falta de planes contingencia que permitan la recuperación en caso de desastres. * Desconocimiento e incumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información. * Deficiencias en la Infraestructura Tecnológica para respaldo de Información. | * Apertura de Cuentas SYNC para respaldo de archivos y documentos * Contar con un Datacenter Alterno que garantice la continuidad del Servicio. * Programar de forma periódica capacitaciones e inducciones en Políticas de Seguridad de la Información. | si | no | si | si | Oficina de Sistemas | si | 2021-08-13 | 60% | Se documenta apertura de las cuentas SYNC parcialmente, se ha avanzado en diseño de cronograma para capacitaciones
2 |  |  | Imposibilidad de prestar tramites y servicios en línea de cara al ciudadano. | Estratégica | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Indisponibilidad del canal de internet * Indisponibilidad de los servidores. * Fallas eléctricas en el Data Center * Ciberataques a los servicios en línea | * Adquisición e Implementación de UPS de respaldo * Revisión periódica del estado de los Servidores Virtuales sobre VMWare, revisando sus métricas, recursos entre otras variables. * Monitoreo al Canal de Internet sobre el Equipo de Control de Borde y programar reglas que notifiquen el estado del Canal sobre correo electrónico. * Hardening con implementación de Servidor de Dominio, Control NAC, Encripción en VMWare y uso de Cortafuegos. * Mantenimiento, soporte y actualizaciones del sistema de Seguridad Perimetral. | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Se realizó contrato de nuevo servidor Cloud Server para garantizar disponibilidad de página web, servicios adicionales y mejora en la prestación de servicios virtuales del IPCC, UPS se encuentra dañada.-demás acciones se han realizado periódicamente
3 |  |  | Fallas en la Seguridad de la información | Estratégica | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | * Falta de compromiso institucional para el conocimiento y cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información. * Ausencia de personal que cumpla con los Roles establecidos en la guía de roles de Servicios Tecnológicos de la Estrategia de gobierno en Linea. * Deficiente conocimiento de la importancia de la seguridad de la información. * Incumplimiento y/o desactualización de los Procesos y procedimientos relacionados con Gestión de TICS. | * Implementación de Políticas de Grupo en Controlador de Dominio por Perfil * Implementación de VPN para Usuarios Remotos * Implementación de Reglas de Filtrado en Equipo de Control de Borde Cisco Meraki * Aprobación y Difusión de Política de Seguridad de la Información | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 60% | la política de seguridad de la información de la entidad se encuentra documentada. Se realizó instalación de Router Meraki MX54 para controlar el tráfico de internet y protección de navegación del IPCC
4 |  |  | Tramite inoportuno en la información para toma de decisiones (Atención al Ciudadano) | OPERATIVO | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | * Falta de atención al sistema de gestión documental * Problemas de conectividad. * Desconocimiento de las herramientas o aplicativos. • Falta más autonomía administrativa. | * Actualización de Software Apolo para uso de nuevas herramientas de consulta de trámites a Terceros * Implementación de VUR apoyado en Sigob * Adquisición e Implementaación de Sistema de Gestión Documental para trazabilidad de procesos | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 50% | Se encuentra implementado la actualización de Software Apolo. Se encuentra implementado VUR en Sigob. el sistema de gestión documental no se ha adquirido.
5 |  |  | Pérdida o Apropiación de Contraseñas de los Servidores, Base de Datos, CMS y otros | OPERATIVO | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Cambio del Personal de Planta * Cambio del Personal Contratista * Rotacion de Personal encargado de Sistema | * Armado de Sobre Cerrado con Usuarios y Contraseñas de cada uno de los subsistemas * Entrega por Acta a la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 50% | Al personal que ingresa al IPCC, se le hace entrega personal de clave y usuario de correo electrónico
6 |  |  | Deterioro de la información documental de los archivos de gestión y central (Atención al ciudadano). | OPERATIVO | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | * Falta de aplicación de la normatividad vigente y Tablas de Retención Documental. * Falta de personal capacitado. * Infraestructura de archivo inadecuada. | * Adquisición e Implementación de Sistema de Gestión Documental para trazabilidad de procesos |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 0% | No se ha cumplido
7 |  |  | Obsolescencia de las Tecnologías de la Información | TECNOLÓGICO | Improbable | Moderado | BAJO | Reducir el riesgo | * Cambio o avances en la Tecnología * Cambios o mejoras en las Plataformas de Software | * Gestionar la actualización o adquisición de equipos para el procesamiento de datos * Estudiar la viabilidad y beneficios para la adquisición de las actualizaciones de Plataformas de Sofware de la Entidad |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 0% | esta en proceso de estudio la compras de cómputos y software.
8 |  |  | Daño Eléctrico o por Catastrofe de las Tecnologias de la Información | TECNOLÓGICO | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | * Daños por Transcientes Eléctricos, Sobre Tensiones o cortos * Daños por fenómenos naturales como Huracanes, Terremotos, Inundaciones, Lluvia, otros * Daños por calamidades como Incendios * Otros probables | * Monitorear el estado de las baterias de soporte del sistema UPS * Monitorear el estado de impemeabilidad de la zona donde reposa el Centro de Datos * Tomar medidas preventivas ante avisos publicos por amenaza de desastre |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 40% | La UPS se encuentra averiada, se toman medidas preventivas de amenaza de desastre.
9 |  |  | Robo o Atentados contra las Tecnologías de la Información | Tecnológico, corrupción | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | * Daños por Robo o Atentados a Equipos o Información de la Entidad | * Gestionar la adquisición de sistemas de CCTV para los inmuebles de la Entidad * Gestionar la adquisición de sistemas de Control de Acceso para las zonas destinadas como Centro de Datos en los inmuebles de la Entidad |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 0% | No se ha contratado el sistema de CCTV
10 |  |  | Indisponibilidad de la página web | Estratégico, operativo, tecnologico | Posible | Alto | Alto | Reducir el riesgo | No se pague el servicio a tiempo, daños en el servidor, corrupción en archivos de bases de datos | Planificar los recursos para el pago del servicio y renovación, tener respaldos de archivos de bases de datos de la página web | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | se renovó por 6 meses el servicios de hosting
[14 empty] | AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO |  |  |  | 43.56%
Seguimiento PAAC
| NOMBRE |  | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA
| Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno | Asesora

## EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
Extracto de Matriz | [10 empty] | Seguimiento Control Interno
No. | Proceso | Objetivo | Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo Resudual | Upcion de Manejo | Causa | Actividades de Control | Efectividad de los controles | ¿Se ha materializado el riesgo? | ¿Se ejecuta el control? | ¿Se ejecuta con la periodicidad establecida? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Fecha | Avances | Observación
1 | Seguimiento y Evaluación de la Gestión (SEG) | Establecer mecanismos de medición, evaluación y verificación, que permitan la valoración permanente de la eficiencia, eficacia y efectividad del desempeño institucional | Inoportunidad en la entrega de informes y recomendaciones para el mejoramiento de los procesos internos de la entidad | Cumplimiento | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Inoportunidad en la entrega de resultados por parte de los procesos Poca claridad en la información recibida | Realizar cronograma de entrega de información por parte de las diferentes áreas Revisar la información entregada por parte de las dependencias | si | no | si | si | Oficna de Control Interno | si | 2021-08-13 | 66% | El plan anual de auditoria se encuentra en ejecución, se han cumplido con los informes de ley que se deben presentar o publicar
2 |  |  | Incumplimiento del Programa de Auditorias internas | Estratégico, operativo | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Falta de planeación y programación. | Realizar seguimiento periodico a la elaboración delos planes de las auditorias por medio de lista de chequeo | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 60% | El plan anual de auditoria se encuentra en ejecución
3 |  |  | Incumplimiento en la presentación de información a entes internos y externos | Estratégico, operativo | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Falta de planeación y programación. Cambios en la normativa no informados oportunamente | Realizar seguimiento periodico a la programación de la presentación de informes a entes internos y externos | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Se han realizado los seguimientos a la entrega de informes
4 |  |  | Impacto deficiente de las estrategias definidas para la cultura del autocontrol | Estratégico, operativo | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Poca o deficiente sensibilización a las áreas en cuanto a cultura del autocontrol y sus estratégias Fallas en la planeación de la implementación de las estratégias. | Estrategias para la sensibilización en cuanto a la cultura del autocontrol | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 60% | Se realizo socialización del MECI
5 |  |  | Alcance de las actividades de auditoría, que no se ajusta con las expectativas del Comitéy la alta Dirección | Estratégico, operativo | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Ausencia de una metodología de priorización del Programa de auditoría | Revisar y Gestionar los requerimientos recibidos del Comité de Desempeño y gestión. (solicitudes de auditorias especiales, ampliación de evaluaciones de quejas y reclamos, ampliación de alcances de auditoria,etc), efectuando las evaluaciones pertinentes y dando a conocer los resultados por medio de informes a dicho comité | si | [5 empty] | 2021-08-13 | 66% | estamos en etapa de planeación para la revisión del proceso de pago solicitado de la oficina de dirección
6 |  |  | Incumplimiento en los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas | Estratégico, operativo | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Ausencia de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas | Seguimiento periodico a los planes de mejoramiento | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | Se tienen elaborado seguimientos a través de oficios para que tengan en cuenta las sugerencias y recomendaciones de las auditorias realizadas
7 |  |  | Modificación indebida de informes de auditoria con el fin de beneficiar un tercero | Corrupción | Rara vez | Moderado | Bajo | Evitar | Recurso Humano inapropiado y sin competencia para la ejercicio de la auditoria. | Divulgar el código de ética de los auditores | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 100% | Se encuentra divulgado al contratista asignado a Control Interno
8 |  |  | Inoportunidad en la entrega de informes de auditoria | Estratégico, operativo | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Ausencia de un cronograma de actividades específica dentro del plan de auditoría, para que las áreas consoliden la información de entrega | Realizar seguimiento periodico a la elaboración delos planes de las auditorias por medio de lista de chequeo | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 66% | El plan anual de auditoria se encuentra en ejecución y dentro de esta se realiza lista de chequeo y y cronograma de trabajo.
9 |  |  | Omisión deliberada de información relevante al comité coordinador de control interno para la aprobacion del plan anual de auditoria, con el fin de no incluir las auditoria de los procesos prioritarios , en beneficio propio o de uan tercer | Corrupción | Rara vez | Moderado | Bajo | Evitar | Recurso Humano inapropiado para la ejercicio del Control interno y la elaboracion del Plan anual de auditoria | Cumplimiento del perfil , competencias y experiencia en los estudios previos para la contratacion del personal adscrito a la Oficicna de Control interno | si | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 50% | El contratista asignado cumple con el perfil y la experiencia pero aun sigue faltando personal para el cabal cumplimiento de los roles y funciones de la oficina
[13 empty] | AVANCE DEL COMPONENTE DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO |  |  |  |  | 66.67%
Seguimiento PAAC
NOMBRE |  | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA
Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno | Asesora

## PATRIMONIO MATERIAL
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
No. | Extracto de Matriz | [9 empty] | Seguimiento Control Interno
| Proceso | Objetivo | Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo Resudual | Upcion de Manejo | Causa | Actividades de Control | Efectividad de los controles | ¿Se ha materializado el riesgo? | ¿Se ejecuta el control? | ¿Se ejecuta con la periodicidad establecida? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Fecha | Avances | Observación
1 | CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL (CPC) | Proteger, enriquecer, conservar, rehabilitar e intervenir con criterios de sustentabilidad al Centro Histórico y Zonas de influencia | Estudios previos o de factibilidad manipulados para direccionar la contratación a favor de terceros | Corrupción, cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Evitar el riesgo | El cambio en el equilibrio entre los valores públicos y los intereses particulares. | Adopción de procedimientos claros e identificación de puntos críticos para el monitoreo y control de obras en el Centro Histórico y periferia |  | no | si | si | Director, Lider proceso Conservación del Patrimonio Cultural |  | 2021-08-13 | 50% | Existen procedimientos y mapa de riesgos de puntos críticos.
2 |  |  | Ejecución obras en el centro histórico y periferia sin lleno de requisitos en los procesos de intervención en los inmuebles | Corrupción, cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Fácil acceso a información confidencial de funcionarios y contratistas, la cual podría ser susceptible de manipulación o plagio. |  |  | no | si | si |  |  | 2021-08-13
[9 empty] | Funcionarios y/o contratistas sin las competencias profesionales en las áreas requeridas |  |  | no | si | si |  |  | 2021-08-13
[9 empty] | Mora en revisión de los proyectos por parte del Comité Tecnico de Patrimonio | Reforzar el compromiso político de evaluar, actualizar e implementar políticas, leyes y prácticas patrimoniales en el Comité Técnico de Patrimonio | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
3 |  |  | Conflicto de intereses entre entidades con convergencia de intereses en el tema de patrimonio | Cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Organismos públicos con tareas conflictivas, sea ya en oposición o por competir; las intervenciones inconsistentes; la burocracia inefectiva. | Mejorar las técnicas para involucrar los organismos públicos, privados y no-gubernamentales, y coordinar sus acciones | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
4 |  |  | Falta de medidas de implementación y regulaciones; obligaciones imposibles de cumplir | Cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Legislación obsoleta en el tema de patrimonio. Falta de instrumentos legales para la protección del patrimonio. | Brindar programas de formación y educación para profesionales, personal de gestión y artesanos | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
5 |  |  | Listados y registros patrimoniales desactualizados y no inclusivos. | Cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo |  | Desarrollar técnicas y métodos de detección temprana y monitoreo o seguimiento Mejorar los procesos de listado, registro y monitoreo | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
6 |  |  | Deficiencia en los procesos de control de las intervenciones en el patrimonio material cultural de la ciudad | Operativo, Cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Debilidad de la institución, falta de recursos humanos idoneos Carencia de herramientas tecnológicas para proteger el patrimonio material | Asegurar en el Plan de Desarrollo Distrital y Plan de Acción del IPCC, el reconocimiento del patrimonio como indicador del desarrollo sustentable | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
[9 empty] | Conceptos y/o vistos buenos no acordes con la normativa patrimonial por parte del Comité de Patrimonio | Reglamentación clara en la escogencia de los miembros del Comité. Capacitaciones en las normativas en el tema patrimonial |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 100% | Existe una reglamentación determinada en el Acuerdo 001 de 2003
[9 empty] | Mora en la expedición y actualización de los instrumentos de gestión tales como PEMP y POT | Gestión ante los organismos locales y nacionales para la formulación de reglamentaciones y normativas que protejan el patrimonio material local. PEMP y POT | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
[9 empty] | Debilidad de la institución, falta de recursos humanos idoneos | Promover una utilización adecuada preferencial del patrimonio por encima de las nuevas construcciones a través de campañas y capacitaciones | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
[10 empty] | Coordinar con la autoridad en materia ambiental los controles de la contaminación en cuanto a su impacto sobre el patrimonio | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
[10 empty] | Gestión con los organismos encargados la extensiòn de la protección legal a los entornos y zonas de amortiguamiento alrededor de los sitios patrimoniales | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
5 |  |  | Que los Bienes de interés cultural salgan del país sin la autorización de la División de Patrimonio Cultural | Cumplimieto, operativo | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Debilidad en los procesos de control de la institución, falta de recursos humanos y financieros. | Gestionar a través del Grupo de Prensa la divulgación del trámite de exportación | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
6 |  |  | Demora en el tiempo de respuesta del proceso de evaluación de proyectos de intervención. | Cumplimiento, operativo, credibilidad o imagen | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo |  | Propuesta de necesidades de recurso humano a la alta dirección |  | no | si | si |  |  | 2021-08-13 | 33% | Se le pasó propuesta ala dirección de necesidades de talento humano
7 |  |  | No poder atender eficazmente la demanda que sobre el programa de control se ejerce en obras civiles en el Centro Histórico, La Periferia Histórica y El Área de Influencia. | Cumplimiento, operativo, credibilidad o imagen | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo |  | Solicitar la contratación de Talento humano capacitado con el perfil adecuado a la ejecución de los procesos y procedimientos de la entidad |  | no | si | si |  |  | 2021-08-13 | 33% | Se le pasó propuesta ala dirección de necesidades de talento humano
8 |  |  | No prestar asistencia oportuna y acertada a las solicitudes presentadas por usuarios y grupos de interés | cumplimiento, operativo, credibilidad o imagen | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Debilidad de la institución, falta de recursos humanos y financieros. | Hacer una programación de distribución de correspondencia |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 100% | Existe un procedimiento para la distribución de la correspondencia a través de SIGOB
9 |  |  | Pérdida o deterioro de los documentos que reposan en el Centro de Documentación de la División de Patrimonio del IPCC | Legal, operativo, credibilidad o imagen | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Debilidad de la institución, falta de recursos humanos y financieros. | Depurar, clasificar y organizar la documentación del Centro de Documentación, digitalizar información |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 50% | Se tiene los archivos en el FUID, sin embargo no se encuentra digitalizada debido que para ello se necesitan equipos especiales
10 |  |  | Eventos académicos que no logren el impacto y oportunidad requeridos | Operativo, credibilidad o imagen | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Debilidad de la institución, falta de recursos humanos y financieros. | Solicitar la contratación de Talento humano capacitado con el perfil adecuado a la ejecución de los procesos y procedimientos de la entidad |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 50% | La entidad cuenta con el Manual de procesos y procedimientos.
11 |  |  | Manipulación de documentos con el fin de favorecer a terceros. | Corrupción, cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Fácil acceso a información confidencial de funcionarios y contratistas, la cual podría ser susceptible de manipulación o plagio. | Mejorar protocolos de seguridad internos y accesibilidad a las oficinas del IPCC y restricción de personas |  | no | si | si |  |  | 2021-08-13 | 50% | Se encuentra determinado un protocolo de seguridad
12 |  |  | Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos. | Operativo,Cumplimiento, Corrupción | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Falta de una administración centralizada de los expedientes. No cumplimiento de normas de custodia. Exceso de ubicación temporal de expedientes en los puestos de trabajo. | Formulación y ejecución de la politica de Archivo |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 70% | Existe una política de archivo
13 |  |  | Inadecuado manejo documental en los expedientes que genere perdida de información y deterioro físico de los mismos | Operativo,Cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Personal no capacitado en las normas de gestión documental |  |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13
14 |  |  | Retardo en las decisiones y reprocesos en las evaluaciones de los documentos y solicitudes de informaciòn que se allega al expediente del proceso sancionatorio. | Operativo,Cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Falta de control y seguimiento a la gestiòn de los procesos administrativos sancionatorios | Implementación de un coordinador jurídico de los procesos sancionatorios |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 100% | Existe un coordinador jurídico especifico para los procesos sancionatorios
15 |  |  | Imposibilidad de iniciar proceso sancionatorio por falta de identificar claramente al infractor, lo que conlleva a un desgaste operativo debido a información insuficiente en las quejas presentadas por parte del quejoso. | Operativo,Cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Falta de información suficiente en las quejas presentadas por partes interesadas y en los conceptos técnicos emitidos por los profesionales. | Implementación de un coordinador jurídico de los procesos sancionatorios |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 100% | Existe un coordinador jurídico especifico para los procesos sancionatorios
16 |  |  | No cumplir con los tiempos definidos para las diferentes etapas del proceso administrativo sancionatorio | Operativo,Cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Falta de control y seguimiento a la gestiòn de los procesos administrativos sancionatorios | Implementación de un coordinador jurídico de los procesos sancionatorios |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 100% | Existe un coordinador jurídico especifico para los procesos sancionatorios
17 |  |  | Dificultades para adelantar las investigaciones que amerite el proceso por falta de personal capacitado | Operativo,Cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Contrataciòn de personal no idoneo o insuficiente | Definición de los perfiles profesionales con enfasis en restauración y conservación | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
18 |  |  | Lesión de los intereses y objetivos misionales de la Institución por fuga de información de los tramites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios | Corrupción, cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Insuficientes controles sistematizados para las trámites y etapas procesales. | Implementación de controles y supervisión de los profesionales que sustancian los procesos | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
19 |  |  | Indebida notificación de los actos administrativos que conlleve a no poder hacer efectivas las sanciones impuestas dentro del proceso sancionatorio. | Operativo,Cumplimiento, corrupción | Posible | Moderado | Alto | Evitar el riesgo | Citar la dirección de notificaciones de manera errada Envío de la notificación a una dirección errada No dar cumplimiento a lo dispuesto en el CEPACA, frente a la verificación de la notificación personal para proceder a la notificación por aviso. La notificación se efectúa sin considerar la forma indicada en el acto administrativo | Implementación de controles y supervisión de los profesionales que sustancian los procesos y a la publicidad de los mismos. | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
20 |  |  | Cumplimiento parcial de metas de control de obras en el Centro Histórico y áreas de influencia | Operativo, cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Debido a la crisis generada en la ciudad por el Covid-19 y los lineamientos en relación al confinamiento y la cuarentena, se pudieron presentar retrasos en las programaciones de controles a los inmuebles en el Centro histórico para verificar el cumplimiento de las normas patrimoniales | Utilizar nuevas estratégias que permitan la realización de los controles a las intervenciones en el Centro Histórico y áreas de influencia | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
[14 empty] | AVANCE DEL COMPONENTE DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO |  |  |  | 32.15%
Seguimiento PAAC
NOMBRE |  | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA
Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno | Asesora

## PROMOCIÓN CULTURAL
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
Extracto de Matriz | [9 empty] | Seguimiento Control Interno
No. | Proceso | Objetivo | Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo Resudual | Upcion de Manejo | Causa | Actividades de Control | Efectividad de los controles | ¿Se ha materializado el riesgo? | ¿Se ejecuta el control? | ¿Se ejecuta con la periodicidad establecida? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Fecha | Avances | Observación
1 |  |  | Alto número de propuestas culturales presentadas que no cumplen con los requisitos propuestos por la entidad. | Operativo | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Baja comprensión de las condiciones de participación | Planificación participativa, divulgación de los planes y programas del proceso |  | no | si | si | Director, Lider proceso Fomento al arte y la cultura | si | 2021-08-13 | 33% | Las convocatorias y actividades del plan de acción se han socializado a través de la pagina web de la entidad.
[9 empty] | Definición de las condiciones especificas sin la perspectiva del ciudadano | Manual de proceso y procedimientos con los formatos establecidos |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 50% | Se tiene documento de procesos y procedimientos
2 |  |  | Mala percepción de los ciudadanos hacia el proceso de Promoción del patrimonio cultural en la entidad | Imagen | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Avisos Modificatorios recurrentes - Poca difusión de programas y proyectos del proceso | Planificación participativa, divulgación de los planes y programas del proceso |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 33% | Se tiene documento de procesos y procedimientos
[9 empty] | Errores en la verificación de los proyectos presentados por los usuarios | Procedimientos claros y socializaciòn de planes y programas del IPCC |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 33% | Se tiene documento de procesos y procedimientos
3 |  |  | Informacion inoportuna y poco precisa, clara, e inclusiva desde la entidad hacia los ciudadanos y desde el área hacia las unidades de gestión. | Operativo | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | No existen sistemas inclusivos para la participación | Auditorias, Diseño de manual de procedimientos con los formatos establecidos para el seguimiento y la evaluación del programa. |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 33% | Se tiene documento de procesos y procedimientos
[9 empty] | Falta de apropiación del proceso misional de gestión fomento a las prácticas artísticas en el marco del MIPG | [7 empty] | 2021-08-13
[9 empty] | Baja experticia de profesionales asociados con los procesos de convocatorias | [7 empty] | 2021-08-13
4 |  |  | Baja productividad en el equipo de trabajo | Cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | No estan delimitadas las actividades asociadas a cada uno de los roles dentro del equipo de trabajo | Diseño de manual de procedimientos con los formatos establecidos para el seguimiento y la evaluación del programa. Plan institucional de capacitación, |  | no | si | si |  |  | 2021-08-13 | 50% | Se tiene documento de procesos y procedimientos
[9 empty] | Acumulación de trabajo en determinadas épocas del año | Plan de acción del Desarrollo del Talento Humano |  | no | si | si |  |  | 2021-08-13 | 50% | Se tiene documento de procesos y procedimientos
[9 empty] | La dinámica contractual de la entidad no permite garantizar estabilidad del personal dentro del área | Diseño de manual de procedimientos con los formatos establecidos para el seguimiento y la evaluación del programa. Plan institucional de capacitación, |  | no | si | si |  |  | 2021-08-13 | 50% | Se tiene documento de procesos y procedimientos
5 |  |  | Jurados designados en las convocatorias con conflictos de interés | Corrupcion | Rara vez | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Los jurados no revisan la base de datos | Escogencia de los jurados con transparencia, de la base de datos del Ministerio de Cultura | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
[9 empty] | Los jurados no le dan la importancia necesaria a este compromiso | [7 empty] | 2021-08-13
6 |  |  | No poder atender eficazmente la demanda de servicios gestores culturales y artistas | Operativo, credibilidad o imagen | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Deficiente planificación, sin la debida participación de los usuarios | Proceso de Identificación de necesidades prioritarias con la participación de las partes interesadas |  | N | si | si |  |  | 2021-08-13 | 33% | Se realizaron
7 |  |  | Falta de consolidación de los programas de Fomento al arte y la cultura | Operativo, credibilidad o imagen | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Deficiente planificación, sin la debida participación de los usuarios | Diseño de manual de procedimientos con los formatos establecidos para el seguimiento y la evaluación del programa. |  | N | si | si |  |  | 2021-08-13
8 |  |  | Propuestas mal diseñadas no acordes con los planes de acción de la entidad | Operativo, credibilidad o imagen | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Falta de capacitaciones sobre formulación de proyectos, personal sin la experticia necesaria | Ejecuciòn del PIC, procesos de contratación del personal con perfiles | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
9 |  |  | Debil sostenibilidad de las propuestas culturales y artisticas | Operativo, credibilidad o imagen | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Deficiente planificación, sin la debida participación de los usuarios Convocatorias con pocos recursos y poco interés de los usuarios para participar en las mismas | Revisión de los procesos y procedimientos Auditorías internas, Participación de los grupos de interes en la formulación de las convocatorias, seguimientos por parte de los supervisores de los proeesos | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
10 |  |  | La no aplicación rigurosa de los procedimientos y las normas en los componentes de revisión y aprobación en las convocatorias realizadas que pueden afectar la calidad del proyecto, costos y tiempo de ejecución. | Operativo, credibilidad o imagen | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Baja experticia de profesionales asociados con los procesos de convocatorias | Chequeo documental. Análisis de la documentación cuando está completa. Seguimiento general al proceso, Auditorias | [6 empty] | 2021-08-13 | 0%
11 |  |  | Material bibliográfico no pertinente en las bibliotecas públicas y Casas comunitarias | Operativo, credibilidad o imagen | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Adquisición de material bibliográfico que no cumple con las necesidades de las comunidades beneficiarias | Priorización de necesidades del material bibliografico de las bibliotecas, plan de aquisicion de material bibliografico |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 10% | Se formuló Plan de Adquisiciones
12 |  |  | Deterioro de la planta física de las bibliotecas públicas y casas comunitarias que hacen parte de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito de Cartagena | Operativo, credibilidad o imagen, cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Falta de planeación - Demora en los procesos de contratación para el mantenimiento de los mismos | Diagnósticos de la infraestructura de la Red Distrital de Biblioteca, Plan de mantenimiento | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
13 |  |  | Deterioro de la planta física y equipos del teatro Adolfo Mejía | Operativo, credibilidad o imagen, cumplimiento | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Falta de planeación- Demora en los procesos de contratación para el mantenimiento del mismo | Diagnósticos de la infraestructura del Teatro Adolfo Mejía, Plan de mantenimiento | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
14 |  |  | Poco impacto de los eventos realizados en el Teatro Adolfo Mejía | Operativo, credibilidad o imagen | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Deficiente proceso de Planeación | Coordinación con el sector cultural de la agenda cultural del Teatro | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
No existe coordinación con el sector cultural de la ciudad
15 |  |  | Aplicación poco rigurosa de los procedimientos y las normas en los componentes de revisión y aprobación en las convocatorias realizadas para favorecer a alguna propuesta presentada | Corrupcion | Posible | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Deficiente planificación, Criterios poco claros o subjetivos. | Escogencia de jurados externos con la idoneidad requerida, criterios claros en la convocatoria para la selección de los beneficiarios |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 33% | Se realizaron las escogencia de los jurados de las convocatorias realizadas según lo establecido en los términos de las mismas.
16 |  |  | Estudios previos o de factibilidad manipulados para direccionar la contratación a favor de terceros | Corrupción, cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Evitar el riesgo | Trafico de influencia, amiguismo | Hacer seguimiento y control |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 33% | Las convocatorias realizadas a la fecha han tenido la publicidad requerida
|  |  | Supervisores que no ejercen revisoría y seguimiento a las obligaciones establecidas en el contrato | Corrupción, cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Evitar el riesgo | Poco personal contrato para hacer seguimiento, poca claridad en los procesos de notificación a los supervisores. | Manual de proceso y procedimientos con los formatos establecidos |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 33% | En el manual de procesos y procedimientos existe un procedimiento para las convocatorias. Se han publicado en la página web todas las convocatorias que hasta la fecha se han realizado
17 |  |  | Supervisores que no ejercen revisoría y seguimiento a las obligaciones establecidas en el contrato para favorecer al contratista | Corrupción, cumplimiento | Posible | Moderado | Alto | Evitar el riesgo | El supervisor por amiguismo o trafico de influencia o favorecer al contratista no ejerce el seguimiento requerido al contrato o convenio | Hacer seguimiento y control |  | no | si | si |  | si | 2021-08-13 | 33% | En el manual de procesos y procedimientos existe un procedimiento para las convocatorias. Se han publicado en la página web todas las convocatorias que hasta la fecha se han realizado
18 |  |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Operativo, cumplimiento,imagen | Posible | Moderado | Alto | Evitar el riesgo | Debido a la crisis generada por la pandemia del Covid -19, las actividades presenciales que se debian realizar para el cumplimiento de metas del plan de acción 2020 en el primer semestre, muchas se tuvieron que cancelar, aplazar, flexibilizar. | Estrategias virtuales o no presenciales para el cumplimiento de metas del plan de Acción 2020 Documentar en la formulación del nuevo plan de Desarrollo para el cuatrenio 20-23 las estrategias virtuales y no presenciales para el cumplimiento de las metas | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
19 |  |  | No aplicación rigurosa de los procedimientos y normas en el tema de bibliotecas y su función en la comunidad | [5 empty] | No tener personal con titulos academicos reconocidos con universidades o instituciones de formación | Escogencia del personal de bibliotecas con el perfil requerido | [6 empty] | 2021-08-13 | 0% | No hubo evidencia de avance
[9 empty] | AVANCE DEL COMPONENTE DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO |  |  |  |  | AVANCE DEL COMPONENTE DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO |  |  |  | 22.04% |  | 2021-08-13
Seguimiento PAAC
NOMBRE |  | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA
Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno | Asesora

## Gestión Riesgo Corrupción
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % de avance
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de administración de riesgos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina de Control Interno | Anual |  | 0%
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina de Control Interno Area de Sistemas | Anual | Se socializo las políticas de administración que riesgos con los líderes de proceso . | 100%
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina de Planeación | Anual | Se realizo el segundo seguimiento a la matriz del mapa de riesgo de corrupción de la vig 2021 | 43%
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina de Planeación | Semestral | se realizo una mesa de trabajo con los líder de proceso | 100%
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina de Planeación Area de Sistemas | Anual | Fue publicado el mapa de riesgo en la página del IPCC. Link https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | 100%
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces eficientes para evitar la materializacion de posibles riesgos de corrucion en la entidad | Líderes de procesos | Cuatrimestral |  | 66%
| 4.2 | Actualizar el mapa de riesos de corrupcion si se detecta la necesidad. | lider de proceso oficin de planeacion | Anual | Se realizaron actualización al mapa de riesgos de corrupción | 43%
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la elaboracion monitoreo del mapa de riesgos de corrupccion | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | se realizó la primera evaluación del mapa de riesgo de corrupción | 66%
| 5.2 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral |  | 66%
|  | AVANCE DEL COMPONENTE DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO |  |  |  | 64.89%
SEGUIMIENTO PAAC |  |  |  | CONSOLIDACION PAAC
NOMBRE |  | DEPENDENCIA |  | NOMBRE |  | DEPENDENCIA
Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno |  | Lizeth Vega |  | Asesora de Planeacion

## Racionalizacion de Tramites
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
2. COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES
SUBCOMPONENTE | No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % de avance
| 1 | Conformar el equipo lider o Comité tecnico para la racionalización de tramites | Oficina de Planeación División Administrativa y Financiera | Anual | se designo un miembro de la Oficina de Planeación como líder de esta política | 100%
| 2 | Socializar al interior del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC el alcance de la guia para la Racionalización de tramites. | Oficina de Planeación División Administrativa y Financiera | Semestral | Se avanzó en la socialización interna a la dirección general jefes de áreas, la racionalización de tramites a través de envió de información a correos electrónicos Institucionales y Telegram | 100%
| 3 | Identificar los trámites u otros procedimientos administrativos que se realizan en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | División administrativa y financiera | Anual | Se identificaron tramites producto de mesas de trabajo realizadas con los funcionarios de las dependencias del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | 20%
| 4 | Clasificar según importancia los trámites u otros procedimientos administrativos de mayor impacto a racionalizar. |  | Anual | Relación de tramites priorizados para posible | 10%
| 5 | Realizar mejoras a los trámites y otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. |  | Anual |  | 0%
|  |  | AVANCE DEL COMPONENTE DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO |  |  | 46%
SEGUIMIENTO PAAC |  |  |  | CONSOLIDACION PAAC
NOMBRE |  | DEPENDENCIA |  | NOMBRE |  | DEPENDENCIA
Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno |  | Lizeth Vega |  | Asesora de Planeacion

## Rendición de cuentas
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
3. COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % de avance
INFORMACIÓN 1- Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Uso permanente de los canales virtuales para dar a conocer la información institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | Se publica en la página https://www.ipcc.gov.co/ y las redes sociales como Facebook, instangram y Twitter. | 100%
| 1.2 | Estructurar y publicar el informe de Gestión consolidado de la entidad, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la sociedad. | Dirección de la Entidad | Anual | Se publicarán en junio 30 y diciembre 30 | 0%
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación Area Sistema
| 1.3 | Publicar el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema | Trimestral | Se está consolidando la información teniendo en cuenta los inconvenientes presentados para la ejecución del Plan de Acción debido a las nuevas normas de restricciones por el COVID-19 | 25%
| 1.4 | Publicar la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable de la entidad | Divisiòn Administrativa y financiera Area de sistema | Trimestral | Se está consolidando la información de la ejecución presupuestal contable teniendo en cuenta los inconvenientes presentados por las nuevas normas de restricciones por el COVID-19 | 0%
| 1.5 | Diseñar y elaborar la estrategia de Rendición de Cuentas para que los ciudadanos conozcan la agenda del IPCC en la presente vigencia. | Oficinna de Planeación División Administrativa y financiera Area de sistema | semestral | Se realizo rendición de cuenta, trasmitido en vivo por Facebook y publicado en las redes sociales de la entidad. | 100%
DIALOGO 2- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Conformar y capacitar un equipo lider encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Dirección Oficina de Planeación División Administrativa y financiera Area de sistema | Anual | se conformó y se capacito el equipo líder, se está socializando la rendición de cuenta a los funcionarios del IPCC | 100%
| 2.2 | Identificar y caracterizar usuarios y Grupos de valor del IPCC que participarán en la vigencia en los espacios de rendción de cuentas | División Administrativa y financiera Area de sistema | semestral | Se Identificaron usuarios y Grupos de valor del IPCC que participarán en la vigencia en los espacios de rendición de cuentas | 20%
| 2.3 | Participar en el encuentro ciudadano de Rendición de Cuentas de la Alcaldìa Distrital, | Dirección de la Entidad | Anual | Se efectuo la rendición de cuentas en articulación con la Alcaldía Mayor de Cartagena, de acuerdo a los requerimientos solicitados. | 40%
Area de comunicaciones
Oficina de Planeación Control Interno
| 2.4 | Realizar un encuentro (tipo foro)con los funcionarios, contratistas del IPCC para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas. | Oficina de Planeación Area de Comunicaciones Area de Sistemas | Anual | Se realizará al finalizar la vigencia | 0%
| 2.5 | Realizar un encuentro (tipo foro) con los Grupos de valor e interes del IPCC para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas. | Oficina de Planeación Area de Comunicaciones Area de Sistemas | Anual |  | 0%
RESPONSABILIDAD 3- Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a los servidores y contratistas del Instituto | Asesora de Comunicaciones | Anual | Se realizo la sensibilización de redición de cuentas, por intermedio del chat virtual de Facebook | 100%
| 3.2 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a usuarios y grupos de interés | Asesora de Comunicaciones | semestral | Se realizo la sensibilización de redición de cuentas, participaron los ciudadanos por intermedio del chat virtual de Facebook | 100%
| 3.3 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición del IPCC | Dirección de la Entidad Area de comunicaciones | semestral | Se realizará el segundo seguimiento en junio | 0%
Oficina de Planeación
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del seguimiento al PAAC, a través de las tres líneas de Defensa. | Dirección de la Entidad | Semestral | Se realizará el segundo seguimiento en junio | 0%
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
|  |  | AVANCE DEL COMPONENTE DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO |  |  | 41.79%
SEGUIMIENTO PAAC |  |  |  | CONSOLIDACION PAAC
NOMBRE |  | DEPENDENCIA |  | NOMBRE |  | DEPENDENCIA
Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno |  | Lizeth Vega |  | Asesora de Planeacion
Note on C12: participación ciudadana que se trabajará en la vigencia para que los ciudadanos conozcan la gestión del IPCC y sus resultados. SE CABIO DEL 2 PARA EL 1
Note on C15: Se cambio grupos de valor por "partes interesadas"

## Atención al ciudadano
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SUBCOMPONENTE | No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % de avance
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaboración y presentación de informes ejecutivos al comité de Gestión y Desempeño, que le permita conocer el grado de avance y de gestión de atención al cliente. | División Administrativa y financiera Área Planeaciòn | Semestral | Se presentará el primer informe en el tercer comité de Gestión y desempeño | 66%
| 1.2 | Promocionar el código de integridad con nuestros grupos de interés | División Administrativa y financiera Área Planeaciòn | Anual | Se programará según lo establecido en el Código de Integridad y Plan de implementación de MIPG | 50%
| 1.3 | Presentar informe de PQRS a la Dirección de la entidad | Oficina jurìdica | Trimestral | Informe de PQRs | 66%
| 1.4 | Consolidar el equipo de atención al ciudadano en el IPCC | Divisiòn Administrativa y financiera | Trimestral | La entidad tiene equipo conformado | 30%
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Divulgar a través de los canales de comunicación del IPCC los diferentes trámites de la entidad | Proceso Atención al Ciudadano | Anual | Están divulgados los tramites de la entidad | 100%
Ärea de Planeación
Comunicaciones
| 2.2 | Realizar un informe de persepciòn ciudadana para identificar oportunidades de mejora | Proceso Atención al Ciudadano | Anual |  | 0%
Comunicaciones
Ärea de Planeación
Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano | División Administrativa y financiera | Semestral |  | 0%
| 3.2 | Realizar jornadas de orientación en materia de | División Administrativa y financiera Oficina jurídica | Semestral |  | 0%
prevención disciplinaria.
| 3.3 | Realizar capacitaciones de la ley 1712 de 2014 | Oficina Aserora de Comunicaciones | Anual |  | 0%
Proceso de Talento Humano
| 3.4 | Realizar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas del IPCC, orientadas al conocimiento de la política de datos y los Set de Datos Abiertos disponibles por parte de la Entidad | Oficina de tecnologías de la Información y la Comunicación | Anual |  | 0%
Proceso de Talento Humano
Normativo y Procedimental | 4.1 | Publicar los derechos y deberes de los ciudadanos | Oficina de tecnologías de la Información y la Comunicación | Anual |  | 0%
Proceso de Talento Humano
| 4.2 | Actualizar el protocolo de atención al ciudadano para incluir infomación acerca del tratamiento a las PQRS | Ärea de Sistema | Anual | Esta en proceso de revisión | 0%
Divisiòn Administrativa y Financiera
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el IPCC e informar en el Comité de Gestión y Desempeño | Divisiòn Administrativa y financiera | Anual |  | 0%
| 5.2 | Socializaciòn a los diferentes grupos de interès del proceso de atenciòn al ciudadano. Horarios, trámites y servicios | Divisiòn Administrativa y financiera | Anual |  | 0%
|  | AVANCE DEL COMPONENTE DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO |  |  |  | 22.29%
SEGUIMIENTO PAAC |  |  |  | CONSOLIDACION PAAC
NOMBRE |  | DEPENDENCIA |  | NOMBRE |  | DEPENDENCIA
Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno |  | Lizeth Vega |  | Asesora de Planeacion

## Transparencia y acceso a la inf
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Segundo Cuatrimestre corte 31 de agosto de 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Responsable | Fecha Programada | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % de avance
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Publicación y actualización constante de la información mínima en el link "Transparencia y acceso a la información pública" | Area de sistema | Trimestral | Se mantiene el link actualizado parcialmente | 100%
| 1.2 | Actualizar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad, año 2021 | Area de Planeación | Trimestral | Información publicada en el portal | 100%
| 1.3 | Actualizar la información de los Perfiles de los funcionarios, publicada en Portal Web de la Entidad. | División Administrativa y financiera | Anual | Información actualizada | 100%
| 1.4 | Publicar seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | División Administrativa y financiera | Cuatrimestral | segundo seguimiento publicado | 100%
| 1.5 | Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad. | Oficina de Control Interno | Anual | Se encuentran publicados planes de mejoramiento de la Auditoria Integral de la vigencia 2019 | 100%
| 1.6 | Promover campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | Oficina asesora de Comunicaciones. | Semestral |  | 0%
Subcomponente 2.Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar y socializar el formulario en línea de PQR´s en el portal web | Oficina asesora de Comunicaciones. | Semestral | Se encuentra publicado | 50%
| 2.2 | Socializar el procedimiento de PQRS | División Administrativa y financiera | Semestral |  | 0%
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Formular un instrumento de inventario de activos de Información del IPCC | Dirección de información y tecnología | Anual |  | 0%
| 3.2 | Actualizar las tablas de Retención documental | División Administrativa y financiera | Anual |  | 0%
| 3.3 | Actualizar controles de registro de información de las diferentes dependencias | División Administrativa y financiera | Anual | Se esta actualizando y adoptado por Comité de Gestión y Desempeño | 50%
| 3.4 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios del IPCC | División Administrativa y financiera | Anual | Se realizaron capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios del IPCC | 100%
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Diseñar e implementar herramientas para facilitar la accesibilidad de la información y/o servicios a la población en situación de discapacidad | Área de Sistemas División Administrativa y financiera | Anual | Se cumple parcialmente | 50%
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante. | División Administrativa y financiera Oficina de Planeación Area de Sistemas | Anual |  | 0%
| 5.2 | Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública | División Administrativa y financiera | trimestral | publicación de los reportes PQRS | 100%
| 5.2. | Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones | División Administrativa y financiera | trimestral |  | 0%
|  | AVANCE DEL COMPONENTE DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO |  |  |  | 53.12%
SEGUIMIENTO PAAC |  |  |  | CONSOLIDACION PAAC
NOMBRE |  | DEPENDENCIA |  | NOMBRE |  | DEPENDENCIA
Veronica Gutierrez de Piñeres morales |  | Oficina Asesora de Control Interno |  | Lizeth Vega |  | Asesora de Planeacion