## DICIEMBRE 2019
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA - SEQUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 2019
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META RESULTADO PLAN DESARROLLO | SUB PROGRAMA | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO A 2019 | ACUMULADO 2016+2018 | META PRODUCTO SEGÚN PLAN INDICATIVO 2016 | META PRODUCTO SEGÚN PLAN INDICATIVO 2017 | META PRODUCTO SEGÚN PLAN INDICATIVO 2018 | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (VALOR ABSOLUTO) | LINEA BASE PRODUCTO A 2015 | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2019 | META PRODUCTO EJECUTADA ACUMULADA A MARZO DE 2019 | META PRODUCTO EJECUTADA ACUMULADA A JUN DE 2019 | META PRODUCTO EJECUTADA A SEP DE 2019 | META PRODUCTO EJECUTADA A DIC DE 2019 | total acumulado 2019 | PROYECTO | META PROYECTO EJECUTADA A MARZO 30 2019 | META PROYECTO EJECUTADA A JUNIO 30 2019 | META PROYECTO EJECUTADA A SEP 30 2019 | META PROYECTO EJECUTADA A DIC 30 2019 | NOMBRE | VALOR A DIC 2019 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | CRONOGRAMA INICIO FINAL |  | RESPONSABLE | RUBRO | FUENTE | APROPIACION INICIAL 2019 | MONTO EJECUTADO ACUMULADO A DIC 30 | %EJECUCIÓN FINANCIERA | OBSERVACIONES Y ACCIONES ACUMULADAS DESARROLLADAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
SUPERAR LA DESIGUALDAD | CARTAGENA INCLUYENTE | CARTAGENA ESCENARIO NATURAL PARA EL ARTE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO | Patrimonio, identidad y Memoria | # de Personas impactadas por actividades culturales trabajadas desde un enfoque poblacional para fortalecer la interculturalidad, 30% de la linea base tomada en 2016. | Patrimonio materia e inmaterial | 11 acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultural |  | Aumentar a 5 el número de Acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultural a la población a impactar | Aumentar a 12 el número de Acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultural a la población a impactar | Aumentar a 11 el número de Acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultural a la población a impactar | Aumentar a 40 el número de Acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultural a la población a impactar | Aumentar a 40 el número de Acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultural a la población a impactar | 33 acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultura | 39 acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultural | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | PATRIMONIO MATERIAL: Realizar una agenda cultural y academica mes del Patrimonio | 1 | 0 | 0 |  | N° de agendas realizadas/agendas programadas | 1 | NA | 2019-09-01 | 2019-09-28 | Alfonso Cabrera | 02B-057-06-60-01-03-01-03 | SGP | 50000000 | 70000000 | 140 | En desarrollo de la agenda académica del Mes del Patrimonio, se realizaron cuatro (4) conferencias en las temáticas: Seminario Internacional de levantamiento del patrimonio arquitectónico con la universidad Pontificia boliariana, San Buenaventura, Sociedad Colombiana de Arquitectos e IPCC. La segunda temática desarrollada se llevó a cabo con la Escuela de Derecho de Miami sobre los temas concernientes a la normatividad patrimonial que rige a Cartagena de indias y Cambio Climático. La tercera corresponde al ciclo de conferencias de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bolívar, en cuyo caso el IPCC presentó la ponencia del Patrimonio Arquitectónico y Fortificaciones de Cartagena de Indias. La cuarta correspondió al Colegio del Barrio Boston, Nuestra Señora de la Merced con la temática de la Gestión del Patrimonio Cultural y Prospectiva. El evento principal de Patrimonio Material e Inmaterial del año 2019, se llevó acabo con ICOFOR (ICOMOS- UNESCO). En este evento se llevaron cabo quince 15) conferencias de expertos nacionales e internacionales cuyo tema principal abordado correspondió a la Gestión del Patrimonio Fortificado de Cartagena de indias: Retos y Riesgos 2019-2033. El impacto que ha generado este ciclo de eventos académicos durante este primer trimestre es alrededor de un publico assistente de mas de 800 personas y amplia divulgación en los medios de comunicación y redes sociales a nivel loca, nacional e internacional. | 1
[15 empty] | 33.3333 | 0 | 66.6667 | 0 | 100 | PATRIMONIO MATERIAL: Realizar una agenda academica en torno al Patrimonio Cultural material | 0 | 5 | 10 |  | Nº de actividades academicas realizadas/actividades programadas | 15 | NA | 2019-05-01 | 2019-09-28 |  | 02B-057-06-60-01-03-01-04 | SGP | 60000000 | 60000000 | 100 | Realizadas 5 conferencias en colegios del Distrito y otras instituciones como la Policia Nacional de Cartagena. Capacitaciones sobre la importancia de proteger el patrimonio material en las I.E: Liceo de Bolívar Institución Jhon F Kennedy Institución Educativa Soledad Acosta de Sampe | 2
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | PATRIMONIO MATERIAL: Realizar una Campaña de apropiación de la normtividad del patrimonio en las intervenciones y afectaciones de nuestro patrimonio material " Hagamoslo bien por el patrimonio" | 0 | 1 | 0 | 1 | Nº de campañas realizadas/campañas programadas | 1 | NA | 2019-01-10 | 2019-12-28 |  | 02B-057-06-60-01-03-01-05 | SGP | 25000000 | 25000000 | 100 | Estas acciones hacen parte de la formación, capacitación y desarrollo del ciclo de conferencias realizadas durante el año 2019. Hacen parte de un plan integral anual. | 3
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | PATRIMONIO MATERIAL: Hagámoslo bien por el patrimonio: realizar convocatoria: linea para protección del patrimonio mueble e inmueble | 0 | 1 | 0 |  | N° proyectos apoyados/proyectos programados | 1 | NA | 2019-06-02 | 2019-06-29 |  | 02B-057-06-60-01-03-01-06 | SGP | 37384000 | 37384000 | 100 | Se inscribieron 84 proyectos. Proyectos en investigación, formación, circulación y creación. 59 líneas en diferentes áreas artisticas y patrimonio. 30 BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTIMULOS Y CONCERTACION. | 4
[15 empty] | 30 | 0 | 125 | 25 | 180 | PATRIMONIO MATERIAL: Formar, informar sobre la normatividad en torno al patrimonio mueble e inmueble del centro historíco y su área de influencia | 0 | 600 | 2500 | 500 | Nº de personas informadas/personas programadas | 2000 | Localidad Historica y del caribe norte | 2019-01-04 | 2019-12-30 |  | 02B-095-06-60-01-03-01-01 | Multas y sanciones Rendimientos financieros | 135200000 | 118646000 | 87.7559 | Estas acciones hacen parte de la formación, capacitación y desarrollo del ciclo de conferencias realizadas en las visitas a los bienes inmuebles, eventos en las instituciones, colegios, universidades, eventos y redes sociales. | 5
[15 empty] | 50 | 25 | 25 | 25 | 100 | PATRIMONIO MATERIAL: Realizar Control y verificación de los Bienes Inmuebles del Centro Histórico de Cartagena, Periferia Histórica y Área de Influencia: Diagnosticos, sanciones, seguimiento a intervenciones y fachadas. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | N° de Bienes Controlados/bienes programados | 1 | NA | 2019-01-03 | 2019-12-22 |  | 02B-082-06-60-01-03-01-02 | Estampilla procultura | 256300000 | 70000000 | 27.3117 | Realizadas 1.000 visitas para el seguimiento y control de los inmuebles en intervención en el Centro Histório, su área de influencia y periferia histórica. 15 cerramientos , 60 proyectos evaluados e iniciados 26 procesos administrativos. 9 obras de arte evaluadas, 2.000 visitas de control de fachadas a los predios para control de la publicidad visual del exterior. | 6
[15 empty] | 50 | 25 | 25 | 25 | 100 | PATRIMONIO MATERIAL: Estudiar y evaluar los proyectos y propuestas de intervención presentados ante la division de patrimonio del IPCC del Cómite Técnico de Patrimonio | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Nº de proyectos evaluados/proyectos programados | 1 | Localidad Historica y del caribe norte | 2019-01-03 | 2019-12-22 |  | 02B-082-06-60-01-03-01-03 | Estampilla procultura | 194060504 | 50000000 | 25.7652 | Realizados 35 comité técnicos de patrimonio para evaluación de proyectos de los cuales: 186 estudiados, aprobados 15 y desfavorables 52 y el resto con observaciones. (de estos siete proyectos son Institucionales del Distrito y de la Nación). | 7
[15 empty] | 66.6667 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 100 | PATRIMONIO INMATERIAL, FESTEJOS PATRIIMONIALES: Fortalecer el patrimonio gastronómico cartagenero a través de la realización de: Festival del Frito, Festival del Dulce y Festival del Pastel. | 1 | 1 | 0 | 1 | Tres acciones de fortalecimiento realizadas/acciones de fortalecimiento programadas | 3 | TODAS | 2019-01-03 | 2019-12-25 | Nilda Melendez | 02B-057-06-60-01-03-01 | Convenios y venta de servicios | 615527172 | 345491460 | 56.1294 | Se realizó en el mes de enero- febrero la convocatoria y agenda festiva y académica del Festival del Frito, Más de 60 mil unidades vendidas en el IX Festival del Dulce con presentaciones de jóvenes cartageneros y bandas que amenizan el saborear de los visitantes. Yaser Miranda, Grupo Gaita Raíces de Juancho, Grupo Son Cubano, Grupo Delta 9, Sheryl B.C., Compañía de danza Codafolco y Orquesta Charanga de África, en promedio, se vendieron 7.500 dulces diarios. 2. XXXV versión del Festival del Frito Cartagenero. Del 25 de enero al 3 de febrero de 2019, 120 mil personas disfrutaron de esta fiesta gastronómica , en el que se vendieron 500 mil fritos en el parqueadero del monumento de las botas viejas. Está pendiente en el mes de diciembre la realizción del festival del pastel cartagenero con ventas de mas de 60,000 pasteles | 8
[15 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | PATRIMONIO INMATERIAL, FESTEJOS PATRIIMONIALES: Realización agenda cultural en el marco de la Celebración de las fiestas de la Candelaria | 1 | 0 | 0 |  | N° de agendas realizadas/agendas programadas | 1 | TODAS | 2019-03-07 | 2019-03-25 |  | 02B-057-06-60-01-03-01-01 | SGP | 135000000 | 135000000 | 100 | Se llevó a cabo la agenda festiva y académica de las fiestas de La Candelaria. Un impacto aproximado en los barrios de: Toril, Lo Amador, Candelaria y Pie de la Popa y Torices. Adicional se apoyó la cabalgata de caballitos de palo, la realización del festival de la cumbia, Rescate de Tradición: Noche de Candela, los cabildos en la cima de la popa y e la procesión de la Virgen de la Candelaria. Adicional se realizó un encuentro de musica ancestral (Bullerengue). Un impacto aproximado de 15.000 perosnas que participaron en algún evento de la agenda festiva y académica. | 9
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | PATRIMONIO INMATERIAL, FESTEJOS PATRIIMONIALES: Realizar agenda cultural para la Celebración del Cumpleaños de Cartagena. | 0 | 1 | 0 |  | N° de celebraciones realizadas/celebraciones programadas | 1 | TODAS | 2019-06-08 | 2019-06-26 |  | 02B-057-06-60-01-03-01-02 | SGP | 50000000 | 500803660 | 1001.6073 | Desfile cultural Tierra de Calamaríes, que inicia en Las Bóvedas y termina en la Plaza de la Aduana, que muestra una mezcla de nuestras raíces. La agenda termina con un concierto multigeneracional, plural y vinculante totalmente gratuito. Se presentara Michi Sarmiento y su combo Bravo, Kevin Flórez, Harambú, Los Inéditos de Colombia, Heroico, el sonido cartagenero, Qarto Aparte, Grupo Fandango, Coro Gospel de Cartagena y DJ Fetcho. Se realizo agenda artistica y cultural en diciembre | 10
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | Realizar Agenda cultural de Conmemoración del "Sitio de cartagena" | 0 | 1 | 0 | 1 | N° de conmemoraciones realizadas/conmemoraciones programadas | 1 | TODAS | 2019-08-09 | 2019-08-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-01-01 | ICLD | 100300000 | 70000000 | 69.7906 | Realizadas activides artisticas y culturales en el camellon de los Martires y otros espacios | 11
[15 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Promocionar los eventos cartageneros como productos culturales y turisticos en la feria Anato | 1 | 0 | 0 |  | N° de promociones realizadas/promociones realizadas | 1 | TODAS | 2019-02-05 | 2019-02-28 |  | 02B-001-06-60-01-03-01-02 | ICLD | 50367828 | 31200000 | 61.9443 | Se acompañó en la ciudad de Bogotá llevando muestras de la gastronomía: dulce Cartagenero, muestra de artesanías, danzas y musica folclórica con la participación de los lanceros y la reina de la Independencia 2018-2019. | 12
[15 empty] | 50 | 25 | 2500 | 25 | 100 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Formular EL Plan Especial de Salvaguarda de las Fiestas de la Independencia. | 0.25 | 0.25 | 25 | 0.25 | N° de documentos presentados/documentos programados | 1 | TODAS | 2019-01-11 | 2019-12-29 | Nilda Melendez | 02B-057-06-60-01-03-01-02 | SGP | 20000000 | 10000000 | 50 | Realizadas nueve (9) mesas de trabajo: reactivado el comité gestor PES, la mesa académica del PES, socialización de la metodología para el trabajar documento PES, sesiones de trabajo con el Ministerio de Cultura y se realizó convocatoria para la construcción de la agenda festiva y académica de las fiestas de Independencia 2019. | 13
[15 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar lanzamiento y campaña de promoción de las Fiestas de Independencia a nivel local y Nacional e internacional. | 0 | 0 | 1 |  | N° de campañas realizadas/campañas programadas | 1 | TODAS | 2019-01-12 | 2019-12-30 |  | 02B-001-06-60-01-03-01-02 | ICLD | 400000000 | 400000000 | 100 | Realizado el lanzamiento el 13 de septiembre en la plaza de la aduana, con la asistencia de los Lanceros, candidatas, actores festivos y la musica de Juan Carlos Coronel y Andy Montañez entre otros. | 14
[15 empty] | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar una agenda de pre fiestas y Fiestas de Independencia incluyentes, multiculturales y diversos. | 0 | 1 | 0.5 | 1 | N° de agendas realizadas/agendas programadas | 1 | TODAS | 2019-10-04 | 2019-10-31 |  | 02B-001-06-60-01-03-01-03 | ICLD | 1800000000 | 1029700000 | 57.2056 | Realizados 3 preludios, noche de fantasia, noche de tambores y candela, desfile en vestido de baño, aproximado de 4.000 asistentes por evento para un total de 40.000 | 15
[15 empty] | 0 | 0 | 177.5 | 0.83333 | 100 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar convocatoria para el fortalecimiento de cabildos, bandos, desfiles y actores festivos. | 0 | 0 | 213 | 1 | N° de procesos fortalecidos/procesos programados | 120 | TODAS | 2019-07-04 | 2019-08-28 |  | 02B-001-06-60-01-03-01-04 | ICLD | 630000000 | 630000000 | 100 | Realizada la convocatoria y seleccionados los ganadores: Inscritos 45 participantes y 33 beneficiados. En la convocatoria de comparas 177 inscritos y 103 beneficados con recursos y 8 en la convocatoria sin recursos. Con respecto a los actores festivos se inscribieron 41 y se beneficaron a 32. Con respecto a la convocatoria de cubrimiento de las Fiestas de Independencia, se inscribieron 42 Líneas presentadas: Programas radiales: 25, medios impresos y digitales: 9, medios televisivos: 2; beneficiados 37. En total 213 beneficiados en las convocatorias de las Fiestas de Independencia 2019. | 16
[15 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Desarrollar una agenda de actividades civicas y culturales con las candidatas al Reinado de la Independencia 2019. | 0 | 0 | 3 |  | N° de actividades realizadas/ actividades programadas | 6 | TODAS | 2019-10-05 | 2019-11-02 |  | 02B-057-06-60-01-03-01-02 | SGP | 20000000 | 20000000 | 100 | Visita a niños especiales, DATT y centros comerciales. | 17
[15 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar una Convocatoria para el diseño de carrozas para las Fiestas de la Indepenencia. | 0 | 0 | 1 |  | Nº de convocatorias realizadas/ convocatorias programadas | 1 | TODAS | 2019-07-06 | 2019-08-30 |  | 02B-057-06-60-01-03-01-03 | SGP | 40000000 | 40000000 | 100 | Se realizo selección directa y se construyeron las 10 carrozas | 18
[15 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Realizar una Estrategia de promoción de las fiestas de Independencia(Convocatoria marca, evento socializacion y brochure, material pop) | 0 | 0 | 1 |  | Nº de estrategías realizadas/estrategias programadas | 1 | TODAS | 2019-06-01 | 2019-10-30 |  | 02B-082-06-60-01-03-01-01 | Estampilla procultura | 48350586 | 69000000 | 142.7077 | Lanzamiento de las fiestas en la casa del carnaval de Barranquilla, instalaciòn de publicidad en paraderos de buses y una valla.Dos ruedas de prensa para la presentación oficial de la agenda festiva, Desarrollo de estrategias de contenidos digitales para la divulgación e información de nuestro patrimomio cultural | 19
[15 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar un proceso de pedagogía festiva en Instituciones educativas y empresas | 0 | 0 | 1 |  | N° de procesos realizados/procesos programados | 1 | TODAS | 2019-07-02 | 2019-10-30 |  | 02B-082-06-60-01-03-01-02 | Estampilla procultura | 30000000 | 187500000 | 625 | Realizadas 24 actividades de pedagogia festiva | 20
[15 empty] | 0 | 0 | 30 | 70 | 100 | PATRIMONIO INMATERIAL, FIESTAS DE INDEPENDENCIA: Realizar el Reinado de la Independencia 2019. | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | N° de reinados/ reinados programados | 1 | TODAS | 2019-10-01 | 2019-10-30 |  | 02B-082-06-60-01-03-01-03 | Estampilla procultura | 1300000000 | 2323486563 | 178.7297 | 30 candidatas participaron por la corona de reina de Independencia | 21
[5 empty] | CONTEXTOS POBLACIONALES | 69.500 Personas impactadas por actividades culturales trabajadas desde un enfoque poblacional para fortalecer la interculturalidad. |  | 50.000 Personas impactadas por actividades culturales trabajadas desde un enfoque poblacional para fortalecer la interculturalidad. | 100.000 Personas impactadas por actividades culturales trabajadas desde un enfoque poblacional para fortalecer la interculturalidad. | 100.000 Personas impactadas por actividades culturales trabajadas desde un enfoque poblacional para fortalecer la interculturalidad. | 319.500 Personas impactadas por actividades culturales trabajadas desde un enfoque poblacional para fortalecer la interculturalidad. | 319.500 Personas impactadas por actividades culturales trabajadas desde un enfoque poblacional para fortalecer la interculturalidad. | ND | 508.699 Personas impactadas por actividades culturales trabajadas desde un enfoque poblacional para fortalecer la interculturalidad. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | CONTEXTOS POBLACIONALES: Realizar Convocatorias lineas :apoyo a procesos artisticos y culturales cumplimiento de politicas publicas | 0 | 1 | 0 |  | Nº de convocatorias realizada/convocatorias programadas | 1 | TODAS | 2019-07-03 | 2019-11-24 | MARGOTH CASTRO | 02B-057-06-60-01-03-01-04 | SGP | 120000000 | 120000000 | 100 | Se inscribieron 84 proyectos. Proyectos en investigación, formación, circulación y creación. 59 líneas en diferentes áreas artisticas y patrimonio. 30 BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTIMULOS Y CONCERTACION. | 22
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | CONTEXTOS POBLACIONALES: Realizar una agenda cultural en el marco de la "Herencia africana" | 0 | 1 | 0 |  | Nº de agendas realizadas/agendas programadas | 1 | TODAS | 2019-05-01 | 2019-05-30 |  | 02B-057-06-60-01-03-01-05 | SGP | 70000000 | 70000000 | 100 | Panel: “El Cabildo, un legado de la Herencia Africana”(150 personas)Recorrido por los sitios de Memoria y conciencia Afro finalizando con una rueda de bullerengue (3000 personas) Concierto de la afrolombianidad (1.000 personas) | 23
[15 empty] | 16.0014 | 0.69065 | 37.3669 | 13.6691 | 67.7281 | CONTEXTOS POBLACIONALES: Vincular personas a través de proceso de formación artística y formación de públicos como funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes pláscticas, visuales, música, danza, teatro y literatura. | 480 | 10641 | 25970 | 9500 | No. Personas vinculadas/personas programadas | 69500 | TODAS | 2019-02-06 | 2019-12-25 |  | 02B-001-06-60-01-03-01-03 | ICLD | 105950147 | 100900000 | 95.2335 | Realizados talleres de formación en danzas, catedra afro, turismo cultural en Bocachica, Tierra Bomba, Caño del Oro y Bayunca, 5 procesos de formación artística en la Zona Insular, especifimente en Bocachica, Tierra Bamba, Caño del Oro, el Islote, Ararca. realizado el cabildo de la zona insular | 24
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | CONTEXTOS POBLACIONALES: Realizar una Agenda cultural en la zonas rurales distritales | 0 | 1 | 0 |  | Nº de agendas realizadas/agendas programadas | 1 | TODAS | 2019-02-07 | 2019-12-26 |  | 02B-057-06-60-01-03-01-04 | SGP | 110700707 | 50000000 | 45.1668 | Realizados talleres de formación en danzas, catedra afro, turismo cultural en Bocachica, Tierra Bomba, Caño del Oro y Bayunca, Proceso de formación en identidad y memoria en la comunidad del Corregimiento de Bocachica, con adultos mayores y los niños y niñas de la Fundación Luna Alegre de Karex | 25
[5 empty] | Cartagena Investiga y divulga su patrimonio | 1 procesos de patrimonio cultural que buscan preservar la memoria comunicados |  | Realizar 1 proceso de patrimonio cultural que buscan preservar la memoria comunicados y difundidos a la población a impactar. | Realizar 1 proceso de patrimonio cultural que buscan preservar la memoria comunicados y difundidos a la población a impactar. | Realizar 1 proceso de patrimonio cultural que buscan preservar la memoria comunicados y difundidos a la población a impactar. | 6 Procesos de patrimonio cultural que buscan preservar la memoria comunicados y difundidos | 6 Procesos de patrimonio cultural que buscan preservar la memoria comunicados y difundidos | 0 | 10 procesos de patrimonio cultural que buscan preservar la memoria comunicados | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Ralizar Convocatorias Lineas: conservación del patrimonio material e inmaterial del Distrito de Cartagena | 0 | 1 | 0 |  | N° de convocatorias realizadas/convocatorias programadas | 1 | TODAS | 2019-02-08 | 2019-12-27 | Alfonso Cabrera | 02B-001-06-60-01-03-01-04 | ICLD | 154304171 | 154304171 | 100 | Se inscribieron 84 proyectos. Proyectos en investigación, formación, circulación y creación. 59 líneas en diferentes áreas artisticas y patrimonio. 30 BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTIMULOS Y CONCERTACION. | 26
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Realizar un Inventario y valoración de las manifestaciones patrimonio Inmaterial del Distrito de Cartagena | 0 | 1 | 0 |  | N ° de inventarios realizados/inventarios programados | 1 | TODAS | 2019-02-09 | 2019-06-28 |  | 02B-082-06-60-01-03-01-03 | Estampilla procultura | 141376531 | 207578492 | 146.8267 | La ruta de los hornos en Bocachica, está conformada por 38 hornos que fueron los puntos de producción durante el periodo virreinal en Cartagena. “Los hornos son la base del patrimonio militar de Cartagena, realización de la segunda fase del inventario en el ambito distrital de los bienes inmuebles de interes cultural que poseen especial interes y reconocimiento a sus cualidades y representatividad historica, artistica y arquitectonica, ubicados en el area de influencia y la periferia historica del centro historico de cartagena de indias (barrios: manga, pie de la popa, el espinal y la plaza de toros de cartagena), ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES: revisión de la casa vernácula y arquitectura del periodo republicano y estado de la colección “ con la UDC. Y ULTL no verificada por el Distrito desde su reconocimiento hace 25 años (30 a 1523 unidades). publicados los libros : ARQUITECTURA DEL PERIODO REPUBLICANO EN CARTAGENA DE INDIAS, RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN, 1840 - 1940, EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y FORTIFICACIONES EN CARTAGENA DE INDIAS: IDENTIDAD, SIGNIFICADO CULTURAL Y PROSPECTIVA, DE UN PAISAJE CULTURAL EN RIESGo, TODA UNA CIUDAD,CARTAGENA DE INDIAS EN EL TRÁNSITO DEL SIGLO XIX AL , HERÁLDICA Y ESCUDOS NOBILIARIOS DE CARTAGENA DE INDIAS - EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NOMENCLATURA URBANA DE SU CENTRO HISTÓRICO EN EDIFICIOS PLAZAS Y CALLE, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ANTIGUOS LA PERMANENCIA DE LOS SISTEMAS | 27
|  |  | Fomento al arte y cultura para la vida y la paz Definición: Fomentar la cultura, es decir, propiciar un desarrollo positivo en las prácticas artísticas y culturales de la ciudad, acompañando la labor de las entidades culturales, de los gestores y creadores culturales, propendiendo por el fortalecimiento de estrategias artísticas, valoración social de la cultura y la formación de públicos en el Distrito de Cartagena. | Aumentar en un 100% los procesos de formación artística y de circulación para la profesionalización de los artistas y agentes culturales | Leer para crecer | 10 programaciones realizadas para que cartageneros vinculen la lectura y escritura a la vida cotidiana |  | 10 Programaciones realizadas para que los cartageneros vinulen la lectura y escritura a su vida cotidiana. | 20 Programaciones realizadas para que los cartageneros vinulen la lectura y escritura a su vida cotidiana. | 20Programaciones realizadas para que los cartageneros vinulen la lectura y escritura a su vida cotidiana. | 60 Programaciones realizadas para que los cartageneros vinulen la lectura y escritura a su vida cotidiana. | 60 Programaciones realizadas para que los cartageneros vinulen la lectura y escritura a su vida cotidiana. | 30 programaciones realizadas para que cartageneros vinculen la lectura y escritura a la vida cotidiana | 50 programaciones realizadas para que cartageneros vinculen la lectura y escritura a la vida cotidiana | 84.2145 | 28.3635 | 61.193 | 22.5 | 100 | Atender a usuarios en la red Distrital de Bibliotecas públicas del Distrito de Cartagena | 56727 | 111702 | 122386 | 45000 | N° de personas atendidas /personas programadas | 200000 | 100.000 De la virgen. 50.000 Industrial y de la bahia y 50.000 Historica | 2019-01-10 | 2019-12-29 | Margoht Castro | 02B-001-06-60-01-03-02-01 | ICLD | 1138091000 | 1113622139 | 102.1972 | 26.658 en la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, 121.477 enn la Localidad 2 De la Virgen y Turística, 20.294 en la Localidad 3 Industrial y de la Bahía, para un total de 168.429, | 28
[15 empty] | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | LEER PARA CRECER: Conformar clubes de lectura. | 8 | 8 | 0 |  | N° de clubes de lectura conformados/ clubes programados | 16 | 8 De la virgen. 4 Industrial y de la bahia y 4 Historica | 2019-01-10 | 2019-12-29 |  | 02B-001-06-60-01-03-02-02 | ICLD | 85000000 | 285000000 | 29.8246 | 703 poblacion impactada de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, 2087 Localidad 2 De la Virgen y Turística y en la Localidad 3 Industrial y de la Bahía una poblacion de 3.748 - Para un total de 6.538 | 29
[15 empty] | 100 | 7.1429 | 59.2857 | 28.5714 | 100 | LEER PARA CRECER: Realización de talleres artisticos y culturales. | 10 | 130 | 83 | 40 | N° de talleres realizados/talleres programados | 140 | 70 De la virgen. 35 Industrial y de la bahia y 35 Historica | 2019-01-10 | 2019-12-29 |  | 02B-001-06-60-01-03-02-03 | ICLD | 215000000 | 240000000 | 89.5833 | 2471 poblacion impactada de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, 2623 personas de la Localidad 2 De la Virgen y Turística y 4608 usuarios de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía | 30
[15 empty] | 82.5 | 33.3333 | 33.3333 | 16.6667 | 100 | LEER PARA CRECER: Formular y apoyar Agenda de actividades de fechas especiales (día de la mujer, de la Tierra, idioma, etc). | 40 | 59 | 40 | 20 | N° de actividades realizadas/ actividades programadas | 120 | 60 De la virgen.30 Industrial y de la bahia y 30 Historica | 2019-01-10 | 2019-12-29 |  | 02B-057-06-60-01-03-02-01 | SGP | 42961600 | 50000000 | 85.9232 | 749 poblacion impactada de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, 6372 Localidad 2 De la Virgen y Turística, 6369 Localidad 3 Industrial y de la Bahía. Total 13.480 | 31
[15 empty] | 111 | 46 | 44 | 25 | 100 | LEER PARA CRECER: Realizar cine-foros en la red de bibliotecas públicas y Centros Culturales del Distrito. | 46 | 65 | 44 | 25 | N° de cine-foros realizados/cines programados | 100 | 50 De la virgen.2 5 Industrial y de la bahia y 25 Historica | 2019-01-10 | 2019-12-29 |  | 02B-057-06-60-01-03-02-02 | SGP | 100000000 | 107917718 | 92.6632 | 541 poblacion impactada de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, 4.752 poblacion atendida de la Localidad 2 De la Virgen y Turística y 2.374 en la Localidad 3 Industrial y de la Bahía. Total: 7.767 | 32
[15 empty] | 140 | 46 | 59 | 18 | 100 | LEER PARA CRECER: Prestar servicios de extensión comunitaria o actividades itinerantes en el marco de Cultura en mi barrio | 46 | 94 | 59 | 18 | N° de programaciones realizadas/programaciones programadas | 100 | 50 De la virgen.25 Industrial y de la bahia y 25 Historica | 2019-01-10 | 2019-12-29 |  | 02B-057-06-60-01-03-02-03 | SGP | 14150000 | 12705264 | 111.3712 | 4.997 poblacion impactada de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, 5.024 personas atendidas de la Localidad 2 De la Virgen y Turística y 3.244 personas de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía Total: 13.265 | 33
[15 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | LEER PARA CRECER: Dotar la Megabiblioteca Pie de la Popa | 2 | 0 | 0 |  | N° de dotaciones realizadas/dotaciones programadas | 2 | 1 Historica | 2019-05-04 | 2019-11-16 |  | 02B-082-06-60-01-03-02-01 | Estampilla procultura | 50000000 | 50000000 | 100 | Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, dotación del libro "Patrimonio Colombia" para las bibliotecas distritales administradas por el IPCC | 34
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Catalogación Colecciones bibliográficas. | 0 | 16 | 0 |  | Nº: de colecciones catalogadas/colecciones programadas | 16 | 8 De la virgen.4 Industrial y de la bahia y 4 Historica | 2019-02-05 | 2019-10-28 |  | 02B-082-06-60-01-03-02-02 | Estampilla procultura | 26789726 | 26789726 | 100 | Colecciones de 3 bibliotecas de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, 12 d bibliotecas de la Localidad 2 De la Virgen y Turística y 3 bibliotecas de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía. 17.004 libros catalogados de diferentes colecciones. | 35
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Encuentro distrital de bibliotecarios | 0 | 0 | 0 | 1 | Nº. De encuentros distritales realizados/encuentros programados | 1 | NA | 2019-11-06 | 2019-11-28 |  | 02B-082-06-60-01-03-02-03 | Estampilla procultura | 20000000 | 20000000 | 100 | Realizado el encuentro los dias 18 y 19 de diciembre | 36
[5 empty] | Creación artistica, formación y fortalecimiento a artistas | 100 Artistas o colectivos artísticos fortalecidos en procesos de formación y creación |  | 100 Artistas o colectivos artísticos fortalecidos a través de proceso de formación y creación. | 150 Artistas o colectivos artísticos fortalecidos a través de proceso de formación y creación. | 150 Artistas o colectivos artísticos fortalecidos a través de proceso de formación y creación. | 500 Artistas o colectivos artísticos fortalecidos a través de proceso de formación y creación. | 500 Artistas o colectivos artísticos fortalecidos a través de proceso de formación y creación. | 200 Artistas o colectivos artísticos fortalecidos en procesos de formación y creación | 517 Artistas o colectivos artísticos fortalecidos en procesos de formación y creación | 39.3162 | 0 | 60.6838 | 0 | 100 | Otorgar becas de estudio en diferentes manifestaciones artisticas | 0 | 46 | 71 |  | No. Becas otorgadas/becas programadas | 117 | TODAS | 2019-02-03 | 2019-11-29 |  | 02B-082-06-60-01-03-02-02 | Estampilla procultura | 130000000 | 130000000 | 100 | Realizada la convocatoria de becas UNIBAC- IPCC. Otorgadas a 46 estudiantes becados en los programas de Diseño Industrial, música y artes escénicas en el 1P- 2019. Para el segundo semestre, estudiantes; 38 antiguos mas 25 estudiantes nuevos IPCC y 8 asumira UNIBAC. Total :71 becados. En el 2019 se beneficiaron a un total de 117 estudiantes antiguos y nuevos. | 37
[15 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Fortalecer una agenda cultural tendiente a crear procesos de formación, circulación, articulación entre la oferta y demanda, con miras a crear circuitos culturales que propendan por la formación depúblicos y el desarrollo de la economía naranja, brindando un sano espacimiento a los visitantes y habitantes del Distrito. | 0 |  | 1 |  | No. De Actividades realizadas/actividades programadas | 1 | TODAS | 2019-01-08 | 2019-12-20 |  | 02B-057-06-60-01-03-02-02 | SGP | 578142613 | 216213616 | 37.398 | 3 Procesos de formación artística desarrollados en las comunidades del Pozón, Huellas de Alberto Uribe y Juan Pablo II, Olaya sector Estella.(170 personas) | 38
[5 empty] | Cartagena escenario de arte | 100 actividades de agenda cultural |  | 120 Actividades de agenda cultural realizadas | 100 Actividades de agenda cultural realizadas | 101 Actividades de agenda cultural realizadas | 400 Actividades de agenda cultural realizadas | 400 Actividades de agenda cultural realizadas | ND | 499 actividades de agenda cultural | 10 | 0 | 300 | 0 | 100 | Convocatoria en : lineas circulación, agenda cultural, festivales | 0 | 1 | 30 |  | No de proyectos apoyados/proyectos programados | 10 | TODAS | 2019-06-04 | 2019-11-21 |  | 02B-001-06-60-01-03-02-02 | ICLD | 130000000 | 30000000 | 23.0769 | Se inscribieron 84 proyectos. Proyectos en investigación, formación, circulación y creación. 59 líneas en diferentes áreas artisticas y patrimonio. 30 BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTIMULOS Y CONCERTACION. | 39
[15 empty] | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | Apoyar la circulación de artistas a nivel local, nacional e internacional | 1 | 3 | 0 |  | Nº de artistas apoyados/artistas programados | 4 | TODAS | 2019-02-10 | 2019-12-22 |  | 02B-001-06-60-01-03-02-02 | SGP | 141237869 | 19066000 | 13.4992 | Apoyo a grupos al carnaval de Barranquilla y Anato, realizado en semana santa presentaciones en parques y plazas del centro historico de grupos folcloricos | 40
[5 empty] | Cartagena escenario para las artes | 10 Escenarios culturales con obras de adecuación y mantenimiento 5 Dotaciones realizadas a la red de bibliotecas |  | 20 Número de Mantenimientos básico anuales y/o número de adecuación de escenarios culturales | 10 Número de Mantenimientos básico anuales y/o número de adecuación de escenarios culturales | 11 Número de Mantenimientos básico anuales y/o número de adecuación de escenarios culturales | 53 Escenarios culturales con obras de adecuación y mantenimiento 18 Dotaciones realizadas a la red de bibliotecas (Meta modificada en el plan indicativo, de 11 quedo en 3 por razones presupuestales) | 60 Escenarios culturales con obras de adecuación y mantenimiento 18 Dotaciones realizadas a la red de bibliotecas | 30 Escenarios culturales con obras de adecuación y mantenimiento 15 Dotaciones realizadas a la red de bibliotecas | 3 Escenarios culturales con obras de adecuación y mantenimiento 25 Dotaciones realizadas a la red de bibliotecas | 33.3333 | 0 | 100 | 0 | 100 | Realiazar procesos de Mantenimiento a la infraestructura de las bibliotecas públicas y centros culturales: Centro Cultural las Palmeras, BiblioParque de San Francisco, Biblioteca pública de la Boquilla, Biblioteca de Tierra Baja | 0 | 1 | 3 |  | N° de bibliotecas intervenidas/bibliotecas programadas | 3 | TODAS | 2019-03-11 | 2019-07-23 |  | 02B-001-06-60-01-03-02-03 - 02B-082-06-60-01-03-02-03 | ICLD Estampilla procultura | 1216028683 | 536773163 | 44.1415 | Adecuación de redes electricas en general y puesta al servicio de la mega biblioteca del Pie de la Popa, casas de la cultura Encarnación Tovar, biblioteca Juan de Dios Amador | 41
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS: Realizar una convocatoria para ejecutar los recursos a escenarios privados o mixtos en el marco de la Ley de Espectáculos Públicos. | 0 | 1 | 0 | 1 | N° de escenarios intervenidos | 1 | TODAS | 2019-07-12 | 2019-09-24 |  | 02B-024-06-60-01-03-02-01 | Ley de Espectaculos públicos | 2775284493 | 2457402746 | 88.546 | Construido y entregado a la comunidad parque cultural del barrio El Socorro. | 42
[15 empty] | 30.9091 | 14.0909 | 9.5455 | 10.9091 | 65.4545 | TEATRO ADOLFO MEJIA: Apoyar la realización de la Agenda Cultural y comercial del Teatro Adolfo Mejía. | 31 | 37 | 21 | 24 | No. De Actividades realizadas/actividades programadas | 220 | Historica | 2019-07-12 | 2019-09-24 |  | 02B-032-06-60-01-03-02-01 | Venta de servicios TAM | 627738789 | 350000000 | 55.7557 | 52,815 asistentes a eventos artìsticos y culturale en el TAM | 43
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | TEATRO ADOLFO MEJIA: Ejecutar el Plan de Mantenimiento del Teatro Adolfo Mejía . | 0 | 1 | 0 |  | Nº de planes Ejecutado/planes programados | 1 | Historica | 2019-12-06 | 2019-12-23 |  | 02B-032-06-60-01-03-02-02 | Venta de servicios TAM | 450000000 | 401936714 | 89.3193 | Realizados planes de manteniemto a la fecha así : mantenimiento al tanque de aguas negras, potable, al sistema del aire acondicionado, estintores, planta electrica, y fumigación de las diferentes áreas del TAM. | 44
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL: Realizar mantenimiento a los BIC de la ciudad | 0 | 0 | 0 |  | N° de mantenimientos realizados/mantenimientos programados | 1 | Historica | 2019-02-06 | 2019-08-24 |  | 02B-001-06-60-01-03-02-04 | ICLD | 529329515 | 522027337 | 98.6205 | mantenimiento electrico y a gradas del segundo anillo, de la plaza de toros | 45
|  |  | Economía cultural y creativa Definición: Promover y fortalacer el emprendimiento creativo y cultural, propiciando la formación, formalización y circulación de las empresas culturales, los productos y servicios creativos y encadenamientos productivos con otros sectores de la economía, con miras a un desarrollo social y económico donde los artistas se conviertan en gestores de iniciativas competivitivas, innovadoras y sostenibles. | Aumentar en un 300% los procesos de formación artística y de circulación para la profesionalización de los artistas y agentes culturales. | Economía cultural y creativa | 1 procesos dirigidos al fortalecimiento de los emprendimiento |  | Aumentar a 1 los procesos dirigidos al fortalecimiento de los emprendimientos creativos y culturales | Aumentar a 1 los procesos dirigidos al fortalecimiento de los emprendimientos creativos y culturales | Aumentar a 1 los procesos dirigidos al fortalecimiento de los emprendimientos creativos y culturales | Aumentar a 3 los procesos dirigidos al fortalecimiento de los emprendimientos creativos y culturales | Aumentar a 3 los procesos dirigidos al fortalecimiento de los emprendimientos creativos y culturales | 1 proceso dirigido al fortalecimiento de los emprendimiento | 7 procesos dirigidos al fortalecimiento de los emprendimiento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Apoyar procesos de emprendimiento cultural y creativo | 0 | 4 | 0 |  | Nº de procesos apoyados/procesos programados | 4 | TODAS | 2019-02-06 | 2019-06-25 |  | 02B-057-06-60-01-03-03-01 | SGP | 800590211 | 800590211 | 100 | Asistencia al Panel de Economía Naranja con el Centro de Pensamiento. Así mismo al panel con presidente de Colpensiones. Se apoyó a 40 grupos para la participación en los Carnavales de Barranquilla. 2019 , Proyecto Cartagena Creativa financiado por el IPCC y ejecutado por TUCULTURA, En el marco de la jornada de Economía Naranja en Cartagena precedida por Felipe Buitrago quien es Consejero Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos, se estableció la Mesa de Economía Naranja de Cartagena liderada por la Alcaldía de Cartagena en alianza con instituciones, gremios y representantes culturales de la ciudad. Apertura de la convocatoria de estímulos y concertación con líneas especiales para proyectos de economía Cultural y creativa., evento Urban Dance, criando titeres, region caribe cultura, | 46
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Realizar una Convocatoria: Linea de gestión de emprendimiento a artistas | 0 | 8 | 0 |  | No. De proyectos apoyados a través de la convocatoria/proyectos programados | 8 | TODAS | 2019-09-06 | 2019-09-26 |  | 02B-001-06-60-01-03-03-01 | ICLD | 110000000 | 260291005 | 236.6282 | Se inscribieron 84 proyectos. Proyectos en investigación, formación, circulación y creación. 59 líneas en diferentes áreas artisticas y patrimonio. 30 BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTIMULOS Y CONCERTACION. | 47
|  |  | Programa Fortalecer la Institucionalidad Cultural y la Participación Ciudadana | Aumentar en un 100% el número de estrategias para el fortalecimiento de la institucionalidad cultural y la participación ciudadana. | Hagamoslo bien, institucionalidad cultural pública | 1 procesos dirigidos a fortalecer la institucionalidad cultural pública |  | Implementar 1 Procesos dirigidos a fortalecer la institucionalidad cultural pública | Implementar 1 Procesos dirigidos a fortalecer la institucionalidad cultural pública | Implementar 1 Procesos dirigidos a fortalecer la institucionalidad cultural pública | Implementar 2 Procesos dirigidos a fortalecer la institucionalidad cultural pública | Implementar 2 Procesos dirigidos a fortalecer la institucionalidad cultural pública | 0 procesos dirigidos a fortalecer la institucionalidad cultural pública | 3 procesos dirigidos a fortalecer la institucionalidad cultural pública | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan Institucional de archivo de la entidad | 0 | 1 | 0 |  | N° de procesos realizados/procesos programados | 1 | NA | 2019-01-06 | 2019-01-27 | GRIMALDO APARICIO | 02B-001-06-60-01-03-04-01 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 48
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan Anual de Adquisiciones | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | NA | 2019-01-06 | 2019-01-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-04-02 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 49
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan Anual de vacantes | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | NA | 2019-02-06 | 2019-10-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-04-03 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 50
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan de Previsión de recursos humanos | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | NA | 2019-02-06 | 2019-10-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-04-04 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 51
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan Estratégico de Talento Humano | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | NA | 2019-02-06 | 2019-10-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-04-05 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 52
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan Institucional de Capacitación | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | NA | 2019-02-06 | 2019-10-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-04-06 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 53
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan de Incentivos institucionales | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | NA | 2019-02-06 | 2019-10-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-04-07 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 54
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | NA | 2019-02-06 | 2019-10-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-04-08 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 55
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadno | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | NA | 2019-02-06 | 2019-10-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-04-09 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 56
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | NA | 2019-02-06 | 2019-10-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-04-10 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 57
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | NA | 2019-02-06 | 2019-10-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-04-11 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 58
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plan de Seguridad y privacidad de la Información | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | NA | 2019-02-06 | 2019-10-27 |  | 02B-001-06-60-01-03-04-12 | ICLD | 15000000 | 15000000 | 100 | Presentado en la evaluación del FURAG de la gestión del año 2018. | 59
[5 empty] | Sistema Distrital de Cultura | 6 Sistemas conformados y funcionando |  | Mantener en funcionamiento los sistemas distritales de cultura | Mantener en funcionamiento los sistemas distritales de cultura | Mantener en funcionamiento los sistemas distritales de cultura | Mantener en funcionamiento los sistemas distritales de cultura | Mantener en funcionamiento los sistemas distritales de cultura | 6 Sistemas conformados y funcionando | 6 Sistemas conformados y funcionando | 90 | 0 | 20 | 20 | 100 | Apoyar la realización de sesiones del Consejo Distrital de Cultura de Cartagena. | 0 | 9 | 2 | 2 | Nº de sesiones realizadas/sesiones programadas | 10 | TODAS | 2019-01-15 | 2019-12-27 |  | 02B-082-06-60-01-03-04-01 | ICLD Estampilla procultura | 50000000 | 90000000 | 180 | 3 reuniones del Consejo Distrital de Cultura de Cartagena, 6 Reuniones con los Consejos Locales de Cultura, 9 reuniónes con las áreas artísticas. | 60
[15 empty] | 25 | 0 | 25 | 50 | 100 | Apoyar la celebración de los dias conmemorativos de las areas artisticas (dia de la musica,danza, teatro,artes plasticas, dia del artesano.) | 0 | 1 | 1 | 2 | N° de celebraciones realizadas/celebraciones programadas | 4 | TODAS | 2019-01-15 | 2019-12-27 |  | 02B-057-06-60-01-03-04-01 | SGP | 50000000 | 155000000 | 310 | Realizada celebración del día de la Danza, teatro, musica y artesano | 61
[15 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Realizar convocatoria de estimulo : Actividades orientadas a temas de inclusión social | 0 | 1 | 0 |  | N° de convocatorias realizadas/convcocatorias programadas | 1 | TODAS | 2019-03-15 | 2019-12-27 |  | 02B-057-06-60-01-03-04-02 | SGP | 191811422 | 60000000 | 31.2807 | Se inscribieron 84 proyectos. Proyectos en investigación, formación, circulación y creación. 59 líneas en diferentes áreas artisticas y patrimonio. 30 BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTIMULOS Y CONCERTACION. | 62
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyar la Realización de un Encuentro cultural poblacional | 0 | 0 | 0 |  | Nº de encuentros realizados/encuentros programados | 0.5 | TODAS | 2019-09-15 | 2019-10-27 |  | 02B-057-06-60-01-03-04-03 | SGP | 30000000 | 0 | 0 | Programado para el segundo semestre del año 2019. | 63
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Apoyar la realización de un encuentro de consejeros | 0 | 0 | 0 | 1 | Nº de encuentros realizados/encuentros programados | 1 | TODAS | 2019-06-15 | 2019-07-27 |  | 02B-057-06-60-01-03-04-04 | SGP | 30000000 | 0 | 0 | Realizado el 30 de diciembre, con la asistencia de 64 personas | 64
[5 empty] | Formación en Gestión Cultural | 5 proceso de formación cultural dirigido a agentes culturales |  | Desarrollar 1 procesos de formación cultural dirigido a agentes culturales | Desarrollar 1 procesos de formación cultural dirigido a agentes culturales | Desarrollar 1 procesos de formación cultural dirigido a agentes culturales | Desarrollar 3 procesos de formación cultural dirigido a agentes culturales | Desarrollar 3 procesos de formación cultural dirigido a agentes culturales | 0 proceso de formación cultural dirigido a agentes culturales | 4 proceso de formación cultural dirigido a agentes culturales | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Apoyar un Proceso de formacion a Consejeros y gestores culturales | 0 | 1 | 0 |  | N° de procesos realizados/procesos programados | 1 | TODAS | 2019-01-15 | 2019-12-27 |  | 02B-057-06-60-01-03-04-05 | SGP | 100000000 | 100000000 | 100 | Tres capacitaciones y socialización sobre el estándar de calidad en la entidad con Consejos de Áreas Artísticas, tres talleres sobre formulación de proyectos culturales (50 personas) | 65
[5 empty] | Sistema de información cultural | 2 Sistema de información cultural distrital |  | 1 Sistema de información cultural distrital | 1 Sistema de información cultural distrital | 1 Sistema de información cultural distrital | 1 Sistema de información cultural distrital | 2 Sistema de información cultural distrital | 0 | 1 Sistema de información cultural distrital | 50 | 25 | 25 | 25 | 100 | Continuar el sistema de información cultural | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | N de sistemas de información funcionando/sistemas programados | 1 | NA | 2019-01-15 | 2019-12-27 |  | 02B-057-06-60-01-03-04-06 | SGP | 10000000 | 6333333 | 63.3333 | Realizado durante toda la vigencia de la administración el sistema de información | 66
[33 empty] | PRESUPUESTO 2019 | EJECUTADO ACUMULADO A DIC 30 DE 2019 | % EJECUCIÓN FINANCIERA A SEP 2019
[33 empty] | 16521977567 | 15147663318 | 91.68%
| Preparó: | [27 empty] | TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA |  |  |  | 2149178608.2
| Wilfredo Padilla | [27 empty] | SEGURIDAD SOCIAL ARTISTAS |  |  |  | 2436413580.44
Apoyo pLaneación
[29 empty] | TOTAL GENERAL |  |  |  | 21107569755.64
Revisó:
Viviana Londoño Moreno
Asesor de Planeación
Fecha: junio 30 de 2019