## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO
Objetivo de Desarrollo Sostenible | Colocar en esta casilla el ODS con que se articula el programa de su competencia, lo encuentra en el acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
PILAR | Colocar en esta casilla el Pilar con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena.
LINEA ESTRATEGICA | Colocar en esta casilla la linea estrategica con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena. Cada producto formulado en el plan de accion debera asociasrse a un objetivo institucional.
INDICADOR DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla es el indicador definido para cumplir la meta de bienestar en el plan de desarrollo, acuerdo 027 Salvemos Juntos a Cartagena
LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta de bienestar .
DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos junstos a Cartagena.
META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla la cuantificación numérica o porcentual de la meta de bienestar.
UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla la cifra numérica o porcentual nominativo de la meta.
PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | Colocar en esta casilla la programación de la meta de bienestar según Plan indicativo.
PROGRAMA | Colocar en esta casilla el nombre de los programas de su competencia articulados con el ODS, Pilar, Linea estrategica, meta de bienestar, en ralacion al acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Colocar en este casilla el indicador definido para cumplir la meta en el plan de desarrollo según el acuerdo 027 PDD Salvemos juntos a Cartagena.
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla la expresion fisica con que se mostrara el resultado de la meta propuesta ejemplo, numero, porcentaje, kilometro.
LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos juntos a Cartagena.
DENOMINACION DEL PRODUCTO (bien o servicio) | Identificar con una x el nombre que caracteriza la categoría del producto Bien o servicio y determina puntualmente el tema que se va a desarrollar. Por su esencia misma, los ¿bienes difieren de los servicios en su comportamiento y consecuente formulación.
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla el producto que se pretende alcanzar identificado en el PDD, homologado al catalogo de productos del DNP.
VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio, este se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificado en el PDD.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | Colocar en esta casilla , la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el plan indicativo.
ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Colocar en esta casilla la cantidad de producto alcanzado en lo que va corrido del cuatrienio.
ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
Dimensiones del MIPG | Colocar en esta casilla la dimension identificada. Articular desde la competencia de la dependencia con que dimension se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Telento humano. 2. Direccionamiento estrategico. 3. Gestion con valores por resultados. 4. Evaluacion de resultados. 5. Informacion y comunicacion 6. Gestion del conocimiento. 7. Control interno.
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la integridad y la legalidad. Por lo que se necesita articular desde la competencia la politica que se desarrollara con la dimension identificada. si no esta inmerso en una de las dimensiones y politicas especificas. coloca aqui la dimension y la politica institucional con la que te alineastes el proceso cuando lo diseñastes, en el marco de la GESTION POR PROCESO
Proceso asociado | Cada politica de gestion y desempeño institucional se desarrolla en la dimension escogida mediante un proceso que ha sido documentado de acuerdo al trabajo misional de la dependencia. Por lo que se requiere colocar en esta casilla la descripcion del proceso a partir del cual se desarrolla la politica que su vez pone en funcionamiento la dimension.
Objetivo Institucional | Coloca aquí el objetivo colocado en el proceso con el que te articulas. En la gestion por proceso
PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Colocar en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN |  | Colocar en esta casilla el numero BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
OBJETIVO DEL PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el fin del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) |  | Colocar en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula. Es importante que este listado de actividades coincida al 100% con las viabilizadas en SUIFP
ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a relizar
PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 |  | Colocar en esta casilla el numero o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el valor porcentual de cada actividad que llevara a conseguir el 100% de la meta propuesta.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de terminacion de la actividad en la vigencia 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) |  | Colocar en esta casilla el numero de dias que requiere el desarrollo de la actividad en la vigencia 2023
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad programadas para recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
BENEFICIARIOS CUBIERTOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad que realmente recibieron el beneficio de la actividad programada en el proyecto. Esta casilla se diligencia con el reporte del trimestre
DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Nombre de la dependencian responsable
NOMBRE DEL RESPONSABLE |  | Nombre de la personaa encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta.
FUENTE DE FINANCIACIÓN |  | Nombre de la fuente de recursos con lo que financiara la actividad
PLAN GENERAL DE COMPRAS
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) |  | Valor numerico en pesos del Plan Operativo anual de inversion asignado al rubro presupuestal.
FUENTE PRESUPUESTAL |  | Nombre de la fuente origen de los recursos 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el Código numérico que identifica el concepto del Gasto (Funcionamiento, Deuda Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? |  | En esta casilla colocar si es necesaria la contratacion
DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN |  | Si es necesario la contrtacion descripcion el medio por el cual se hará
MODALIDAD DE SELECCIÓN |  | Mencionar la modalidad de contratacion selecionada. Licitacion Publica, concurso de meritos, selección abreviada, minima cuatia, contrtacion directa.
FUENTE DE RECURSOS |  | CADA FUENTE ASIGNADA POR EL ACUERDO DE PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN |  | Fecha tentativa de incio del proceso de contratacion.
OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA |  | Indicar el avance cualitativo de la meta y relación de la evidencia aportada para la verificación de cada reporte
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. “Función Pública se compromete a administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, acatando la metodología propia para su gestión, determinando las acciones de control detectives y preventivas oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo aceptables”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO |  | Colocar en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, COLOCADO EN LA COLUMNA W y desarrollado en la caracterizacion de la gestion por proceso. asociado a las actividades del proyecto.
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS |  | Colocar en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido asociado a las actividades del proyecto.
Note on A35: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on A37: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto

## PLAN DE ACCIÓN
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [47 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [47 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Página: 1 de 1
DEPENDENCIA :
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [23 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [16 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [9 empty] | POLICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2023 | REPORTES DE AVANCE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2023 | ACUMULADO META PRODUCTO 2023 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO 2023 | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO A 31 DE MARZO | REPORTE INDICADOR DE ACTIVIDAD DE PROYECTO A 31 DE MARZO | Nº BENEFICIARIOS A 31 DE MARZO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FUENTE | APROPIACIÓN DEFINITIVA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 MARZO 2023 | %EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
Educación de Calidad: Asegurar la educación en entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces, y los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. | Cartagena Incluyente | Línea estratégica artes, cultura y patrimonio para una Cartagena Incluyente | Porcentaje de participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito. | 35.57% - 335.815 Personas | Incrementar en un 20% los participantes en procesos de promoción de lectura adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 20% | Porcentaje | 20% | Mediación Y Bibliotecas para la Inclusión. | Número de personas con asistencias técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y programas de lectura y escritura creativa vinculadas en forma presencial y en línea. | Número | 35.57% - 335.815 Personas | 402.978 Personas con asistencias técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y programas de lectura y escritura creativa vinculadas en forma presenciales y en línea adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. |  | X | Servicios bibliotecarios - 3301085 | 402978 | 201092 | 201886 | 1362 | 1362 | 0.6773% | 50.44% | TALENTO HUMANO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Talento Humano Gestión del Conocimiento y la Innovación | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN Y BIBLIOTECAS PARA LA INCLUSIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010042 | Fortalecer las bibliotecas públicas como laboratorios sociales y lugares de encuentro intergeneracional de saberes en lectura, escritura creativa y la apropiación social del patrimonio cultural en Cartagena. | 1. Mejorar las condiciones de acceso y accesibilidad de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito, mediante la implementación de protocolos y estándares de bioseguridad adaptadas a su entorno. |  | 18 | 9.793% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | Presentación de actividades de promoción y prevención del Plan de SST - Aplicación de bateria de riesgo psicosocial - Entregas de insumos de bioseguridad | 18 | 109 | IPCC - PROMOCIÓN CULTURAL | OSCAR URIZA - GRIMALDO APARICIO | ICLD | 150000000 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN Y BIBLIOTECAS PARA LA INCLUSIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 | 2.3.3301.1603.2020130010042 | SI | 1. Mejorar las condiciones de acceso y accesibilidad de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito, mediante la implementación de protocolos y estándares de bioseguridad adaptadas a su entorno. | CONTRATACIÓN DIRECTA - MINIMA CUANTIA | ICLD | ICLD | 850000000 | 849900000 | 99.99% | ENERO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2. Realizar la catalogación, sistematización y digitalización del acervo bibliográfico y documental de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito. |  | 18 | 6.529% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | Se encuentra en funcionamiento la catalogación a través del Software KOHA. | 18 | 18 |  |  | SGP | 100000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 2. Realizar la catalogación, sistematización y digitalización del acervo bibliográfico y documental de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito. | CONTRATACIÓN DIRECTA - MINIMA CUANTIA | SGP |  |  |  |  | ENERO
[31 empty] | 4. Realizar encuentro distrital y/o nacional de bibliotecarios para fortalecimiento de la gestión bibliotecaria e intercambio de buenas prácticas en la misma en tiempos de Covid y posCovid, de manera presencial o virtual. |  | 1 | 4.57% | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | [8 empty] | ESTAMPILLA PROCULTURA | 70000000 |  | 1.2.2.3.1.19-082 |  | SI | 4. Realizar encuentro distrital y/o nacional de bibliotecarios para fortalecimiento de la gestión bibliotecaria e intercambio de buenas prácticas en la misma en tiempos de Covid y posCovid, de manera presencial o virtual. | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA / MINIMA CUANTIA | ESTAMPILLA PROCULTURA |  |  |  |  | SEPTIEMBRE
[31 empty] | 5. Realizar caracterización de público de cada una de las bibliotecas públicas del Distrito, para definir ofertas atractivas que procuren la visita sostenida de usuarios a estos centros culturales, laboratorios sociales y espacios de formación. |  | 18 | 6.529% | ENERO | DICIEMBRE | [8 empty] | ESTAMPILLA PROCULTURA | 100000000 |  | 1.2.2.3.1.19-082 |  | SI | 5. Realizar caracterización de público de cada una de las bibliotecas públicas del Distrito, para definir ofertas atractivas que procuren la visita sostenida de usuarios a estos centros culturales, laboratorios sociales y espacios de formación. | CONTRATACIÓN DIRECTA - MINIMA CUANTIA | ESTAMPILLA PROCULTURA |  |  |  |  | ENERO
[31 empty] | 6. Generar alianzas con actores públicos y privados locales, nacionales e internacionales con miras a fortalecer la gestión de la Red de Bibliotecas públicas del Distrito. |  | 2 | 1.959% | MARZO | DICIEMBRE |  |  |  | Alianza con pastoral social y USAID, grupo social, Fundación Julio Mario Santo Domingo | 16 | 395 |  |  | ICLD | 30000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | 6. Generar alianzas con actores públicos y privados locales, nacionales e internacionales con miras a fortalecer la gestión de la Red de Bibliotecas públicas del Distrito. | MINIMA CUANTIA | ICLD |  |  |  |  | MARZO
[31 empty] | 7. Realizar procesos de formación de mediadores de lectura con jóvenes de 9º, 10º y 11º de las IE públicas para que cumplan su servicio social en la Red de Bibliotecas, incluyendo la realización talleres presenciales o en línea, de construcción de valores democráticos y convivencia pacífica a través de las artes. En alianza con Secretaría de educación, Participación, PES, Escuela de Gobierno, Secretaría de Educación. la Policía Nacional y SICC. |  | 54 | 5.876% | ENERO | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 90000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | 7. Realizar procesos de formación de mediadores de lectura con jóvenes de 9º, 10º y 11º de las IE públicas para que cumplan su servicio social en la Red de Bibliotecas, incluyendo la realización talleres presenciales o en línea, de construcción de valores democráticos y convivencia pacífica a través de las artes. En alianza con Secretaría de educación, Participación, PES, Escuela de Gobierno, Secretaría de Educación. la Policía Nacional y SICC. | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD | SGP | 411659481.53 | 0 | 0% | ENERO
[31 empty] | 8. Creación de estrategias de mediación y fomento de la lectura, la escritura y la apropiación social del patrimonio cultural (material, inmaterial y natural), a través de distintas disciplinas artísticas, de manera presencial y/o en línea, vinculando a niños, niñas, jóvenes, adultas y adultos mayores de todos los grupos poblacionales. |  | 108 | 10.45% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | Estrategias de LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD. | 15 | 291 |  |  | ICLD | 160000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | 8. Creación de estrategias de mediación y fomento de la lectura, la escritura y la apropiación social del patrimonio cultural (material, inmaterial y natural), a través de distintas disciplinas artísticas, de manera presencial y/o en línea, vinculando a niños, niñas, jóvenes, adultas y adultos mayores de todos los grupos poblacionales. | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD |  |  |  |  | ENERO
[31 empty] | 9. Conformar clubes de lectura y escritura creativa en los diferentes sectores de la ciudad de manera virtual y/o presencial, motivando las buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje incluyente. |  | 54 | 10.45% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | En el primer trimestre se realizaron actividades de lectura en voz alta, promoción de lectura, actividades de escritura, oralidad, dibujos y actividades recreativas en los siguientes clubes de lectura: 1.Club de lectura Biblioteca Balbino Carreazo, 2. Club de lectura Infantil "Los Caimanes" - Encuentro de lectura en voz alta con diferentes autores.3. Club de lectura de jovenes y adultos " Leo y Aprendo" , 4. Club de lectura "Nadando en libros", 5. Club de lectura "Mis amigos y yo" 6. Club de lectura con estudiantes de la I.E. 7. Club de lectura de la biblioteca "José Vicente Mogollón", 8. Club de lectura "mensajero de la lectura", 9. club de lectura "pequeños lectores", 10. Clubes de lectura soñando por mi barrio, 11. Club de lectura "Las pilanderas, 11. Club de lectura "Traga libros" 12. Club de lectura “Casa blanca”, 13. Club de lectura "exploradores de cuentos, 14. Club de lectura "Jóvenes soñadores", 15. Club de lectura "Ángeles del saber", 16. Club de lectura-Niños, 17. Club de lectura-Megabiblioteca Pie de la Popa, 18. Club de lectura "La fuerza de la lengua", 19. Club de lectura y escritura con los pequeños en la biblioteca Jesús Aguilar Nuñez de punta Canoa, 20. Club de lectura "Ángeles del saber", 21. Club de lectura "Nuevo Mundo de comunicación", 22. Club de lectura con niños de la Biblioteca del Barrio Bostón, 23. Club de lectura Institución Educativa Pies Descalzos, 24. Club de lectura "A leer se dijo", 25. Club de lectura "Arteliando", 26. Club de lectura "Alharaca viajera" a la orilla de la playa, 27. Club de lectura "Yo leo, tu escuchas", 28. Club de lectura y escritura creativa "Pequeños gigantes", 29. Club de lectura "Jovenes Soñadores", 30. Club de lectura de la Juan de Dios, 31. Club de lectura" Grandes Lectores", 32. Club de lectura “La hora del Café, entre otros. | 32 | 380 |  |  | ICLD | 160000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | 9. Conformar clubes de lectura y escritura creativa en los diferentes sectores de la ciudad de manera virtual y/o presencial, motivando las buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje incluyente. | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD |  |  |  |  | ENERO
[31 empty] | 10.Crear agendas de aprendizaje y fomento educativo y cultural, donde se establezca el desarrollo de actividades propias del ecosistema cultural en cada una de las bibliotecas. |  | 108 | 11.1% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | En el primer trimestre las 18 bibliotecas de la Red de bibliotecas públicas presentaron agendas de aprendizaje y fomento educativo y cultural, donde se destacaron las siguientes actividades: Presentación de obras de teatro “Acido de corazón” en articulación con CIAD y la participación del público en general, presentación de cortometraje casa museo Rafael Núñez, con el objetivo de fomentar la cultura en los jóvenes y aprender sobre su identidad, agendas para la conformación del grupo jóvenes saludables desde el cual se estarán desarrollando diferentes actividades relacionadas con cultura, talleres literarios, conciertos, sesiones de clubes de lectura, talleres de alfabetización digital, visitas de escuelas (biblioescuela), montaje de exposición de registro fotográfico, procesos formativos, clases sabatinas de zumba, baile con formación de danza de la India y danza contemporánea, agrupación de bailarines de breakdance y danzas urbanas, colectivo danzas, consejeros de danza, consejos de cine, artesanos, artes plásticas, actividades de poesía, manualidades, teatro entre otros. | 21 | 169 |  |  | ICLD | 170000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | 10.Crear agendas de aprendizaje y fomento educativo y cultural, donde se establezca el desarrollo de actividades propias del ecosistema cultural en cada una de las bibliotecas. | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD |  |  |  |  | ENERO
[10 empty] | Número de asistencias técnicas en encuentros de saberes en las bibliotecas públicas presencial y en línea adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | Número |  | 720 asistencias técnicas en encuentros de saberes en las bibliotecas públicas presencial y en línea adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. |  | X | Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura. -3301065 | 720 | 284 | 436 | 80 | 80 | 28.17% | 71.67% | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN TALENTO HUMANO | Gestión del Conocimiento y la Innovación Gestión el Talento Humano | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. |  |  |  | 1. Realizar celebraciones, actos conmemorativos, homenajes, conferencias y encuentros de saberes en torno al patrimonio cultural local, nacional e internacional, de forma presencial o a distancia. |  | 180 | 8.488% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | Se celebro el día nacional de las lenguas nativas - día de los derechos colectivos para preservar el patrimonio y la identidad cultural | 4 | 80 |  |  | SGP | 130000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 1. Realizar celebraciones, actos conmemorativos, homenajes, conferencias y encuentros de saberes en torno al patrimonio cultural local, nacional e internacional, de forma presencial o a distancia. | PROCESO COMPETITIVO DE ESALES /MINIMA CUANTIA | SGP | ESTAMPILLA | 270000000 | 97200000 | 36% | ENERO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2. Realizar encuentros en línea o de manera presencial en torno al libro y a la tradición oral, en colaboración con agentes asociados a la promoción de lectura y escritura, y como parte de las actividades de extensión bibliotecaria que promuevan el patrimonio inmaterial literario y el oral, tanto del Caribe colombiano como del Gran Caribe(Exhibiciones, feria del libro) |  | 36 | 6.529% | ENERO | DICIEMBRE | [8 empty] | ESTAMPILLA PROCULTURA | 100000000 |  | 1.2.2.3.1.19-082 |  | SI | 2. Realizar encuentros en línea o de manera presencial en torno al libro y a la tradición oral, en colaboración con agentes asociados a la promoción de lectura y escritura, y como parte de las actividades de extensión bibliotecaria que promuevan el patrimonio inmaterial literario y el oral, tanto del Caribe colombiano como del Gran Caribe(Exhibiciones, feria del libro) | ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ESTAMPILLA PROCULTURA |  |  |  | #DIV/0! | ENERO
[10 empty] | Número de asistencias técnicas en actividades de extensión bibliotecaria en la comunidad. | Número |  | 300 asistencias técnicas en actividades de extensión bibliotecaria en la comunidad. |  | X | Servicio de acceso a materiales de lectura - 3301098 | 300 | 60 | 623 | 31 | 31 | 51.67% | 100% | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Participación Ciudadana Servicio al Ciudadano | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. |  |  |  | 1. Desarrollar actividades itinerantes de la oferta de los servicios bibliotecarios para consolidar una ciudadanía crítica, proactiva, analítica, imaginativa, resiliente, inclusiva y libre. |  | 108 | 5.984% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 91659481.53 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 1. Desarrollar actividades itinerantes de la oferta de los servicios bibliotecarios para consolidar una ciudadanía crítica, proactiva, analítica, imaginativa, resiliente, inclusiva y libre. | PROCESO COMPETITIVO DE ESALES /MINIMA CUANTIA | SGP |  |  |  |  | MARZO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2. Crear alianzas con instituciones educativas que nos permitan garantizar la participación comunitaria en la creación de contenidos, con producción y acceso de calidad, en las redes globales de información y conocimiento cultural. |  | 18 | 5.876% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | Presentación con el grupo cojowa del grupo de danza juvenil | 1 | 31 |  |  | SGP | 90000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 2. Crear alianzas con instituciones educativas que nos permitan garantizar la participación comunitaria en la creación de contenidos, con producción y acceso de calidad, en las redes globales de información y conocimiento cultural. | PROCESO COMPETITIVO DE ESALES /MINIMA CUANTIA | SGP |  |  |  |  | ENERO
[31 empty] | 3. Realizar talleres presenciales o a distancia de formación artística y cultural orientados hacia el fomento y el fortalecimiento de valores para la paz, dirigido a estudiantes de IE en el marco de la Ley 1620 de 2013 o Ley de Convivencia Escolar. |  | 54 | 5.876% | ENERO | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 90000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | 3. Realizar talleres presenciales o a distancia de formación artística y cultural orientados hacia el fomento y el fortalecimiento de valores para la paz, dirigido a estudiantes de IE en el marco de la Ley 1620 de 2013 o Ley de Convivencia Escolar. | CONTRATACIÓN DIRECTA - MINIMA CUANTIA | ICLD |  |  |  |  | ENERO
|  |  | Avance Programa Mediación Y Bibliotecas para la Inclusión. | [18 empty] | 26.84% | 74.03%
Ciudades y comunidades sostenibles: Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. |  |  | Porcentaje de infraestructura cultural mantenida y conservada. | 57% 18 bibliotecas, plaza de toros, Teatro Adolfo Mejía, Teatrino El Socorro | Mantener y conservar el 100% de la infraestructura cultural. | 100% | Porcentaje | 100% | Infraestructura Cultural Para La Inclusión. | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural pública. | Número | 57% 18 bibliotecas, plaza de toros, Teatro Adolfo Mejía, Teatrino El Socorro | 21 Infraestructuras culturales mantenidas y conservadas. | X |  | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural. - 3301068 | 21 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0% | 80.95% | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGIGO | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos Planeación | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Proteger, enriquecer, conservar, rehabilitar e intervenir con criterios de sustentabilidad al Centro Histórico y Zonas de influencia | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA LA INCLUSIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010218 | Fortalecimiento de la infraestructura cultural, para afianzar la enseñanza, el ejercicio de las artes y el trabajo cultural en el distrito de Cartagena. | 1. Adecuación, ampliación, reparaciones, mantenimiento y conservación de los 21 escenarios. |  | 5 | 93.33% | FEBRERO | DIEMBRE | [6 empty] | IPCC - PATRIMONIO CULTURAL | OSCAR URIZA - lUIS GARCIA | ICLD | 2100000000 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA LA INCLUSIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 | 2.3.3301.1603.2020130010218 | SI | TAM - Estudios, TAM - Mantenimiento, Plaza de Todos - Mantenimiento, Bibliotecas - Mantenimiento, Monumentos CH Generar impacto a nivel de DISTRITO - Apoyo Logístico - Infraestructura - Gerencia EP - ETCAR - Alumbrado público - Pacaribe - Gerencia CH. ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD | ICLD | 2300000000 | 499880000 | 21.73% | FEBRERO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[45 empty] | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS TAM - REASIGNACION VENTAS TAM | 445613000 |  | 1.2.3.2.27-032 |  |  |  | Selección abreviada de menor cuantia | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS TAM - REASIGNACION VENTAS TAM |  |  |  | #DIV/0!
[45 empty] | SGP | 40000000 |  | 1.3.2.2.08-123 |  |  |  | CONCURSO DE MERITOS | SGP | SGP | 40000000 | 0 | 0%
[33 empty] | 1 | [11 empty] | LEP | 213800000 |  | 1.2.3.1.12-134 |  |  |  | CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | LEP | LEP | 213800000 | 0 | 0%
[31 empty] | 2. Generar alianza con MINCULTURA para diseñar la estrategia tendiente a la recuperación del BICNAL cementerio Santa Cruz de Manga. |  | 1 | 3.33% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 150000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | Cementerio - Estudios preliminares de acuerdo a requerimientos SIPA | CONCURSO DE MERITOS | ICLD | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS TAM - REASIGNACION VENTAS TAM | 445613000 | 61991251 | 13.91% | MARZO
[10 empty] | Servicio de actualización tecnológica de las bibliotecas distritales (Colecciones digitales, mejora del internet, de los equipos, etc.) | Número |  | 6 Bibliotecas con servicios de actualización tecnológica. | X |  | Bibliotecas adecuadas - 3301003 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0% | 100% | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno Digital Seguridad Digital | GESTIÓN DE TECNOLOGIA | Monitorear, evaluar y controlar la debida ejecución de los servidores virtuales, equipos de control de borde, conectividad de acuerdo al parámetro establecido por el instituto |  |  |  | 1. Actualización tecnológica de 6 bibliotecas. |  | 4 | 3.33% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 50000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA | COMPRA EN TIENDA VIRTUAL | ICLD |  |  |  |  | MARZO |  | Imposibilidad de prestar tramites y servicios en línea de cara al ciudadano. | * Adquisición e Implementación de UPS de respaldo * Revisión periódica del estado de los Servidores Virtuales sobre VMWare, revisando sus métricas, recursos entre otras variables. * Monitoreo al Canal de Internet sobre el Equipo de Control de Borde y programar reglas que notifiquen el estado del Canal sobre correo electrónico. * Hardening con implementación de Servidor de Dominio, Control NAC, Encripción en VMWare y uso de Cortafuegos. * Mantenimiento, soporte y actualizaciones del sistema de Seguridad Perimetral.
|  |  | Porcentaje de infraestructura cultural mantenida y conservada. | 57% 18 bibliotecas, plaza de toros, Teatro Adolfo Mejía, Teatrino El Socorro | Mantener y conservar el 100% de la infraestructura cultural. | 100% | Porcentaje | 100% |  | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural pública. | Número | 57% 18 bibliotecas, plaza de toros, Teatro Adolfo Mejía, Teatrino El Socorro | 21 Infraestructuras culturales mantenidas y conservadas. | X |  | Bibliotecas adecuadas - 3301003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |  | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGIGO | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos Planeación | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Proteger, enriquecer, conservar, rehabilitar e intervenir con criterios de sustentabilidad al Centro Histórico y Zonas de influencia | MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DISTRITAL JORGE ARTEL EN EL BARRIO EL SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010137 | Mejorar los niveles de lectura del barrio El Socorro del Distrito de Cartagena de Indias | MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DISTRITAL JORGE ARTEL EN EL BARRIO EL SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |  | 1 | 5.327% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | Ejecución del proceso de mantenimiento de la Biblioteca Jorge Artel | 1 | 1 | IPCC - PATRIMONIO CULTURAL | OSCAR URIZA - lUIS GARCIA | ASIGNACIONES DIRECTAS - SGR | 1254826581.68 | MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DISTRITAL JORGE ARTEL EN EL BARRIO EL SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NACION AD1313001 | POSICION CATÁLOGO DE GASTOS 00AD-3301-1603-2021-13001-0137 | SI | MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DISTRITAL JORGE ARTEL EN EL BARRIO EL SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | LICITACIÓN PÚBLICA - CONCURSO DE MERITOS | ASIGNACIONES DIRECTAS - SGR | ASIGNACIONES DIRECTAS - SGR | 1254826581.68 | 525408468 | 41.87% | ENERO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
|  |  | Avance Programa Infraestructura Cultural Para La Inclusión. | [18 empty] | 0% | 90.48%
Trabajo decente y crecimiento económico: Lograr el empleo pleno y productivo, el trabajo decente y la participación en la economía para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. |  |  | Porcentaje de proyectos apoyados en el impulso y creación de emprendimientos artísticos, culturales y creativos a través de convocatorias. | 100% 120 proyectos apoyados de creación de emprendimientos artísticos, culturales y creativos. | Incrementar en 100% los proyectos apoyados en el impulso y creación de emprendimientos artísticos, culturales y creativos. | 100% | Porcentaje | 100% | Estímulos para las artes y el emprendimiento en una Cartagena incluyente. | Número de proyectos de fomento para el acceso de la oferta artística, cultural y creativa en estímulos y becas. | Número | 120 proyectos | 240 Proyectos de fomento para el acceso de la oferta artística, cultural y creativa en estímulos y becas adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. |  | X | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural -3301054 | 240 | 80 | 767 | 0 | 0 | 0% | 100% | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Participación Ciudadana Servicio al Ciudadano Gestión del Conocimiento y la Innovación | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. | FORTALECIMIENTO DE ESTÍMULOS PARA LAS ARTES Y LA CULTURA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010043 | Fortalecer el ecosistema cultural, mediante el apoyo y/o entrega de incentivos para la concertación, fomento y circulación de los procesos artísticos y culturales que permitan reconocer la labor artística y las expresiones diversificadas de la cultura para el debido ejercicio de los derechos culturales, el derecho a las prácticas artísticas y la trasformación social en tiempos de emergencia. | 1. Realizar convocatoria en las líneas de creación artística, formación e investigación a creadores y gestores (incluyendo poblaciones de especial protección) de la ciudad. |  | 1 | 17.99% | ABRIL | DICIEMBRE | [6 empty] | OSCAR URIZA - GRIMALDO APARICIO | OSCAR URIZA - GRIMALDO APARICIO | ICLD | 170000000 | FORTALECIMIENTO DE ESTÍMULOS PARA LAS ARTES Y LA CULTURA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 | 2.3.3301.1603.2020130010042 | SI | 1. ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - 2. Convocatoria IMPULSO 2023 | 1. Contratación directa - 2. Convocatoria IMPULSO 2023 | ICLD | ICLD | 250000000 | 27200000 | 10.88% | ABRIL |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2. Realizar convocatoria de concertación para impulsar, facilitar, apoyar y hacer visibles procesos y actividades artísticas y culturales. |  | 1 | 10.58% | ABRIL | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 100000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | NO | 1 Convocatoria IMPULSO 2023 | 1 Convocatoria IMPULSO 2023 | SGP |  |  |  |  | ABRIL
[31 empty] | 3. Realizar convocatoria de Estímulos para el desarrollo y sostenibilidad de prácticas artísticas y culturales. |  | 1 | 14.41% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 136129889.52 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | NO | 1. Convocatoria de actores festivos | 1. Convocatoria de actores festivos | SGP | SGP | 436129889.52 | 0 | 0% | MARZO
[16 empty] | Servicio de circulación artística y cultural - 3301073 | [14 empty] | 4. Realizar evento presencial y/o a distancia para visibilizar las industrias creativas locales. |  | 1 | 21.17% | MAYO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 200000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | Selección abreviada de menor cuantia | Selección abreviada de menor cuantia | SGP |  |  |  |  | MAYO
[12 empty] | 120 | 240 Grupos en circulación apoyados en servicios para la oferta artística, cultural y creativa adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes de manera presencial análoga y digital. |  | X |  | 240 | 40 | 411 | 67 | 67 | 100% | 100% | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Participación Ciudadana Servicio al Ciudadano Gestión del Conocimiento y la Innovación | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. |  |  |  | 1. Apoyar, fortalecer y promocionar los procesos de circulación (incluyendo contenidos digitales )de las diferentes expresiones artísticas a través de convocatorias públicas, diversificadas e incluyentes. |  | 1 | 27.37% | ENERO - MARZO | DICIEMBRE |  |  |  | 1. Convocatoria de Candela viva. 2. Convocatoria Cartagena circula. 3. Convocatoria Circularte 2023 | 3 | 67 |  |  | ESTAMPILLA PROCULTURA - REASIGNACION 2021 ESTAMPILLA PROCULTURA. | 258606893 |  | 1.2.3.1.19-082 |  | NO | 1.Convocatoria de estimulos circulación local. 2 Convocatoria de estimulos circulación 2020 (Local - Nacional - Internacional). 3.Convocatoria "Arte en Movimiento". 4.Comvocatoria TAM | 1.Convocatoria de estimulos circulación local. 2 Convocatoria de estimulos circulación 2020 (Local - Nacional - Internacional). 3.Convocatoria "Arte en Movimiento". 4.Comvocatoria TAM | ESTAMPILLA PROCULTURA - REASIGNACION 2021 ESTAMPILLA PROCULTURA. | ESTAMPILLA | 258606893 | 227800000 | 88.09% | ENERO - MARZO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2. Realizar evento de divulgación presencial o a distancia para fomentar la circulación alternativa de contenidos culturales diversos e inclusivos. |  | 1 | 8.468% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 80000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | COMPETITIVO ESALES | COMPETITIVO ESALES | ICLD |  |  |  |  | MARZO
Educación de Calidad: Asegurar la educación en entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces, y los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. |  |  | Porcentaje de proyectos apoyados en el impulso y creación de emprendimientos artísticos, culturales y creativos a través de convocatorias. | 100% 120 proyectos apoyados de creación de emprendimientos artísticos, culturales y creativos. | Incrementar en 100% los proyectos apoyados en el impulso y creación de emprendimientos artísticos, culturales y creativos. | 100% | Porcentaje | 100% |  | Número de personas del sector artístico, cultural y creativo, participando en los procesos de formación formal e informal en forma presencial y/o en línea. | Número | 38.062 | Personas del sector artístico, cultural y creativo, participando en los procesos de formación formal e informal en forma presencial y/o en línea adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. |  | X | Servicio de educación formal al sector artístico y cultural. - 3301052 | 53286 | 26632 | 26654 | 0 | 0 | 0% | 50.02% | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Participación Ciudadana Servicio al Ciudadano Gestión del Conocimiento y la Innovación | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. | FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LAS ARTES Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010045 | Fortalecer la formación, fomento, divulgación y emprendimiento en el ecosistema cultural del distrito de Cartagena. | 1. Realizar procesos para otorgar becas para la formación de creadores, gestores, hacedores y portadores sobre contenidos artísticos, culturales, creativos y de innovación social. |  | 1 | 1.511% | FEBRERO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 10000000 | FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LAS ARTES Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.02-057 | 2.3.3301.1603.2020130010045 | SI | CONVENIO ESPECIFICO INTERADMINISTRATIVO | CONVENIO ESPECIFICO INTERADMINISTRATIVO | SGP | ICLD | 100000000 | 45600000 | 45.6% | FEBRERO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2 .Realizar procesos de formación artística, presencial y/o a distancia, y de formación de públicos, dirigido a personas de especial protección, como funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes plásticas, visuales, escénicas, literatura, entre otras. |  | 1 | 31.42% | ABRIL | DICIEMBRE | [8 empty] | ESTAMPILLA PROCULTURA | 158606893 |  | 1.2.3.1.19-082 |  | SI | ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - COMPETITIVO ESALES | CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPETITIVO ESALES | ESTAMPILLA PROCULTURA |  |  |  |  | ABRIL
[36 empty] | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 70000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI |  |  | SGP
[31 empty] | 3. Realizar proceso de formación, presencial o a distancia, en temas relacionados con las industrias culturales y creativas para creadores y gestores de la ciudad. |  | 2 | 30.21% | ENERO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 79393106.59 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1. CONVENIO ESPECIFICO INTERADMINISTRATIVO 2. ESCUELA DE PROYECTOS CULTURALES | CONTRATACIÓN DIRECTA1. CONVENIO ESPECIFICO INTERADMINISTRATIVO 2. ESCUELA DE PROYECTOS CULTURALES | SGP | SGP | 603361924.59 | 0 | 0% | ENERO
[36 empty] | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 31000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI |  |  | ICLD
[31 empty] | 4. Fortalecer la cualificación y fomentar la profesionalización de artistas y gestores para enfrentar situaciones de emergencias económicas, sociales y ecológicas. |  | 1 | 21.45% | FEBRERO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 142000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | CONVENIO ESPECIFICO INTERADMINISTRATIVO UNIBAC | CONVENIO ESPECIFICO INTERADMINISTRATIVO UNIBAC | SGP |  |  |  |  | FEBRERO
[10 empty] | Número de eventos presenciales y/o en línea (laboratorios de innovación artística, social y/o ciudadana, encuentros comunitarios, experiencias barriales, hackáthones) relacionados con encuentros ciudadanos realizados adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | Número | N/D | Eventos presenciales y/o en línea (laboratorios de innovación artística, social y/o ciudadana, encuentros comunitarios, experiencias barriales, hackáthones) relacionados con encuentros ciudadanos realizados adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. |  | X | Servicio de promoción de actividades culturales - 3301053 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0% | 58.33% | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gestión del Conocimiento y la Innovación Participación Ciudadana | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. |  |  |  | 1. Realizar convocatoria para el desarrollo de laboratorios de innovación artística, social y/o ciudadana, encuentros comunitarios, experiencias barriales, hackáthones presenciales y/o en línea para contribuir a restablecer el tejido social y, a la vez, fomentar el arte, la cultura, el emprendimiento y las industrias creativas. |  | 1 | 15.4% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 101968818 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | COMPETITIVO ESALES | COMPETITIVO ESALES | SGP | ESTAMPILLA | 158606893 | 99200000 | 62.54% | MARZO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2. Propiciar alianzas locales, regionales, nacionales e internacionales para fortalecer y proyectar los emprendimientos artísticos, culturales y creativos, incluyendo a los escenarios culturales tales como salas de artes escénicas, de exposiciones, museos, etc. |  | 1 | 0% | ENERO | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 69000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD |  |  |  |  | ENERO
|  |  | Avance Programa Estímulos para las artes y el emprendimiento en una Cartagena incluyente. | [18 empty] | 25% | 77.09%
Reducción de las desigualdades: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición y adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. | [8 empty] | Derechos Culturales y Buen Gobierno para el Fortalecimiento Institucional y Ciudadano. | Documentos de políticas públicas presentadas por el IPCC con lineamientos técnicos formulados. | Número | 0 | 4 Políticas públicas formuladas y presentadas articuladas intersectorialmente. |  | X | Documentos normativos - 3301071 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30% | 100% | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del Conocimiento y la Innovación | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. | PROTECCIÓN, INCLUSIÓN Y GARANTIA DE LOS DERECHOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010291 | Eficiente articulación de los espacios de participación del Sistema Distrital de cultura- SDC, lo que genera procesos culturales estratégicos de mayor impacto en la vida cultural de Cartagena | 1. Formular y desarrollar cuatro documentos de política pública, construida participativamente con los actores del ecosistema cultural, atendiendo al enfoque de Acción sin daño y a los enfoques diferenciales, poblacionales y territoriales. |  | 4 | 25.43% | FEBRERO | DICIEMBRE | [6 empty] | IPCC - PROMOCIÓN CULTURAL | OSCAR URIZA - GRIMALDO APARICIO | ICLD | 20457249 | PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 | 2.3.3301.1603.2021130010291 | SI | FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE POLITICA PÚBLICA | PROCESO COMPETITIVO - CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO | ICLD | ICLD | 80457249 | 80457249 | 100% | FEBRERO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2. Realizar proceso de formación Y pedagogía a los consejeros pertenecientes al SDC. |  | 1 | 24.86% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 20000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | FORMACIÓN A CONSEJEROS DE AREA | PROCESO COMPETITIVO - CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO | ICLD |  |  |  |  | MARZO
[16 empty] | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural - 3301051 | [14 empty] | 3. Presentar al SDC los cuatro documentos de política pública: Plan decenal de cultura, Plan distrital de bibliotecas, lectura y escritura, Política de comunicación cultural, Comisión Fílmica de Cartagena, formulados participativamente y con los lineamientos técnicos consensuados. |  | 4 | 24.86% | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 20000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | DOCUMENTOS DE POLITICA PÚBLICA | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD |  |  |  |  | NOVIEMBRE
[31 empty] | 4. Realizar el Encuentro distrital de cultura para presentar a la ciudad las políticas públicas formuladas: Plan decenal de cultura, Plan distrital de bibliotecas, lectura y escritura, Política de comunicación cultural, Comisión Fílmica de Cartagena, atendiendo las medidas de bioseguridad post COVID19. |  | 1 | 24.86% | DICIEMBRE | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 20000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | ENCUENTRO DISTRITAL DE CULTURA | PROCESO COMPETITIVO - CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO | ICLD |  |  |  |  | DICIEMBRE
Paz, justicia e instituciones sólidas: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños; reducir la corrupción y el soborno; proporcionar acceso a una identidad jurídica y garantizar el acceso público a la información. | [9 empty] | Documentos normativos de modernización del IPCC formulado y presentado. | Número | 0 | Modernización del IPCC. |  | X | Documentos normativos - 3301071 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 40% | 0.85 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | N/A | N/A | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA (IPCC) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2021130010005 | Mejorar los instrumentos administativos y realizar la Modernizacion del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias-IPCC | 1. Fase de Aprestamiento. |  |  | 0% | [11 empty] | 0 | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA (IPCC) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |  | 2.3.3301.1603.2021130010005 | NO |  |  |  | ESTAMPILLA | 79983168 | 79600000 | 99.52% |  |  | N/A | N/A
[31 empty] | 2. Fase Diagnóstica. |  |  | 0% | [11 empty] | 0 |  |  |  | NO | [6 empty] | #DIV/0!
[31 empty] | 3. Fase de Diseño. |  | 1 | 30.77% | FEBRERO | DICIEMBRE | [8 empty] | ESTAMPILLA | 39991584 |  | 1.2.3.1.19-082 |  | SI | ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | ESTAMPILLA |  |  |  |  | FEBRERO
[31 empty] | 4. Fase de Implementación. |  | 1 | 38.47% | FEBRERO | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 50000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD | ICLD | 50000000 | 50000000 | 100% | FEBRERO
[31 empty] | 5. Fase de Revisión y Actualización del ACUERDO N° 001 DE 2003. |  | 1 | 30.77% | FEBRERO | DICIEMBRE | [8 empty] | ESTAMPILLA | 39991584 |  | 1.2.3.1.19-082 |  | SI | ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | ESTAMPILLA |  |  |  |  | FEBRERO
|  |  | Avance Programa Derechos Culturales y Buen Gobierno para el Fortalecimiento Institucional y Ciudadano. | [18 empty] | 35% | 92.5%
Reducción de las desigualdades: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición y adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. |  |  | Porcentaje de portadores de la tradición y participantes en las fiestas y festivales del distrito cualificados (medido en grupos participantes) | 60% (178 grupos) | Aumentar a un 80% el proceso de cualificación de los grupos participantes en las Fiestas de Independencia y participantes en festivales gastronómicos adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes | 80% | Porcentaje | 80% | Patrimonio Inmaterial: Prácticas Significativas para la Memoria. | Número grupos participantes en las fiestas y festejos del distrito fortalecidos para la salvaguardia del patrimonio inmaterial. | Número | 178 grupos | 237 Grupos participantes en las fiestas y festejos del distrito fortalecidos para la salvaguardia del patrimonio inmaterial adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. |  | X | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial - 3302049 | 237 | 80 | 884 | 9 | 9 | 11.25% | 100% | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gestión del Conocimiento y la Innovación Participación Ciudadana | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. | FORTALECIMIENTO Y SALVAGUARDIA DE LAS PRACTICAS SIGNIFICATIVAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010255 | Propiciar el fortalecimiento de la valoración, preservación y dignificación de las prácticas y tradiciones del patrimonio inmaterial en el distrito de cartagena de indias. | 1.Realizar caracterización y diagnóstico sobre los emprendimientos productivos de los hacedores de las fiestas y festejos locales con miras a crear un documento de prácticas festivas para la salvaguarda del patrimonio cultural. |  | 1 | 1.607% | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  | 1 | 1 |  | IPCC - PROMOCIÓN CULTURAL | OSCAR URIZA - GRIMALDO APARICIO | ESTAMPILLA | 30000000 | FORTALECIMIENTO Y SALVAGUARDIA DE LAS PRACTICAS SIGNIFICATIVAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.3.1.19-082 | 2.3.3302.1603.2021130010255 | SI | 1.Realizar caracterización y diagnóstico sobre los emprendimientos productivos de los hacedores de las fiestas y festejos locales con miras a crear un documento de prácticas festivas para la salvaguarda del patrimonio cultural. | MINIMA CUANTIA | ESTAMPILLA | ICLD | 450000000 | 204000000 | 45.33% | FEBRERO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2.Realizar ruedas de saberes y/o conversatorios con portadoras de la tradición de las fiestas, ferias o festejos con el fin de garantizar la apropiación social del patrimonio cultural vivo y fortalecer la puesta en valor de la ancestralidad en la comunidad cartagenera. |  | 8 | 2.143% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | ESTAMPILLA | 40000000 |  | 1.2.3.1.19-082 |  | SI | 2.Realizar ruedas de saberes y/o conversatorios con portadoras de la tradición de las fiestas, ferias o festejos con el fin de garantizar la apropiación social del patrimonio cultural vivo y fortalecer la puesta en valor de la ancestralidad en la comunidad cartagenera. | PROCESO COMPETITIVO ESALES DE C/U AGENDAS | ESTAMPILLA |  |  |  | #DIV/0! | ENERO
[31 empty] | 3.Realizar procesos de profesionalización del trabajo cultural de portadores de las tradiciones ancestrales locales a través del intercambio académico, pedagógico y productivo, con el fin de mejorar la propuesta productiva de los festivales y ferias de la ciudad, a través de alianzas con entidades públicas o privadas (locales, nacionales e internacionales) |  | 1 | 4.607% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 85996586.81 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 3.Realizar procesos de profesionalización del trabajo cultural de portadores de las tradiciones ancestrales locales a través del intercambio académico, pedagógico y productivo, con el fin de mejorar la propuesta productiva de los festivales y ferias de la ciudad, a través de alianzas con entidades públicas o privadas (locales, nacionales e internacionales) | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | SGP |  |  |  |  | MARZO
[31 empty] | 4.Apoyar el desarrollo de experiencias culturales turísticas sostenibles en el ámbito local, con el fin de fomentar el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de la cultura. |  | 1 | 1.607% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 30000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 4.Apoyar el desarrollo de experiencias culturales turísticas sostenibles en el ámbito local, con el fin de fomentar el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de la cultura. | PROCESO COMPETITIVO ESALES | SGP |  |  |  |  | MARZO
[31 empty] | 5. Realizar agendas culturales concertadas, participativas, colaborativas e incluyentes en el marco de las fiestas, ferias y festejos tradicionales con miras a fomentar la promoción local, regional, nacional e internacional del patrimonio cultural de la ciudad, los corregimientos y las islas (Fiestas de la Candelaria, Fiestas de la Independencia del 11 de noviembre) |  | 1 | 43.68% | ENERO. ABRIL. JUNIO. | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 450000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | 5. Realizar agendas culturales concertadas, participativas, colaborativas e incluyentes en el marco de las fiestas, ferias y festejos tradicionales con miras a fomentar la promoción local, regional, nacional e internacional del patrimonio cultural de la ciudad, los corregimientos y las islas (Fiestas de la Candelaria, Fiestas de la Independencia del 11 de noviembre) | PROCESO COMPETITIVO ESALES / CONVOCATORIAS DE ESTIMULOS | ICLD | SGP | 646996586.81 | 254080000 | 39.27% | ENERO. ABRIL. JUNIO.
[36 empty] | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 100000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI |  |  | SGP
[36 empty] | DICIEMBRE | [8 empty] | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 265513000 |  | 1.2.3.2.27-012 |  | SI |  |  | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | #DIV/0!
[31 empty] | 6.Promover la circulación de artistas festivos locales en la red de museos, bibliotecas públicas, las instituciones educativas, y los escenarios artísticos y culturales. |  | 4 | 3.75% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 70000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 6.Promover la circulación de artistas festivos locales en la red de museos, bibliotecas públicas, las instituciones educativas, y los escenarios artísticos y culturales. | 1. CONVOCATORIA DE CIRCULACIÓN. 2. PROCESO COMPETITIVO ESALES | SGP |  |  |  |  | MARZO
[6 empty] | 80% | Porcentaje | 80% |  | Número de festivales y ferias de salvaguardia al patrimonio inmaterial. | Número |  | Festivales y ferias de salvaguardia al patrimonio inmaterial adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. |  | X | Servicio de promoción de actividades culturales.- 3302044 | 16 | 14 | 56 | 5 | 5 | 35.71% | 100% | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gestión del Conocimiento y la Innovación Participación Ciudadana | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. |  |  |  | 1. Apoyo a los eventos culturales que conforman el Circuito Cultural de Cartagena de Indias, según Acuerdo distrital 009 de 2018. |  | 2 | 9.106% | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  | 1.Convocatoria de circuito cultural | 1 | 10 |  |  | SGP | 170000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 1. Apoyo a los eventos culturales que conforman el Circuito Cultural de Cartagena de Indias, según Acuerdo distrital 009 de 2018. | CONVOCATORIA DE ESTIMULOS | SGP | ESTAMPILLA | 504303662 | 452853432 | 89.8% | FEBRERO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2. Realización de festivales culinarios que promuevan la profesionalización y el desarrollo económico de los portadores de las tradiciones (festival del frito, dulce y pastel, entre otros). |  | 11 | 23.26% | ENERO MARZO. SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |  |  | 1. Convocatoria festival del frito. 2.Convocatoria festival del dulce 3. Convocatoria de cocina tradicional (fest dulce) | 3 | 109 |  |  | ESTAMPILLA | 434303662 |  | 1.2.3.1.19-082 |  | SI | 2. Realización de festivales culinarios que promuevan la profesionalización y el desarrollo económico de los portadores de las tradiciones (festival del frito, dulce y pastel, entre otros). | COMPETITIVO ESALES | ESTAMPILLA |  |  |  |  | ENERO MARZO. SEPTIEMBRE | se realizaron 3 festivales del dulce comunitarios con 10 portadoras c/u.
[31 empty] | 3. Realizar festivales y/o ferias en torno a las prácticas significativas para la memoria y las tradiciones, con enfoque diferencial.(festival de humanidades, festival de la memoria oral, feria artesanal, entre otros). |  | 1 | 3.214% | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |  |  | 1.Convocatoria participantes feria artesanal | 1 | 48 |  |  | SGP | 60000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 3. Realizar festivales y/o ferias en torno a las prácticas significativas para la memoria y las tradiciones, con enfoque diferencial.(festival de humanidades, festival de la memoria oral, feria artesanal, entre otros). | COMPETITIVO ESALES | SGP |  |  |  |  | SEPTIEMBRE
[31 empty] | 5. Fortalecer los procesos de formación festiva, la educación artística, la puesta en valor del patrimonio cultural y su apropiación social en las instituciones educativas públicas. |  | 1 | 2.411% | ENERO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 45000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 5. Fortalecer los procesos de formación festiva, la educación artística, la puesta en valor del patrimonio cultural y su apropiación social en las instituciones educativas públicas. | CONVENIO ESPECIFICO INTERADMINISTRATIVO UNIBAC | SGP | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 265513000 | 0 | 0% | ENERO
[31 empty] | 6. Apoyo a los festivales influyentes para contribuir al fortalecimiento integral de la agenda cultural de la ciudad. |  | 3 | 1.928% | ABRIL | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 36000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 6. Apoyo a los festivales influyentes para contribuir al fortalecimiento integral de la agenda cultural de la ciudad. | 1 Convocatoria IMPULSO 2023 | SGP |  |  |  |  | ABRIL
[31 empty] | 7. Generar estrategias de apropiación y transmisión de conocimiento en torno a las colecciones sobre patrimonio inmaterial que se encuentran en los museos de la ciudad, itinerándolas a los barrios, corregimientos e islas. |  | 1 | 2.678% | FEBRERO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 50000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | 7. Generar estrategias de apropiación y transmisión de conocimiento en torno a las colecciones sobre patrimonio inmaterial que se encuentran en los museos de la ciudad, itinerándolas a los barrios, corregimientos e islas. | PROCESO COMPETITIVO ESALES PARA MUSEOS | SGP |  |  |  |  | FEBRERO
|  |  | Porcentaje de portadores de la tradición y participantes en las fiestas y festivales del distrito cualificados (medido en grupos participantes) | 60% (178 grupos) | Aumentar a un 80% el proceso de cualificación de los grupos participantes en las Fiestas de Independencia y participantes en festivales gastronómicos adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes | 80% | Porcentaje | 80% |  | Número de Planes Especiales de Salvaguardia formulados para inclusión de las manifestaciones culturales en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. | Número | N/D | Formular 2 Planes Especiales de Salvaguardia para inclusión de las manifestaciones culturales en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. |  | X | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial - 3302049 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | 100% | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gestión del Conocimiento y la Innovación Participación Ciudadana | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. | FORMULACIÓN DE PLANES ESPECIALES DE SALVAGUARDIA PARA INCLUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010006 | Mejorar la orientación y dirección para la salvaguardia de las manifestaciones y expresiones culturales en el Distrito de Cartagena de Indias. | 1. Desarrollar un (1) proceso ciudadano en la formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre. |  | 1 | 66.33% | FEBRERO | DICIEMBRE |  |  |  | Ajustes a las observaciones del documento PES | 1 | 1 |  |  | ICLD | 90000000 | FORTALECIMIENTO DE PLANES ESPECIALES DE SALVAGUARDIA PARA INCLUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 | 2.3.3302.1603.2021130010006 | SI | ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD | ICLD | 90000000 | 71600000 | 79.56% | FEBRERO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[45 empty] | ESTAMPILLA PROCULTURA | 242120040 |  | 1.2.3.1.19-082 |  |  |  |  | ESTAMPILLA PROCULTURA | ESTAMPILLA PROCULTURA | 242120040 | 89943000 | 37.15%
[31 empty] | 2. Desarrollar un (1) proceso ciudadano en la formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la Champeta. |  | 1 | 0% | FEBRERO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP-CULTURA | 168599102.21 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | SGP-CULTURA | SGP-CULTURA | 168599102.21 | 0 | 0% | FEBRERO
|  |  | Avance Programa Patrimonio Inmaterial: Prácticas Significativas para la Memoria. | [18 empty] | 32.32% | 100%
Ciudades y comunidades sostenibles: Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. |  |  | Porcentaje patrimonio cultural inmueble del centro histórico, su área de influencia y periferia histórica conservado. | 70% del inventario de bienes inmuebles del centro histórico, su área de influencia y periferia histórica (1.767 inmuebles de 2523) | Mantener y aumentar a 75% el inventario de patrimonio cultural inmueble del centro histórico, su área de influencia y periferia histórica conservado. | 75% | Porcentaje | 75% | Valoración, Cuidado y Apropiación Social del Patrimonio Material. | Número de acciones de divulgación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural, así como de preservación frente a la amenaza de la emergencia climática y las acciones de mitigación. | Número | 20 | 30 acciones de divulgación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural, así como de preservación frente a la amenaza de la emergencia climática y las acciones de mitigación adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes |  | X | Servicio de divulgación y publicación del patrimonio cultural | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0% | 80% | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL | Proteger, enriquecer, conservar, rehabilitar e intervenir con criterios de sustentabilidad al Centro Histórico y Zonas de influencia | FORTALECIMIENTO A LA APROPIACIÓN SOCIAL Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010213 | Fomentar la protección, apropiación social y divulgación del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluyendo el paisaje costero cultural, fortaleciendo la identidad, la inclusión y la memoria en el distrito de cartagena de indias. | 1. Realizar estrategias, acciones, encuentros académicos y/o pedagógicos sobre emergencia climática y su afectación al patrimonio material de Cartagena, en alianza con instituciones públicas y privadas, de manera presencial o en línea. |  | 6 | 19.72% | FEBRERO | DICIEMBRE | [6 empty] | IPCC - PATRIMONIO CULTURAL | OSCAR URIZA - lUIS GARCIA | SGP | 145190375.55 | FORTALECIMIENTO A LA APROPIACIÓN SOCIAL Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.02-057 | 2.3.3302.1603.2020130010213 | SI | PROCESO PARA ESTRATEGIAS , ACCIONES, ENCUENTROS ACADÉMICOS Y/O PEDAGÓGICOS EN PRO DEL PATRIMONIO MATERAL | PROCESO COMPETITIVO ESALES | SGP | ICLD | 150000000 | 148800000 | 99.2% | FEBRERO |  | Cumplimiento parcial de metas de control de obras en el Centro Histórico y áreas de influencia | Despliegue de jornadas de observación, vigilacia e intervención en el Centro Histórico y áreas de influencia de la ciudad.
[31 empty] | 2. Crear estímulos que fomenten la investigación, la producción de material pedagógico y el diseño de contenidos curriculares en torno a la apropiación social del patrimonio cultural y la emergencia climática. |  | 1 | 4.89% | FEBRERO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 36000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | NO | CONVOCATORIA DE ESTIMULOS | CONVOCATORIA DE ESTIMULOS | SGP |  |  |  |  | FEBRERO
[31 empty] | 1. Diseñar estrategias de divulgación que promuevan la puesta en valor del patrimonio cultural y su apropiación social, y que fomenten el trabajo académico en torno a su conservación. |  | 11 | 41.23% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | 3 |  |  |  |  | SANCIONES IPCC | 53985000 |  | 1.2.3.2.25-166 |  | SI | ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN PARA PROMOVER LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONTRATACIÓN DIRECTA - SELECCIÓN ABREVIADA | SANCIONES IPCC | SGP | 321190375.55 | 0 | 0% | ENERO
[36 empty] | DICIEMBRE | [8 empty] | ICLD | 150000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  |  |  |  | ICLD
[10 empty] | Número de acciones, de apropiación social del patrimonio material, divulgación y comunicación social del patrimonio presenciales y/o virtual. (campañas, lineamientos para apropiación social del patrimonio, seminarios internacionales, etc.) | Número | 18 | 36 acciones, de apropiación social del patrimonio material, divulgación ycomunicación social del patrimonio adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes |  | X | Servicio de asistencia técnica en el manejo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico | 36 | 3 | 50 | 3 | 3 | 100% | 100% | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL | Proteger, enriquecer, conservar, rehabilitar e intervenir con criterios de sustentabilidad al Centro Histórico y Zonas de influencia | [8 empty] | DICIEMBRE | [8 empty] | ESTAMPILLA | 99575824.45 |  | 1.2.3.1.19-082 |  |  |  |  | ESTAMPILLA | ESTAMPILLA | 211032984 | 24500000 | 11.61% |  |  | Cumplimiento parcial de metas de control de obras en el Centro Histórico y áreas de influencia | Despliegue de jornadas de observación, vigilacia e intervención en el Centro Histórico y áreas de influencia de la ciudad.
[31 empty] | 2. Crear estrategias para la transferencia de conocimientos en torno a la apropiación social del patrimonio material adaptadas a las nuevas realidades del Covid-19 a través de alianzas con la red de museos locales, nacionales e internacionales. |  | 1 | 19.02% | FEBRERO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP | 140000000 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTOS CON MUSEOS | PROCESO COMPETITIVO ESALES | SGP |  |  |  |  | FEBRERO
[31 empty] | 3. Promover experiencias culturales turísticas de base comunitaria, adaptadas a las circunstancias de la pandemia y de la recuperación, a través de alianzas con la comunidad, con las autoridades de turismo y con entidades que promuevan el emprendimiento y el desarrollo económico. |  | 2 | 15.14% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | ESTAMPILLA | 111457159.55 |  | 1.2.3.1.19-082 |  | SI | EXPERIENCIAS TURISTICAS CULTURALES | PROCESP COMPETITIVO ESALES | ESTAMPILLA | SANCIONES IPCC | 53985000 | 0 | 0% | MARZO
|  |  | Porcentaje patrimonio cultural inmueble del centro histórico, su área de influencia y periferia histórica conservado. | 70% del inventario de bienes inmuebles del centro histórico, su área de influencia y periferia histórica (1.767 inmuebles de 2523) | Mantener y aumentar a 75% el inventario de patrimonio cultural inmueble del centro histórico, su área de influencia y periferia histórica conservado. | 75% | Porcentaje | 75% |  | Servicios relacionados con la preservación del patrimonio material inmueble (gestiones de control, verificación, supervisión y asesorías) realizados para su conservación. | Número | 1.767 inmuebles del centro histórico y su área de influencia que han tenido algún tipo de intervención (restauración, consolidación, adecuación, mantenimiento, obras de apuntalamiento preventivo, etc.) | Realizar la promoción de acciones de preservación del patrimonio material inmueble mantenidos (gestiones de control, verificación, supervisión asesorías) en 127 inmuebles para su conservación |  | X | Documentos normativos - 3302003 | 127 | 40 | 393 | 6 | 6 | 15% | 100% | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL | Proteger, enriquecer, conservar, rehabilitar e intervenir con criterios de sustentabilidad al Centro Histórico y Zonas de influencia | FORTALECIMIENTO, SALVAGUARDA, VALORACIÓN, CUIDADO Y CONTROL DEL PATRIMONIO MATERIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2021130010265 | Fortalecer la protección, salvaguarda y difusión del patrimonio cultural material y su apropiación social para consolidar la identidad y memoria patrimonial material en el distrito de cartagena de indias. | 1. Crear un sistema digital en el que se recopile la información y seguimientos a los inmuebles ubicados en el Centro Histórico, su área de influencia y periferia histórica. |  | 1 | 6.216% | FEBRERO | DICIEMBRE | [8 empty] | ESTAMPILLA | 131600000 | FORTALECIMIENTO SALVAGUARDA VALORACIÓN CUIDADO Y CONTROL DEL PATRIMONIO MATERIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.3.1.19-082 | 2.3.3302.1603.20211300265 | SI | SOFTMATE DE INFROMACIÓN | CONSULTORIO Ó PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | ESTAMPILLA | ICLD | 1669531361 | 757100000 | 45.35% | FEBRERO |  | Cumplimiento parcial de metas de control de obras en el Centro Histórico y áreas de influencia | Despliegue de jornadas de observación, vigilacia e intervención en el Centro Histórico y áreas de influencia de la ciudad.
[31 empty] | 2. Realizar acciones relacionadas con la preservación del patrimonio material inmueble.( Documentos y actuaciones juridicas que promuevan el cumplimiento normativo y legal para el cuidado y salvaguarda de los inmuebles) |  | 40 | 38.97% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | 6 |  |  |  |  | ICLD | 825000000 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD |  |  |  |  | ENERO
[10 empty] | Servicios relacionados con la preservación del patrimonio material inmueble (gestiones de control, verificación, supervisión asesorías) para el mantenimiento de los inmuebles del centro histórico y su área de influencia. | Número | 1.767 inmuebles del centro histórico y su área de influencia que han tenido algún tipo de intervención (restauración, consolidación, adecuación, mantenimiento, obras de apuntalamiento preventivo, etc.) | Realizar la promoción de acciones de mantenimiento de 1767 inmuebles en el centro historico y su area de influencia que han tenido algun tipo de intervención, a través gestiones de control,verificación, supervisión, asesorias. |  | X | Documentos de lineamientos técnicos | 1767 | 450 | 2723 | 100 | 100 | 22.22% | 100% | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL | Proteger, enriquecer, conservar, rehabilitar e intervenir con criterios de sustentabilidad al Centro Histórico y Zonas de influencia |  |  |  | 1. Realizar acciones de seguimiento al mantenimiento de los inmuebles del centro histórico y su área de influencia, relacionadas con la preservación del patrimonio material inmueble: gestiones de control, verificación, supervisión, asesorías y seguimiento, mediante visitas técnicas. |  | 450 | 42.33% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | 100 |  |  |  |  | ICLD | 844531361 |  | 1.2.1.0.00-001 |  | SI | ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD | SGP | 184498977.79 | 0 | 0% | ENERO |  | Cumplimiento parcial de metas de control de obras en el Centro Histórico y áreas de influencia | Despliegue de jornadas de observación, vigilacia e intervención en el Centro Histórico y áreas de influencia de la ciudad.
[35 empty] | ENERO | DICIEMBRE | [8 empty] | RF IPCC | 51600000 |  | 1.3.2.3.11-073 |  |  |  |  | RF IPCC |  |  |  |  | ENERO
[31 empty] | 2. Realizar alianzas con Universidades, instituciones educativas privadas y/o entidades públicas con el fin de promocionar e impulsar las acciones legales y técnicas para el mantenimiento de los inmuebles. |  | 1 | 8.714% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | SGP CULTURA | 184498977.79 |  | 1.2.4.3.02-057 |  | SI | ALIANZAS CON UNIVERSIDADES | COMPETITIVO ESALES | SGP CULTURA | ESTAMPILLA | 131600000 | 0 | 0% | MARZO
[31 empty] | 3. Desarrollar campañas, elaborar cartillas y/o manuales (digitales e impresos), organizar encuentros académicos y pedagógicos que fomenten la apropiación de las normas patrimoniales de los inmuebles declarados bienes de interés cultural. |  | 7 | 3.779% | MARZO | DICIEMBRE | [8 empty] | RF IPCC | 80000000 |  | 1.3.2.3.11-073 |  | SI | DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE CARTILLAS Y/O MANUALES | MINIMA CUANTIA - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | RF IPCC | RF IPCC | 131600000 | 0 | 0% | MARZO
|  |  | Avance Programa Valoración, Cuidado y Apropiación Social del Patrimonio Material. | [18 empty] | 34.31% | 95%
Paz, justicia e instituciones sólidas: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños; reducir la corrupción y el soborno; proporcionar acceso a una identidad jurídica y garantizar el acceso público a la información. | Cartagena Transparente | Linea estratégica: Cartagena Inteligente con todos y para todos |  |  |  | 60% | Porcentaje | 60% | Premio Jorge Piedrahita Aduen | Número de premios otorgados | Número | N/D | Otorgar 12 reconocimientos en el concurso sobre investigaciones del impacto de la corrupción en Cartagena. |  | X | Documentos de investigación - 3301069 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del Conocimiento y la Innovación | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias cultu | INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL SOBRE EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN EL MARCO DEL PREMIO JORGE PIEDRAHITA ADUEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010264 | Propiciar la participación de la comunidad en la investigación cultural acerca de la gestión pública en el Distrito de Cartagena de Indias | Convocatoria pública para la entrega de estimulo o reconocimiento en el marco del concurso sobre investigaciones de impacto de la corrupción en cartagena. |  | 12 | 100% | JULIO | DICIEMBRE | [6 empty] | IPCC - PROMOCIÓN CULTURAL | OSCAR URIZA - GRIMALDO APARICIO | ICLD | 130000000 | INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL SOBRE EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN EL MARCO DEL PREMIO JORGE PIEDRAHITA ADUEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 | 2.3.3301.1603.2021130010264 | SI | DESARROLLO DE LABORATORIO CULTURAL | CONVENIO ESPECIFICO INTERADMINISTRATIVO | ICLD | ICLD | 130000000 | 0 | 0% | JULIO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
Reducción de las desigualdades: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición y adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. |  | Linea estratégica para la equidad e inclusión de los negros, afros, palenqueros e indigena. |  |  |  | 100% | Porcentaje | 100% | Sostenibilidad cultural como garantía de permanencia | Realización de festival de la memoria oral | Número | 1 | Realización de tres festivales de memoria oral |  | X | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial - 3302049 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 33.33% | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del Conocimiento y la Innovación | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. | DESARROLLO DEL FESTIVAL DE MEMORIA ORAL UNA ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD CULTURAL COMO GARANTIA DE PERMANENCIA DE LOS VALORES CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010134 | Aumentar la participación de grupos étnicos-culturales en festivales y actividades culturales y artísticas en el distrito de Cartagena de indias. | 1.Realizar diagnostico sobre manifestaciones vivas. |  |  | 0% | JULIO | DICIEMBRE | [6 empty] | IPCC - PROMOCIÓN CULTURAL | OSCAR URIZA - GRIMALDO APARICIO | ICLD | 50000000 | DESARROLLO DEL FESTIVAL DE MEMORIA ORAL UNA ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD CULTURAL COMO GARANTIA DE PERMANENCIA DE LOS VALORES CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 | 2.3.3302.1603.2021130010134 | SI | FESTIVAL DE MEMORIA ORAL | PROCESO COMPETITIVO ESALES | ICLD | ICLD | 75000000 | 0 | 0% | JULIO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2. Realizar festivales sobre memoria oral |  | 1 | 66.67%
[10 empty] | Apoyo a grupos culturales | Número | 0 | 12 Grupos Culturales apoyados |  | X | Servicio de promoción de actividades culturales. - 3302044 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0% | 33.33% | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Participación Ciudadana Servicio al Ciudadano | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. |  |  |  | 1. Fortalecer portadores de la memora oral (grupos) |  | 8 | 33.33% | JUNIO | DICIEMBRE | [9 empty] | 25000000 |  |  |  | NO | CONVOCATORIA DE ESTIMULOS | CONVOCATORIA DE ESTIMULOS | [5 empty] | JUNIO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
Reducción de las desigualdades: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición y adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. |  | Linea estratégica jovenes salvando a cartagena |  |  |  | 8% | Porcentaje | 2% | Jovenes participando y salvando a cartagena | Jovenes participando en espacios culturales, deportivos y acciones de cultura de paz | Número | 14729 | 20.0000 Jovenes que partipan en espacios culturales, deportivos y acciones de cultura de paz |  | X | Servicio de asistencia técnica en procesos de comunicación cultural -3301059 | 20000 | 200 | 492 | 150 | 150 | 75% | 3.21% | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Participación Ciudadana | PROMOCIÓN CULTURAL | Promover la diversidad cultural cartagenera a través del fortalecimiento de las diferentes dimensiones del campo artístico, creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales, democratizar y estimular los procesos, bienes, servicios y manifestaciones culturales de interés común y generar dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de la ciudad. | DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS PARA LOS JOVENES ENTRE 14 Y 28 AÑOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2021130010090 | Incrementar el desarrollo de habilidades y capacidades culturales y artísticas de los jóvenes en el Distrito de Cartagena de Indias | 1. Desarrollar laboratorios de innovación artística, social y/o ciudadana, encuentros comunitarios, experiencias barriales, presenciales y/o en línea para contribuir a restablecer el tejido social y, a la vez, fomentar el arte, la cultura en los y las jóvenes del distrito. |  | 1 | 27.78% | JULIO | DICIEMBRE |  |  |  | 150 |  |  | IPCC - PROMOCIÓN CULTURAL | OSCAR URIZA - GRIMALDO APARICIO | ICLD | 25000000 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS PARA LOS JOVENES ENTRE 14 Y 28 AÑOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 | 2.3.3301.1603.2021130010090 | SI | LABORATORIO CULTURAL | CONVENIO ESPECIFICO INTERADMINISTRATIVO | ICLD | ICLD | 90000000 | 57600000 | 64% | JULIO |  | Cumplimiento parcial de metas del plan de acción | Seguimiento periodico por parte de las lineas de defensa (Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno) a través de las herramientas de monitoreo (Dashboard) de cumplimiento de metas de Plan de Acción.
[31 empty] | 2. Realizar procesos formativos presenciales y/o en línea, en las distintas disciplinas artísticas (teatro, danza, música, pintura, circo, artes plásticas, artesanías) articulados a la promoción de competencias ciudadanas que posibiliten la participación creativa, proactiva y critica de los y las jóvenes en los procesos de construcción de sociedad y que propicien la buena utilización del tiempo libre, en la Red Distrital de Bibliotecas públicas, casas de cultura y centros culturales de Cartagena. |  | 4 | 72.22% | FEBRERO | DICIEMBRE | [9 empty] | 65000000 |  |  |  | SI | PROCESOS CULTURALES CON JOVENES | CONTRATACIÓN DIRECTA | ICLD |  |  |  |  | FEBRERO
Note on O7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AG7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AI7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AV7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BA7: VER ANEXO 1
Note on BB7: VER ANEXO 1

## DATOS
Fin de la Pobreza: Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad.
Hambre cero: Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad a una alimentación sana, nutritiva y suficiente.
Salud y bienestar Garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y lograr la cobertura sanitaria, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad.
Educación de Calidad: Asegurar la educación en entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces, y los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.
Igualdad de género: Eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, y asegurar el acceso a los derechos reproductivos.
Agua limpia y saneamiento Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas y todos.
Energía asequible y no contaminante Aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Trabajo decente y crecimiento económico: Lograr el empleo pleno y productivo, el trabajo decente y la participación en la economía para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Industria, innovación e infraestructura: Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados.
Reducción de las desigualdades: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición y adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Ciudades y comunidades sostenibles: Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
Producción y consumo responsables: Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.
Vida de ecosistemas terrestres: Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.
Paz, justicia e instituciones sólidas: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños; reducir la corrupción y el soborno; proporcionar acceso a una identidad jurídica y garantizar el acceso público a la información.
Alianzas para lograr los objetivos: Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
Diciembre 29-2022 | Diseño y Elaboración del formato de captura de información para reporte de avance de plan de desarrollo vigencia 2023 |  |  | 1.0
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Diciembre 29-2022
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022